ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Мурманской области от 31.05.2007 № 263-ПП/9 
"О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 - 2009 ГОДАХ" 

Официальная публикация в СМИ: 
"Мурманский Вестник", № 108, 14.06.2007, стр. 3 (постановление) 






ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 мая 2007 г. № 263-ПП/9 

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 - 2009 ГОДАХ 

В рамках приоритетного национального проекта "Образование", в целях реализации Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 38-Р и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 848 "О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования" проектной группой, созданной по распоряжению Правительства Мурманской области, разработан Комплексный проект модернизации образования в Мурманской области на 2007 - 2009 годы. 
Учитывая социальную значимость разработанного проекта комплексной модернизации, его направленность на обеспечение доступности и высокого качества общего образования в регионе, повышение материального благосостояния учителей общеобразовательных учреждений, Правительство Мурманской области постановляет: 
1. Одобрить прилагаемый Комплексный проект модернизации образования в Мурманской области в 2007 - 2009 годах. 
2. Считать реализацию Комплексного проекта модернизации образования в Мурманской области в 2007 - 2009 годах одним из приоритетных направлений социальной политики. 
3. Ввести к 2010 году новую систему оплаты труда работников общего образования, направленную на повышение доходов учителей. 
4. Комитету по образованию Мурманской области (Костюкевич В.Ф.): 
4.1. Обеспечить реализацию мероприятий Комплексного проекта модернизации образования в Мурманской области в 2007 - 2009 годах. 
4.2. Внести соответствующие изменения и дополнения в региональную целевую программу "Развитие образования Мурманской области на 2006 - 2010 годы". 
4.3. Обеспечить предоставление ежегодного отчета Правительству Мурманской области о ходе реализации Комплексного проекта модернизации образования. 
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области: 
5.1. Принять участие в реализации мероприятий Комплексного проекта модернизации образования в Мурманской области в 2007 - 2009 годах. 
5.2. Разработать и принять соответствующие проекты в муниципальных образованиях. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Чистову Л.А. 

Губернатор 
Мурманской области 
Ю.А.ЕВДОКИМОВ 





Одобрен 
постановлением 
Правительства Мурманской области 
от 31 мая 2007 г. № 263-ПП/9 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2007 - 2009 ГОДАХ 

1. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ 
"ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ 
УЧИТЕЛЕЙ (НСОТ)" 

Анализ ситуации, предпосылки изменения системы оплаты труда 

С 1 января 2005 года изменен принцип построения заработной платы работников бюджетных организаций. 
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" (статьи 29, 41), Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (статья 26.14) органы государственной власти субъекта РФ самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников государственных учреждений субъекта РФ. 
В Мурманской области вопросы оплаты труда регламентируются следующей нормативной базой: 
- Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 562-01-ЗМО "Об оплате труда работников государственных областных учреждений Мурманской области"; 
- Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера"; 
- Законом Мурманской области от 04.10.2006 № 794-01-ЗМО "О социальной поддержке педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской области и специалистов государственных областных образовательных учреждений Мурманской области"; 
- Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 569-01-ЗМО "О социальной поддержке медицинских работников государственных областных учреждений образования"; 
- Законом Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО "О библиотечном деле в Мурманской области"; 
- постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2005 № 4-ПП "Об оплате труда работников государственных областных учреждений Мурманской области"; 
- областной тарифной сеткой, утвержденной п. 1 вышеназванного постановления Правительства Мурманской области. 
В Мурманской области сохраняется тенденция снижения количества обучающихся. В 2007 году общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 87,6 тыс. человек. Темпы снижения численности несколько замедлились и составили в 2007 году 7 % против 9 % в предыдущие годы. 
Уменьшение численности обучающихся влияет на сокращение штатной численности работающих в образовании. Ежегодное сокращение численности работающих по группам персонала в указанных учреждениях составляло до 2004 года в среднем 3 - 4 процента, в 2004 - 2005 годах - 7 %, в 2006 году - 6 %. Изменение темпов сокращения численности должностей обусловлено введением в регионе нормативного финансирования общеобразовательных учреждений с 2004 года. В 2005 - 2006 годах в общеобразовательных учреждениях области проведены значительные мероприятия по оптимизации штатных расписаний. 
Соотношение между учителями и административно-управленческим персоналом (АУП), учебно-вспомогательным персоналом (УВП), младшим обслуживающим персоналом (МОП) и категориями педагогических работников, не относящихся к учителям, составляет 56 % к 44 %. 
Перевод на нормативное финансирование с 2004 года всех государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений повлиял и на увеличение расходов консолидированного бюджета на общее образование. По сравнению с 2000 годом расходы увеличились практически в 4 раза, в том числе в расчете на одного ученика более чем в 6 раз, составив в 2006 году 34,3 тыс. рублей. 
Среднемесячная заработная плата работающих в общем образовании в 2006 году составила в среднем 9581 руб., в том числе учителей - 11129 руб., АУП, МОП, УВП - 7086 руб. 
Рост заработной платы обусловлен, в основном, введением нормативного финансирования. Утверждение законодательно надтарифного фонда (по группам персонала) позволило повысить его до 25 % (до введения нормативов надтарифный фонд составлял 8 - 15 %). Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, поправочным коэффициентом и утверждается сметой. 
Кроме того, ежегодное повышение первого разряда областной тарифной сетки также влияет на повышение заработной платы работников сферы образования. 

Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) 

Цель введения НСОТ: повышение средней заработной платы учителей к 2009 году не менее чем на 60 %. 
В рамках комплексного проекта модернизации образования Мурманской области на 2007 - 2009 годы предполагается разработка НСОТ работников общего образования, не допускающей снижения уровня заработной платы учителей по отношению к году начала перехода на НСОТ. 
Новая система оплаты труда будет отвечать следующим принципам: 
- наличие механизма связи заработной платы с качеством, результативностью труда; 
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, рост объема стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда; 
- рост заработной платы учителей; 
- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников общеобразовательных учреждений на базовую и стимулирующую части (установление доли стимулирующей части фонда оплаты труда в интервале от 20 % до 40 % общего фонда оплаты труда); 
- наличие механизмов нормирования и учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (почасовая аудиторная нагрузка; внеурочная работа по предмету; классное руководство; проверка тетрадей; заведование учебными кабинетами и др. виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 
- введение примерного регионального регламента участия органов самоуправления общеобразовательных учреждений (совета общеобразовательного учреждения, попечительского совета и др.), профсоюзов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Введение НСОТ будет осуществляться в 2 этапа. Первый этап - повышение в 2008 году заработной платы учителей в среднем на 20 % (без учета повышения тарифной ставки) за счет введения коэффициентов за категорийность (наличие второй, первой или высшей категории) и сложность предмета. 
На втором этапе, в 2009 году, предполагается установить базовые оклады (укрупненная тарифная сетка) и ряд повышающих коэффициентов, учитывающих особенности труда. Введение базовых окладов позволит повысить заработную плату низкооплачиваемых работников. 
Введение в области с 2004 года нормативного финансирования образовательных учреждений позволило провести ряд подготовительных мероприятий для ведения НСОТ. В большинстве муниципальных образований произошли изменения сети учреждений, штатной численности работников. Высвобождающиеся средства направляются на ресурсное обеспечение и развитие отрасли. 
Введение НСОТ будет осуществляться за счет изыскания дополнительных внутренних ресурсов отрасли, снижения неэффективных расходов и оптимизации сети и штатов. Кроме того, учитывая сложность введения НСОТ, нами разработан план мероприятий, направленный на недопущение негативных социальных последствий. 

Формирование и распределение фонда оплаты труда 
образовательного учреждения 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, поправочным коэффициентом и утверждается сметой. 
Фонд оплаты труда образовательного учреждения распределяется следующим образом: 
- 70 % - базовая часть (ФОТб); 
- 30 % - стимулирующая часть (ФОТст). 
На первом этапе: 
- 75 % - базовая часть (ФОТб); 
- 25 % - стимулирующая часть (ФОТст). 

Базовая часть фонда оплаты труда 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей (руководитель образовательного учреждения, руководитель структурного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогических работников (учителя, преподаватели), учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи, психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) персонала образовательного учреждения. 
Фонд оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, устанавливается в объеме, как правило, не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год. 
Фонд оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала устанавливается в объеме, как правило, не превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год. 
Рекомендуемое оптимальное соотношение численности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, к численности руководителей, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала составляет 70 % на 30 %. 
Базовая часть фонда оплаты труда в сумме обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей учреждения, педагогических работников, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 
При сокращении фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала будет соответственно увеличиваться фонд оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс. 
Тем самым закрепляется обеспечение сбалансированного штатного расписания. 

Гарантии по оплате труда 

Заработная плата работников образовательных учреждений не может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп работников.

--------------------------------------------T-----------------------¬

¦        Наименование показателя            ¦     Обязательства     ¦

¦                                           +-------T-------T-------+

¦                                           ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦1.2. Рост абсолютного значения средней     ¦     25¦     40¦     60¦

¦зарплаты учителей за счет введения НСОТ по ¦       ¦       ¦       ¦

¦отношению к уровню 2006 года, в %          ¦       ¦       ¦       ¦

L-------------------------------------------+-------+-------+--------

------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя      ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                   +-------+-------T-------T-------+

¦                                   ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦1.3. Доля фонда оплаты труда       ¦     55¦     60¦     65¦     70¦

¦учителей в общем фонде оплаты труда¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦работников общеобразовательных     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждений, в %                    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------+--------

------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя      ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                   +-------+-------T-------T-------+

¦                                   ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦1.4. Доля муниципальных            ¦      -¦      -¦    100¦    100¦

¦образований, общеобразовательные   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждения которых перешли на новую¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦систему оплаты труда, в %          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------+--------

------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦    Наименование показателя        ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                   +-------+-------T-------T-------+

¦                                   ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦1.5. Доля государственных и        ¦      -¦      -¦    100¦    100¦

¦муниципальных                      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦общеобразовательных учреждений,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦которые перешли на НСОТ, от общего ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦числа государственных и            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦муниципальных общеобразовательных  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждений в субъекте РФ, в %      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------+--------

Аннотированный перечень документов

-------------------------------T---------------------------T--------------------¬

¦    Наименование документа    ¦    Краткое содержание     ¦       Сроки        ¦

¦                              ¦   документа (аннотация)   +----------T---------+

¦                              ¦                           ¦разработки¦введения ¦

¦                              ¦                           ¦          ¦    в    ¦

¦                              ¦                           ¦          ¦действие ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦                           Нормативно-правовые акты                            ¦

+-------------------------------------------------------------------------------+

¦                                 СУЩЕСТВУЮЩИЕ                                  ¦

+------------------------------T---------------------------T----------T---------+

¦Закон Мурманской области от   ¦устанавливает тарифную     ¦2004 г.   ¦с 2004 г.¦

¦27.12.2004 № 562-01-ЗМО "Об   ¦систему оплаты труда       ¦          ¦         ¦

¦оплате труда работников       ¦работников государственных ¦          ¦         ¦

¦государственных областных     ¦областных учреждений,      ¦          ¦         ¦

¦учреждений Мурманской области"¦финансируемых из областного¦          ¦         ¦

¦                              ¦бюджета, и порядок ее      ¦          ¦         ¦

¦                              ¦применения                 ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области от   ¦устанавливает              ¦2004 г.   ¦с 2004 г.¦

¦29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О    ¦государственные гарантии и ¦          ¦         ¦

¦государственных гарантиях и   ¦компенсации по возмещению  ¦          ¦         ¦

¦компенсациях, правовое        ¦дополнительных материальных¦          ¦         ¦

¦регулирование которых отнесено¦и физиологических затрат   ¦          ¦         ¦

¦к полномочиям органов         ¦гражданам в связи с работой¦          ¦         ¦

¦государственной власти        ¦и проживанием в            ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области, для лиц,  ¦экстремальных природно-    ¦          ¦         ¦

¦работающих и проживающих в    ¦климатических условиях     ¦          ¦         ¦

¦районах Крайнего Севера"      ¦Севера в пределах          ¦          ¦         ¦

¦                              ¦полномочий, предоставленных¦          ¦         ¦

¦                              ¦органам государственной    ¦          ¦         ¦

¦                              ¦власти Мурманской области  ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области от   ¦устанавливает меры         ¦2006 г.   ¦с 2006 г.¦

¦04.10.2006 № 794-01-ЗМО "О    ¦социальной поддержки       ¦          ¦         ¦

¦социальной поддержке          ¦педагогическим работникам  ¦          ¦         ¦

¦педагогических работников     ¦государственных областных  ¦          ¦         ¦

¦государственных областных     ¦учреждений Мурманской      ¦          ¦         ¦

¦учреждений Мурманской области ¦области и специалистам     ¦          ¦         ¦

¦и специалистов государственных¦государственных областных  ¦          ¦         ¦

¦областных образовательных     ¦образовательных учреждений ¦          ¦         ¦

¦учреждений Мурманской области"¦Мурманской области         ¦          ¦         ¦

¦                              ¦                           ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области от   ¦устанавливает меры         ¦2004 г.   ¦с 2004 г.¦

¦28.12.2004 № 569-01-ЗМО "О    ¦социальной поддержки       ¦          ¦         ¦

¦социальной поддержке          ¦медицинских работников     ¦          ¦         ¦

¦медицинских работников        ¦государственных областных  ¦          ¦         ¦

¦государственных областных     ¦образовательных учреждений ¦          ¦         ¦

¦учреждений образования"       ¦Мурманской области         ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области от   ¦устанавливает меры         ¦1997 г.   ¦с 1997 г.¦

¦21.11.1997 № 83-01-ЗМО "О     ¦социальной поддержки       ¦          ¦         ¦

¦библиотечном деле в Мурманской¦библиотечных работников    ¦          ¦         ¦

¦области"                      ¦государственных областных  ¦          ¦         ¦

¦                              ¦образовательных учреждений ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦Постановление Правительства   ¦принято во исполнение      ¦2005 г.   ¦с 2005 г.¦

¦Мурманской области от         ¦Закона Мурманской области  ¦          ¦         ¦

¦18.01.2005 № 4-ПП "Об оплате  ¦от 27.12.2004 № 562-01-ЗМО ¦          ¦         ¦

¦труда работников              ¦"Об оплате труда работников¦          ¦         ¦

¦государственных областных     ¦государственных областных  ¦          ¦         ¦

¦учреждений Мурманской области"¦учреждений Мурманской      ¦          ¦         ¦

¦                              ¦области", им утверждаются  ¦          ¦         ¦

¦                              ¦размеры тарифной ставки    ¦          ¦         ¦

¦                              ¦(оклада) первого разряда   ¦          ¦         ¦

¦                              ¦областной тарифной сетки и ¦          ¦         ¦

¦                              ¦разряды оплаты труда       ¦          ¦         ¦

¦                              ¦областной тарифной сетки по¦          ¦         ¦

¦                              ¦общеотраслевым должностям  ¦          ¦         ¦

¦                              ¦служащих государственных   ¦          ¦         ¦

¦                              ¦областных учреждений       ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦Постановление Губернатора     ¦устанавливает материальную ¦1999      ¦с 1999 г.¦

¦Мурманской от 28.09.1999 №    ¦помощь работникам с 1 по 6 ¦          ¦         ¦

¦387-ПГ "О материальной        ¦разряд ЕТС                 ¦          ¦         ¦

¦поддержке работников          ¦                           ¦          ¦         ¦

¦учреждений и организаций,     ¦                           ¦          ¦         ¦

¦финансируемых из областного   ¦                           ¦          ¦         ¦

¦бюджета"                      ¦                           ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ                                   ¦

+------------------------------T---------------------------T----------T---------+

¦Закон Мурманской области "Об  ¦установление новой системы ¦2007 г.   ¦с 2008 г.¦

¦оплате труда работников       ¦оплаты труда работников    ¦          ¦         ¦

¦общеобразовательных учреждений¦общеобразовательных        ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области"           ¦учреждений Мурманской      ¦          ¦         ¦

¦                              ¦области, в том числе       ¦          ¦         ¦

¦                              ¦учителей                   ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦Постановление Правительства   ¦установление порядка       ¦2007 г.   ¦с 2008 г.¦

¦Мурманской области о порядке  ¦начисления заработной платы¦          ¦         ¦

¦исчисления заработной платы   ¦работникам                 ¦          ¦         ¦

¦работников общеобразовательных¦общеобразовательных        ¦          ¦         ¦

¦учреждений                    ¦учреждений                 ¦          ¦         ¦

+------------------------------+---------------------------+----------+---------+

¦Муниципальные нормативные акты¦установление порядка       ¦2007 г.   ¦с 2008 г.¦

¦о порядке исчисления          ¦исчисления заработной платы¦          ¦         ¦

¦заработной платы работников   ¦работникам муниципальных   ¦          ¦         ¦

¦муниципальных                 ¦общеобразовательных        ¦          ¦         ¦

¦общеобразовательных учреждений¦учреждений                 ¦          ¦         ¦

L------------------------------+---------------------------+----------+----------

План-график мероприятий

------T-------------------------------T-------------------T----------T---------¬

¦  №  ¦         Наименование          ¦    Контрольные    ¦  Сроки   ¦Введение ¦

¦ п/п ¦    направления/мероприятия    ¦    показатели     ¦реализации¦    в    ¦

¦     ¦                               ¦                   ¦          ¦действие ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦  1  ¦Введение новой региональной    ¦                   ¦          ¦         ¦

¦     ¦системы оплаты труда (НРСОТ)   ¦                   ¦          ¦         ¦

¦     ¦работников общего образования, ¦                   ¦          ¦         ¦

¦     ¦направленной на повышение      ¦                   ¦          ¦         ¦

¦     ¦доходов учителей               ¦                   ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦ 1.1 ¦Анализ действующей СОТ,        ¦аналитическая      ¦4 квартал ¦         ¦

¦     ¦определение источников         ¦записка, показатель¦2006 г.   ¦         ¦

¦     ¦финансового обеспечения        ¦- средняя          ¦          ¦         ¦

¦     ¦перехода на НРСОТ, рисков      ¦заработная плата   ¦          ¦         ¦

¦     ¦введения НРСОТ                 ¦учителей           ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦ 1.2 ¦Разработка НРСОТ               ¦                   ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦1.2.1¦Разработка и утверждение       ¦решение коллегии   ¦1 квартал ¦         ¦

¦     ¦концепции НРСОТ                ¦комитета по        ¦2007 г.   ¦         ¦

¦     ¦                               ¦образованию,       ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦концепция НРСОТ    ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦1.2.2¦Разработка и утверждение НРСОТ ¦новая региональная ¦2 квартал ¦         ¦

¦     ¦на основе концепции            ¦система оплаты     ¦2007 г.   ¦         ¦

¦     ¦                               ¦труда, утвержденная¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦нормативными       ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦правовыми актами   ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦Мурманской области ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦1.2.3¦Принятие нормативного правового¦нормативный        ¦3 квартал ¦с 2008 г.¦

¦     ¦акта, устанавливающего НРСОТ   ¦правовой акт       ¦2007 г.   ¦         ¦

¦     ¦для государственных областных  ¦Мурманской области ¦          ¦         ¦

¦     ¦образовательных учреждений и   ¦                   ¦          ¦         ¦

¦     ¦рекомендующего ее установление ¦                   ¦          ¦         ¦

¦     ¦в муниципальных образовательных¦                   ¦          ¦         ¦

¦     ¦учреждениях                    ¦                   ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦1.2.4¦Разработка и утверждение       ¦новая региональная ¦3 - 4     ¦с 2008 г.¦

¦     ¦инструкции расчета заработной  ¦система оплаты     ¦квартал   ¦         ¦

¦     ¦платы на основе НРСОТ          ¦труда, утвержденная¦2007 г.   ¦         ¦

¦     ¦                               ¦нормативным        ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦правовым актом     ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦Мурманской области ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦ 1.3 ¦Внедрение в экспериментальном  ¦аналитическая      ¦4 квартал ¦4 квартал¦

¦     ¦режиме НРСОТ в отдельных       ¦справка по итогам  ¦2007 г.   ¦2007 г.  ¦

¦     ¦муниципальных образованиях     ¦апробации          ¦          ¦         ¦

¦     ¦(учреждениях)                  ¦                   ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦ 1.4 ¦Доработка НРСОТ по итогам      ¦решение коллегии   ¦4 квартал ¦         ¦

¦     ¦апробации                      ¦комитета по        ¦2007 г.   ¦         ¦

¦     ¦                               ¦образованию,       ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦внесение изменений ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦в НРСОТ            ¦          ¦         ¦

+-----+-------------------------------+-------------------+----------+---------+

¦ 1.5 ¦Введение НСОТ в Мурманской     ¦средняя заработная ¦2008 г.   ¦с 2008 г.¦

¦     ¦области                        ¦плата учителей     ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦(рост не менее чем ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦на 60 % по         ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦сравнению с 2006   ¦          ¦         ¦

¦     ¦                               ¦годом)             ¦          ¦         ¦

L-----+-------------------------------+-------------------+----------+----------

Финансово-экономическое обоснование

-----------------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦                                        ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Число обучающихся в общеобразовательных ¦  87164¦  87560¦  83913¦  82651¦

¦учреждениях                             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Число работающих в общеобразовательных  ¦  16433¦  15200¦  13900¦  13300¦

¦учреждениях,                            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦                            в том числе:¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+T---------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦¦учителей                               ¦   9252¦   8970¦   8600¦   8350¦

++---------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Номинальная начисленная заработная плата¦   9581¦  10850¦  12550¦  14500¦

¦в общеобразовательных учреждениях,      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦всего, на 1 января года (руб.),         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦                            в том числе:¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+T---------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦¦учителей                               ¦  11129¦  12800¦  14700¦  17800¦

L+---------------------------------------+-------+-------+-------+--------

Для финансового обеспечения введения новой системы оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Мурманской области и повышения заработной платы педагогических работников и в первую очередь учителей необходимо дополнительно предусмотреть в областном бюджете: 
- в 2008 году - 177,1 млн. руб.; 
- в 2009 году - 189 млн. руб. 
Основным источником покрытия затрат является перераспределение средств, предусмотренных в нормативе подушевого финансирования на соответствующие годы. Для достижения данной цели будет использованы следующие способы: 
- введение принципов нормативного подушевого финансирования образовательной услуги по ступеням образования; 
- доведение наполняемости классов до нормативной. 
Норматив образовательной услуги зависит от ступени образования, и его величина на одного обучающегося в 2007 году составляет: 1 ступень - 23,2 тыс. руб., 2 ступень - 27,7 тыс. руб., 3 ступень - 31,8 тыс. руб. 

Процентное соотношение обучающихся по ступеням образования

----------T----¬

¦1 ступень¦35 %¦

+---------+----+

¦2 ступень¦47 %¦

+---------+----+

¦3 ступень¦18 %¦

L---------+-----

При введении нормативного финансирования по ступеням образования расчетная экономия средств составляет:

----------T----------------¬

¦1 ступень¦ +35,6 млн. руб.¦

+---------+----------------+

¦2 ступень¦-158,4 млн. руб.¦

+---------+----------------+

¦3 ступень¦-111,3 млн. руб.¦

+---------+----------------+

¦Итого    ¦-234,1 млн. руб.¦

L---------+-----------------

Расчеты произведены на основе параметров 2007 года (численность обучающихся, темпы инфляции, рост заработной платы). 
Размер субвенции на 2007 год по нормативному финансированию общеобразовательных учреждений составляет 2374,8 млн. руб. (без учета вечерних школ и школ-интернатов). Предполагаемая экономия от сокращения планируемой численности составит 57 млн. руб. (фактическая численность обучающихся меньше запланированной на 2 тыс. чел.). 
В 2008 году планируется сокращение контингента на 7 - 9 %, темпы инфляции составят 6,8 %. Учитывая указанные факторы, дополнительная потребность составит в 2008 году 177,1 млн. руб., в 2009 году - 189 млн. руб. 

2. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ 
"ПЕРЕХОД НА НОРМАТИВНОЕ ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (НПФ)"

---------------------------------T-------T-----------------------¬

¦    Наименование показателя     ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                +-------+-------T-------T-------+

¦                                ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦2.1. Доля муниципальных         ¦    100¦    100¦    100¦    100¦

¦образований, общеобразовательные¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждения которых получают     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦бюджетные средства на основе    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦принципов НПФ, от общего числа  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦муниципальных образований в     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦субъекте РФ, в %                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------------------------------+-------+-------+-------+--------

---------------------------------T-------T-----------------------¬

¦    Наименование показателя     ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                +-------+-------T-------T-------+

¦                                ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦2.2. Доля государственных и     ¦    100¦    100¦    100¦    100¦

¦муниципальных                   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦общеобразовательных учреждений, ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦получающих бюджетные средства на¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦основе принципов НПФ, от общего ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦числа общеобразовательных       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждений, в %                 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------------------------------+-------+-------+-------+--------

---------------------------------T-------T-----------------------¬

¦     Наименование показателя    ¦  Факт ¦     Обязательства     ¦

¦                                +-------+-------T-------T-------+

¦                                ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦2.3. Доля общеобразовательных   ¦     10¦     60¦     80¦    100¦

¦учреждений, ведущих             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦бухгалтерский и налоговый учет  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦самостоятельно <*>, от общего   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦числа общеобразовательных       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждений, в %                 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------------------------------+-------+-------+-------+--------

--------------------------------

<*> Включая ведение учета на основе возмездных договоров.

-----------------------------------------T-----------------------¬

¦         Наименование показателя        ¦     Обязательства     ¦

¦                                        +-------T-------T-------+

¦                                        ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦2.4. Относительное (в % к 2006 году)    ¦       ¦       ¦       ¦

¦повышение величины нормативов подушевого¦       ¦       ¦       ¦

¦финансирования для государственных и    ¦       ¦       ¦       ¦

¦муниципальных общеобразовательных       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждений, расположенных:              ¦       ¦       ¦       ¦

+T---------------------------------------+-------+-------+-------+

¦¦в городской местности                  ¦   11,2¦   27,7¦   54,6¦

¦+---------------------------------------+-------+-------+-------+

¦¦в сельской местности                   ¦   17,0¦   21,4¦   47,4¦

L+---------------------------------------+-------+-------+--------

В Мурманской области введена сложная система нормативного подушевого финансирования, зависящая от типов образовательных программ, ступеней обучения, расположенности общеобразовательного учреждения (город или село). 

Финансово-экономическое обоснование

-----------------------------------------T-------T-------T-------¬

¦                                        ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Величина норматива подушевого           ¦  24555¦  30421¦  32490¦

¦финансирования для государственных и    ¦       ¦       ¦       ¦

¦муниципальных общеобразовательных       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждений, расположенных в городской   ¦       ¦       ¦       ¦

¦местности (руб.) (СОШ)                  ¦       ¦       ¦       ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Величина норматива подушевого           ¦  49859¦  61770¦  65970¦

¦финансирования для государственных и    ¦       ¦       ¦       ¦

¦муниципальных общеобразовательных       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждений, расположенных в сельской    ¦       ¦       ¦       ¦

¦местности (руб.)                        ¦       ¦       ¦       ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Количество обучающихся в городе         ¦  81196¦  77824¦  76660¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Количество обучающихся в сельской       ¦   6364¦   6089¦   5991¦

¦местности                               ¦       ¦       ¦       ¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Размер расходов в бюджете региона в     ¦ 2374,8¦ 2608,9¦ 2797,9¦

¦соответствии с нормативом на            ¦       ¦       ¦       ¦

¦общеобразовательные учреждения без учета¦       ¦       ¦       ¦

¦вечерних школ и школ-интернатов (млн.   ¦       ¦       ¦       ¦

¦руб.)                                   ¦       ¦       ¦       ¦

L----------------------------------------+-------+-------+--------

---------------------------------T-------T-----------------------¬

¦     Наименование показателя    ¦  Факт ¦     Обязательства     ¦

¦                                +-------+-------T-------T-------+

¦                                ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦2.5. Доля учебных расходов в    ¦     10¦      9¦      9¦     10¦

¦нормативе бюджетного            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦финансирования                  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦общеобразовательных учреждений, ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦в %                             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------------------------------+-------+-------+-------+--------

Доля учебных расходов в общем размере норматива колеблется в зависимости от типа и вида общеобразовательных учреждений. Более низкое значение доли учебных расходов в значении норматива по отдельным типам учреждений, таким как коррекционные учреждения, школы-интернаты, обусловлено увеличением фонда оплаты труда работников на коэффициенты, связанные со спецификой работы. Увеличение учебных расходов рассчитано с учетом индексов инфляции на 2007, 2008 годы, которые отстают от темпов роста заработной платы. Расчетные данные приведены в таблице.

---------------------------------------T-------T-------T-------¬

¦                                      ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Количество обучающихся                ¦  87560¦  83913¦  82651¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Размер расходов в бюджете региона в   ¦ 2529,4¦ 2761,7¦ 3351,8¦

¦соответствии с нормативом (млн. руб.) ¦       ¦       ¦       ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Размер расходов в бюджете региона в   ¦  228,3¦  235,2¦  336,1¦

¦соответствии с нормативом на учебные  ¦       ¦       ¦       ¦

¦расходы (млн. руб.)                   ¦       ¦       ¦       ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Доля учебных расходов к общему размеру¦   9,02¦   8,51¦  10,02¦

¦расходов (%)                          ¦       ¦       ¦       ¦

L--------------------------------------+-------+-------+--------

2.6. Качество комплекса мероприятий по реализации данного направления. 

Аннотированный перечень документов

----------------------------T-----------------------------T--------------------¬

¦  Наименование документа   ¦Краткое содержание документа ¦       Сроки        ¦

¦                           ¦         (аннотация)         +----------T---------+

¦                           ¦                             ¦разработки¦введения ¦

¦                           ¦                             ¦          ¦    в    ¦

¦                           ¦                             ¦          ¦действие ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦                           Нормативно-правовые акты                           ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

¦                                 СУЩЕСТВУЮЩИЕ                                 ¦

+---------------------------T-----------------------------T----------T---------+

¦Закон Мурманской области от¦закреплены основные принципы ¦2005 г.   ¦с 2006 г.¦

¦19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об¦экономической политики в     ¦          ¦         ¦

¦образовании в Мурманской   ¦сфере образования, система   ¦          ¦         ¦

¦области"                   ¦финансирования               ¦          ¦         ¦

¦                           ¦образовательных учреждений   ¦          ¦         ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области от¦устанавливает региональные   ¦2004 г.   ¦с 2004 г.¦

¦23.11.2004 № 522-01-ЗМО "О ¦нормативы расходов для       ¦          ¦         ¦

¦региональных нормативах    ¦расчетов субвенций местным   ¦          ¦         ¦

¦расходов для расчета       ¦бюджетам на финансирование   ¦          ¦         ¦

¦субвенций местным бюджетам ¦муниципальных                ¦          ¦         ¦

¦на финансирование          ¦общеобразовательных          ¦          ¦         ¦

¦муниципальных              ¦учреждений в части реализации¦          ¦         ¦

¦общеобразовательных        ¦ими общеобразовательных      ¦          ¦         ¦

¦учреждений в части         ¦программ по каждому типу и   ¦          ¦         ¦

¦реализации ими             ¦виду общеобразовательных     ¦          ¦         ¦

¦общеобразовательных        ¦учреждений (переходный       ¦          ¦         ¦

¦программ на 2004 год"      ¦период)                      ¦          ¦         ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области от¦устанавливает региональные   ¦2004 г.   ¦с 2005 г.¦

¦23.12.2004 № 551-01-ЗМО "О ¦нормативы расходов для       ¦          ¦         ¦

¦региональных нормативах    ¦расчетов субвенций местным   ¦          ¦         ¦

¦расходов для расчета       ¦бюджетам на финансирование   ¦          ¦         ¦

¦субвенций местным бюджетам ¦муниципальных                ¦          ¦         ¦

¦на финансирование          ¦общеобразовательных          ¦          ¦         ¦

¦муниципальных              ¦учреждений в части реализации¦          ¦         ¦

¦общеобразовательных        ¦ими общеобразовательных      ¦          ¦         ¦

¦учреждений в части         ¦программ по каждому типу и   ¦          ¦         ¦

¦реализации ими             ¦виду общеобразовательных     ¦          ¦         ¦

¦общеобразовательных        ¦учреждений                   ¦          ¦         ¦

¦программ на 2005 год"      ¦                             ¦          ¦         ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области от¦устанавливает региональные   ¦2005 г.   ¦с 2006 г.¦

¦19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О ¦нормативы финансирования     ¦          ¦         ¦

¦региональных нормативах    ¦системы образования          ¦          ¦         ¦

¦финансирования системы     ¦Мурманской области. С        ¦          ¦         ¦

¦образования Мурманской     ¦01.01.2007 установлены       ¦          ¦         ¦

¦области"                   ¦нормативы финансирования для ¦          ¦         ¦

¦                           ¦дошкольных образовательных   ¦          ¦         ¦

¦                           ¦учреждений, учреждений       ¦          ¦         ¦

¦                           ¦дополнительного образования  ¦          ¦         ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области об¦устанавливает объемы         ¦ежегодно  ¦ежегодно,¦

¦областном бюджете          ¦субвенций местным бюджетам на¦          ¦с 2004 г.¦

¦                           ¦реализацию закона о          ¦          ¦         ¦

¦                           ¦региональных нормативах      ¦          ¦         ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦--> примечание.                                                  ¦

¦В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление      ¦

¦Правительства Мурманской области № 84-ПП/3 издано 21.02.2007, а не 28.02.2007 ¦

+---------------------------T-----------------------------T----------T---------+

¦Постановление Правительства¦программа направлена на      ¦2005 г.   ¦с 2006 г.¦

¦Мурманской области от      ¦создание организационных     ¦          ¦         ¦

¦28.02.2007 № 84-ПП/3 "О    ¦основ региональной политики в¦          ¦         ¦

¦новой редакции региональной¦области образования.         ¦          ¦         ¦

¦целевой программы "Развитие¦Основная цель программы -    ¦          ¦         ¦

¦образования Мурманской     ¦создание условий для         ¦          ¦         ¦

¦области на 2006 - 2010     ¦повышения качества,          ¦          ¦         ¦

¦годы"                      ¦доступности и                ¦          ¦         ¦

¦                           ¦конкурентоспособности        ¦          ¦         ¦

¦                           ¦образования                  ¦          ¦         ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ                                  ¦

+---------------------------T-----------------------------T----------T---------+

¦Закон Мурманской области о ¦установление региональных    ¦2007 г.   ¦с 2008 г.¦

¦региональных нормативах    ¦нормативов финансирования    ¦          ¦         ¦

¦финансирования             ¦образовательной услуги и     ¦          ¦         ¦

¦образовательной услуги     ¦определение механизма        ¦          ¦         ¦

¦                           ¦доведения норматива до       ¦          ¦         ¦

¦                           ¦образовательных учреждений   ¦          ¦         ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области об¦установление объемов         ¦ежегодно  ¦ежегодно ¦

¦областном бюджете          ¦субвенций местным бюджетам на¦          ¦         ¦

¦                           ¦реализацию закона о          ¦          ¦         ¦

¦                           ¦региональных нормативах      ¦          ¦         ¦

+---------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Муниципальные нормативные  ¦установление муниципальных   ¦2007 -    ¦с 2008 г.¦

¦акты по утверждению        ¦нормативов финансирования    ¦2008 гг.  ¦         ¦

¦муниципальных нормативов   ¦образовательных учреждений в ¦          ¦         ¦

¦финансирования             ¦зависимости от типа и вида, с¦          ¦         ¦

¦образовательных учреждений ¦учетом местных особенностей  ¦          ¦         ¦

L---------------------------+-----------------------------+----------+----------

Анализ практики введения нормативно-подушевого 
финансирования с 2004 года 

Нормативная правовая база 

С 2004 года изменен принцип финансирования общеобразовательных учреждений. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" финансирование общеобразовательных учреждений должно осуществляться на основе государственных и местных нормативов бюджетного финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося, воспитанника в год по каждому типу и виду образовательных учреждений. Федеральный закон от 07.07.2003 № 123-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений" закрепил финансово-экономический и организационно-правовой механизм обеспечения устойчивого финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе за счет субвенций, выделяемых из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам в соответствии с утвержденными законами субъектов Российской Федерации нормативами расходов на реализацию государственного стандарта общего образования на уровне не ниже федеральных нормативов.

------------------------------------------------------------------

--> примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон № 131-ФЗ принят 06.10.2003, а не 06.11.2004.

------------------------------------------------------------------

Согласно Федеральным законам от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 06.11.2004 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" расходы на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования являются бюджетным обязательством субъектов Российской Федерации и включают в себя, помимо расходов на оплату труда работников образовательных учреждений, также расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. 
Финансирование данных расходов осуществляется субъектом Российской Федерации посредством выделения субвенций местным бюджетам. 
Данные принципы нормативного подушевого финансирования закреплены законодательной базой Мурманской области: 
- Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области"; 
- Законом Мурманской области от 23.11.2004 № 522-01-ЗМО "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ на 2004 год"; 
- Законом Мурманской области от 23.12.2004 № 551-01-ЗМО "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год"; 
- Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области". 
В соответствии с законодательной базой Мурманской области финансирование негосударственных образовательных учреждений осуществляется учредителем. 

Основные цели введения нормативного подушевого 
финансирования 

Основными целями введения нормативного подушевого финансирования стали: 
- установление единого подхода по предоставлению образовательных услуг населению, обеспечивающих качество, равенство, доступность образования; 
- установление единой правовой базы и общих принципов формирования расходов на образование. 
Нормативы устанавливаются и применяются для решения следующих актуальных задач: 
1. Привлечение и повышение эффективности использования ресурсов. 
2. Нормативное обеспечение формирования и использования бюджетных средств. 
3. Адекватная оценка качества и результатов образования. 
4. Усиление экономической самостоятельности образовательных учреждений. 
5. Обеспечение устойчивого развития системы образования области. 
Процесс введения нормативного финансирования в регионе осуществляется поэтапно как по типам учреждений, так и для территорий в рамках введения поправочных коэффициентов. 

Этапы внедрения принципов нормативно-подушевого 
финансирования 

В 2004 - 2005 годах на нормативной основе финансировались все государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения. В соответствии с региональной законодательной базой были определены абсолютные значения норматива в части обеспечения выплаты заработной платы и учебных расходов. Нормативы финансирования утверждены по типам и видам общеобразовательных учреждений, в части реализации ими общеобразовательных программ, с учетом сложившихся за последние три года затрат в общеобразовательных учреждениях в среднем по области. Практика исполнения закона показала обоснованность принятия решения об определении 2004 - 2005 годов в качестве переходного периода и установления поправочных коэффициентов для муниципальных районов области. 
С 2006 года финансирование по нормативам дополнительно к общеобразовательным учреждениям осуществляется в отношении детских домов, учреждений начального и среднего профессионального образования. С 2006 года норматив определяется не в абсолютном значении, а законодательно утверждается методика его расчета в зависимости от типа и вида образовательного учреждения. Также законом определено распределение персонала по четырем группам - педагогический, административно-управленческий, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий. 
Данные для городской дневной общеобразовательной школы, начальной школы - детского сада (в части реализации программ начального общего образования), прогимназии (в части реализации программ начального общего образования) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Методика расчета регионального норматива 
финансирования для городской дневной общеобразовательной 
школы, начальной школы - детского сада (в части реализации 
программ начального общего образования), прогимназии 
(в части реализации программ начального общего образования)

-----------------------------------T------------T--------------T-----------¬

¦                                  ¦ На одного  ¦Средний разряд¦Повышающий ¦

¦                                  ¦обучающегося¦              ¦коэффициент¦

+-T--------------------------------+------------+--------------+-----------+

¦1¦Расчет ставок по группам        ¦                                       ¦

¦ ¦персонала:                      ¦                                       ¦

¦ +T-------------------------------+------------T--------------T-----------+

¦ ¦¦педагогический персонал        ¦       0,1  ¦            13¦           ¦

¦ ¦+-------------------------------+------------+--------------+-----------+

¦ ¦¦административно-управленческий ¦       0,01 ¦            14¦           ¦

¦ ¦¦персонал                       ¦            ¦              ¦           ¦

¦ ¦+-------------------------------+------------+--------------+-----------+

¦ ¦¦учебно-вспомогательный персонал¦       0,015¦             7¦           ¦

¦ ¦+-------------------------------+------------+--------------+-----------+

¦ ¦¦обслуживающий персонал         ¦       0,05 ¦             3¦           ¦

+-++-------------------------------+------------+--------------+-----------+

¦2¦Фонд оплаты труда               ¦Сумма произведений тарифных ставок на  ¦

¦ ¦                                ¦разряд по каждой группе персонала      ¦

¦ ¦                                ¦с учетом повышающих коэффициентов      ¦

¦ ¦                                ¦и надтарифного фонда                   ¦

+-+--------------------------------+------------------T--------------------+

¦3¦Расходы на учебные пособия,     ¦         2052 руб.¦                    ¦

¦ ¦технические средства обучения,  ¦                  ¦                    ¦

¦ ¦расходные материалы и           ¦                  ¦                    ¦

¦ ¦хозяйственные нужды на 1        ¦                  ¦                    ¦

¦ ¦обучающегося в год              ¦                  ¦                    ¦

L-+--------------------------------+------------------+---------------------

Таким образом, осуществлена "прозрачность" формирования расчетного количества ставок по каждой группе персонала, приходящегося на 1 обучающегося, и учебные расходы. Расчетная величина самого норматива рассчитывается на основании указанной методики и учитывается при определении объема субвенции местным бюджетам в зависимости от количества обучающихся по типам и видам учреждений. 
С 2007 года утверждены и рекомендованы органам местного самоуправления нормативы финансирования дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей. 

Анализ финансового обеспечения общего образования 

Начиная с 2004 года значительно увеличились расходы, направленные на общее образование. Расходы на общее образование посредством выделения субвенций местным бюджетам на нормативно-подушевое финансирование увеличились в 1,8 раза (с 1410 млн. руб. в 2004 году до 2467 млн. руб. в 2006 г.). 
Существенно увеличились учебные расходы по целому ряду муниципальных общеобразовательных учреждений. Расходы на материально-техническое обеспечение учебного процесса на 1 обучающегося составляли до 2004 года в среднем 300 - 600 руб. в год. Введение нормативов позволило увеличить учебные расходы почти в 4 раза. 
Косвенно произошло увеличение уровня заработной платы за счет увеличения надтарифного фонда (от 8 % до 23 %). Для 2/3 работников образования улучшилась ситуация с выплатой заработной платы. В образовательных учреждениях отсутствует задолженность по выплате заработной платы, наблюдаемая ранее. 
Происходит процесс оптимизации штатов - сокращение численности работников происходит пропорционально темпам сокращения численности обучающихся. До введения нормативного финансирования темпы сокращения численности работников значительно отставали. 
Улучшилось понимание процесса формирования расходов на образование. Возрос интерес к этим процессам со стороны руководителей образовательных учреждений. 

Структура регионального норматива финансирования 

Региональный норматив финансирования включает в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. 
Расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды включают в себя расходы на: производственную практику, командировки преподавателей и студентов музыкального училища на конкурсы, приобретение различных учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий, музыкальные инструменты и музыкальное оборудование (ремонт музыкальных инструментов и музыкального оборудования), материалы и оборудование для игровой деятельности, спортивное оборудование, туристское снаряжение, учебные экскурсии, издание и приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической литературы, подписка и приобретение периодических изданий, расходные материалы, хозяйственные нужды и другие расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного обучающегося, воспитанника, студента в год. 
В структуре норматива по дневной общеобразовательной школе расходы на оплату труда составляют около 89 %, учебные расходы - 11 %. Региональный размер норматива в 2006 году составил от 18586 руб. на одного обучающегося в городской дневной общеобразовательной школе до 88234 руб. в сельской школе-интернате для детей с отклонениями в развитии. 
Размер субвенции местному бюджету определяется исходя из значения региональных нормативов и прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся (воспитанников) на год. 

Программа перехода на нормативное подушевое финансирование 
образовательных учреждений

-------------------------------T-------------------------T------------------¬

¦   Наименование мероприятий   ¦ Контрольные показатели  ¦ Сроки исполнения ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦                         1. Подготовительный этап                          ¦

+------------------------------T-------------------------T------------------+

¦Финансово-экономический анализ¦аналитическая справка    ¦1 квартал 2004 г. ¦

¦положения образовательных     ¦                         ¦                  ¦

¦учреждений, подготовка        ¦                         ¦                  ¦

¦информационно-статистической  ¦                         ¦                  ¦

¦базы                          ¦                         ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Создание межведомственной     ¦распоряжение Губернатора ¦1 квартал 2004 г. ¦

¦рабочей группы по разработке  ¦Мурманской области,      ¦                  ¦

¦законопроекта о нормативах    ¦приказы комитета по      ¦                  ¦

¦финансирования образовательных¦образованию              ¦                  ¦

¦учреждений                    ¦                         ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Анализ и оценка социально-    ¦аналитическая справка    ¦2 квартал 2004 г. ¦

¦экономических рисков и        ¦                         ¦                  ¦

¦последствий перехода на       ¦                         ¦                  ¦

¦нормативное бюджетное         ¦                         ¦                  ¦

¦финансирование. Проработка    ¦                         ¦                  ¦

¦возможных моделей нормативного¦                         ¦                  ¦

¦финансирования, выбор модели  ¦                         ¦                  ¦

¦для региона                   ¦                         ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦2. Подготовка региональной нормативной правовой базы внедрения нормативного¦

¦                              финансирования                               ¦

+------------------------------T-------------------------T------------------+

¦Подготовка законопроекта "О   ¦законопроект "О          ¦3 квартал 2004 г. ¦

¦региональных нормативах       ¦региональных нормативах  ¦                  ¦

¦расходов для расчета субвенций¦расходов для расчета     ¦                  ¦

¦местным бюджетам на           ¦субвенций местным        ¦                  ¦

¦финансирование муниципальных  ¦бюджетам на              ¦                  ¦

¦общеобразовательных учреждений¦финансирование           ¦                  ¦

¦в части реализации ими        ¦муниципальных            ¦                  ¦

¦общеобразовательных программ  ¦общеобразовательных      ¦                  ¦

¦на 2004 год"                  ¦учреждений в части       ¦                  ¦

¦                              ¦реализации ими           ¦                  ¦

¦                              ¦общеобразовательных      ¦                  ¦

¦                              ¦программ на 2004 год"    ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Обсуждение на коллегии        ¦решение коллегии комитета¦май 2004 г.       ¦

¦комитета по образованию       ¦по образованию           ¦                  ¦

¦Мурманской области вопроса "О ¦                         ¦                  ¦

¦проекте Закона Мурманской     ¦                         ¦                  ¦

¦области "Об объеме субвенций  ¦                         ¦                  ¦

¦муниципальным образованиям    ¦                         ¦                  ¦

¦Мурманской области по         ¦                         ¦                  ¦

¦финансированию                ¦                         ¦                  ¦

¦общеобразовательных учреждений¦                         ¦                  ¦

¦в части реализации ими        ¦                         ¦                  ¦

¦общеобразовательных программ" ¦                         ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Расчет нормативов субвенций,  ¦предложения о внесении   ¦3 квартал 2004 г. ¦

¦подготовка предложений о      ¦изменений в Закон        ¦                  ¦

¦внесении изменений в Закон    ¦Мурманской области "Об   ¦                  ¦

¦Мурманской области "Об        ¦областном бюджете на 2004¦                  ¦

¦областном бюджете на 2004 год"¦год" в части расходов на ¦                  ¦

¦                              ¦образование              ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Организация обучающих         ¦проведение семинаров,    ¦в течение всего   ¦

¦семинаров и консультаций,     ¦подготовка публикаций    ¦периода           ¦

¦освещение в средствах массовой¦                         ¦                  ¦

¦информации                    ¦                         ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Разработка и утверждение формы¦утверждена совместно с   ¦4 квартал 2004 г. ¦

¦отчета муниципального         ¦департаментом финансов и ¦                  ¦

¦образования об использовании  ¦комитетом по образованию ¦                  ¦

¦субвенций, предоставленных из ¦форма отчета             ¦                  ¦

¦регионального фонда           ¦                         ¦                  ¦

¦компенсаций, на финансирование¦                         ¦                  ¦

¦муниципальных                 ¦                         ¦                  ¦

¦общеобразовательных учреждений¦                         ¦                  ¦

¦в части реализации ими        ¦                         ¦                  ¦

¦общеобразовательных программ  ¦                         ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Выполнение мероприятий по     ¦                         ¦2004 - 2006 гг.   ¦

¦внесению изменений по         ¦                         ¦                  ¦

¦доработке регионального       ¦                         ¦                  ¦

¦законодательства о нормативном¦                         ¦                  ¦

¦финансировании образовательных¦                         ¦                  ¦

¦учреждений                    ¦                         ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Разработка и утверждение      ¦Закон Мурманской области ¦4 квартал 2004 г. ¦

¦законопроекта "О региональных ¦"О региональных          ¦                  ¦

¦нормативах расходов для       ¦нормативах расходов для  ¦                  ¦

¦расчета субвенций местным     ¦расчетов субвенций       ¦                  ¦

¦бюджетам на финансирование    ¦местным бюджетам на      ¦                  ¦

¦муниципальных                 ¦финансирование           ¦                  ¦

¦общеобразовательных учреждений¦муниципальных            ¦                  ¦

¦в части реализации ими        ¦общеобразовательных      ¦                  ¦

¦общеобразовательных программ  ¦учреждений в части       ¦                  ¦

¦на 2005 год"                  ¦реализации ими           ¦                  ¦

¦                              ¦общеобразовательных      ¦                  ¦

¦                              ¦программ на 2005 год"    ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Разработка и утверждение      ¦Закон Мурманской области ¦3 квартал 2005 г. ¦

¦законопроекта "О региональных ¦"О региональных          ¦                  ¦

¦нормативах финансирования     ¦нормативах финансирования¦                  ¦

¦системы образования Мурманской¦системы образования      ¦                  ¦

¦области"                      ¦Мурманской области".     ¦                  ¦

¦                              ¦Дополнительно к          ¦                  ¦

¦                              ¦общеобразовательным      ¦                  ¦

¦                              ¦учреждениям установлен   ¦                  ¦

¦                              ¦норматив для детских     ¦                  ¦

¦                              ¦домов, учреждений        ¦                  ¦

¦                              ¦начального и среднего    ¦                  ¦

¦                              ¦профессионального        ¦                  ¦

¦                              ¦образования              ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦                3. Организация нормативного финансирования                 ¦

+------------------------------T-------------------------T------------------+

¦Выделение из областного       ¦закон Мурманской области ¦в течение всего   ¦

¦бюджета субвенций             ¦об областном бюджете на  ¦периода           ¦

¦муниципалитетам на основе     ¦соответствующий          ¦                  ¦

¦утвержденных нормативов       ¦финансовый год           ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Финансирование                ¦утверждение местных      ¦в течение всего   ¦

¦муниципалитетами              ¦бюджетов на образование в¦периода           ¦

¦образовательных учреждений на ¦соответствии с           ¦                  ¦

¦основе региональных нормативов¦доведенными              ¦                  ¦

¦                              ¦ассигнованиями           ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Проведение мониторинга хода   ¦отчетность органов       ¦в течение всего   ¦

¦внедрения нормативного        ¦местного самоуправления, ¦периода           ¦

¦финансирования на основе      ¦предоставляемая          ¦                  ¦

¦утвержденных форм отчета о    ¦ежеквартально в комитет  ¦                  ¦

¦расходовании субвенций,       ¦по образованию Мурманской¦                  ¦

¦предоставленных из            ¦области и департамент    ¦                  ¦

¦регионального фонда           ¦финансов Мурманской      ¦                  ¦

¦компенсаций, на финансирование¦области                  ¦                  ¦

¦муниципальных образовательных ¦                         ¦                  ¦

¦учреждений                    ¦                         ¦                  ¦

+------------------------------+-------------------------+------------------+

¦Оценка и анализ результатов   ¦решения коллегий комитета¦ежегодно          ¦

¦перехода на нормативное       ¦по образованию Мурманской¦                  ¦

¦подушевое финансирование.     ¦области                  ¦                  ¦

¦Рассмотрение хода исполнения  ¦                         ¦                  ¦

¦законодательства по           ¦                         ¦                  ¦

¦нормативному финансированию на¦                         ¦                  ¦

¦коллегии комитета по          ¦                         ¦                  ¦

¦образованию                   ¦                         ¦                  ¦

L------------------------------+-------------------------+-------------------

Принципы нормативного подушевого финансирования 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех следующих уровнях: 
1. На уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет). Механизм нормативного финансирования закреплен Законом Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" и Законом Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области". Региональные нормативы финансирования государственных областных и муниципальных образовательных учреждений являются основой для формирования областного бюджета и межбюджетных отношений. 
2. На уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение). Органы местного самоуправления учитывают данные нормативы при формировании местных бюджетов в части расходов на образование, а также в пределах общего объема субвенции устанавливают порядок распределения денежных средств между муниципальными образовательными учреждениями. 
Кроме того, органы местного самоуправления устанавливают муниципальные нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений, которые включают в себя: 
- региональный норматив финансирования; 
- расходы местного бюджета по обеспечению оказания образовательных услуг в соответствии с установленными полномочиями; 
- расходы местного бюджета на обеспечение функционирования учреждения, расходы на содержание зданий и сооружений, а также расходы на реализацию муниципальных программ развития образования. 
Финансовое обеспечение муниципальных нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений в части, превышающей региональные нормативы финансирования, осуществляется за счет средств местных бюджетов. 
Анализ действующей ситуации показывает, что не во всех муниципальных образованиях установлены свои муниципальные нормативы. В большинстве территорий муниципальные нормативы повторяют региональные. При этом в полной мере используется право органов местного самоуправления устанавливать порядок распределения денежных средств между муниципальными образовательными учреждениями. Учитывая небольшой временной отрезок при кардинальном изменении механизма финансового обеспечения отрасли, это позволило муниципальным образованиям в щадящем режиме организовать работу по приведению штатов (наполняемости классов) образовательных учреждений в соответствие с типовыми. Кроме того, следует учитывать демографический фактор. В области сохраняется тенденция сокращения численности обучающихся (ежегодно на 7 - 10 %). Данный процесс будет, по оценке, продолжаться до 2010 года. 
3. На уровне образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, количества обучающихся и поправочного коэффициента и доведенном до образовательного учреждения, долю: 
- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 
- на заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание и заработную плату работников; разрабатывает и утверждает компонент образовательного учреждения государственного образовательного стандарта общего образования, образовательную программу и учебный план. 
Образовательное учреждение также определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического и учебно-вспомогательного персонала; 
- внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Структурные изменения регионального норматива 
финансирования 

В рамках комплексного проекта модернизации образования Мурманской области на 2007 - 2009 годы предлагается разработка региональных нормативов финансирования образовательной программы в учреждениях и доведение его до образовательных учреждений. 
Методика планирования финансовых средств при определении норматива финансирования на одного обучающегося в 2008 году должна отвечать следующим принципам: 
- определение стоимости стандартной бюджетной услуги на обучающегося; 
- учет специфики контингента (коррекционные классы, обучение на дому, типы образовательных программ и др.); 
- учет законодательно определенных натуральных норм (СанПины, наполняемость и т.д.); 
- учет различий в стоимости образовательной услуги по ступеням обучения, по типам и видам образовательных учреждений (коэффициенты удорожания); 
- учет сложившихся региональных особенностей. 
Учитывая, что региональные нормативы финансирования учреждений существуют с 2004 года, и проведены значительные мероприятия по оптимизации сети (штатов) учреждений, в области созданы все предпосылки для реализации мероприятий по указанным направлениям. 

Финансово-экономическое обоснование нормативно-подушевого 
финансирования 

Ежегодно, начиная с 2004 года, в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на бесплатное и доступное общее образование. 
На реализацию нормативного финансирования государственных областных и муниципальных общеобразовательных учреждений в 2007 - 2009 годах потребуется 8,5 млрд. руб. средств областного бюджета. В том числе: 
- 2007 год - 2,5 млрд. руб. (87,6 тыс. обучающихся); 
- 2008 год - 2,7 млрд. руб. (83,9 тыс. обучающихся); 
- 2009 год - 3,3 млрд. руб. (82,6 тыс. обучающихся). 

Календарный план реализации перехода на нормативное 
подушевое финансирование (НПФ) общеобразовательных 
учреждений

----T----------------------------T-------------------T-----------T----------¬

¦ № ¦        Наименование        ¦    Контрольные    ¦   Сроки   ¦Введение в¦

¦п/п¦  направления/мероприятия   ¦    показатели     ¦ реализации¦ действие ¦

+---+----------------------------+-------------------+-----------+----------+

¦ 1 ¦Анализ существующей системы ¦аналитическая      ¦4 квартал  ¦          ¦

¦   ¦нормативного финансирования ¦записка,           ¦2006 г.    ¦          ¦

¦   ¦общеобразовательных         ¦рекомендации       ¦           ¦          ¦

¦   ¦учреждений, рисков введения ¦                   ¦           ¦          ¦

¦   ¦подушевого нормативного     ¦                   ¦           ¦          ¦

¦   ¦финансирования              ¦                   ¦           ¦          ¦

¦   ¦общеобразовательных         ¦                   ¦           ¦          ¦

¦   ¦учреждений                  ¦                   ¦           ¦          ¦

+---+----------------------------+-------------------+-----------+----------+

¦ 2 ¦Разработка нормативов       ¦проект закона      ¦2 квартал  ¦с 2008 г. ¦

¦   ¦финансирования              ¦Мурманской области ¦2007 г.    ¦          ¦

¦   ¦образовательной услуги с    ¦о нормативах       ¦           ¦          ¦

¦   ¦учетом реализуемых          ¦финансирования     ¦           ¦          ¦

¦   ¦образовательных программ    ¦образовательной    ¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦услуги с учетом    ¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦реализуемых        ¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦образовательных    ¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦программ           ¦           ¦          ¦

+---+----------------------------+-------------------+-----------+----------+

¦ 3 ¦Разработка плана поэтапного ¦доведение к 2009   ¦1 квартал  ¦с 2007 г. ¦

¦   ¦перехода образовательных    ¦году доли          ¦2007 г.    ¦          ¦

¦   ¦учреждений на ведение       ¦образовательных    ¦           ¦          ¦

¦   ¦самостоятельного            ¦учреждений, ведущих¦           ¦          ¦

¦   ¦бухгалтерского учета        ¦самостоятельный    ¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦бухгалтерский учет,¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦до 100 %           ¦           ¦          ¦

+---+----------------------------+-------------------+-----------+----------+

¦ 4 ¦Осуществление поэтапного    ¦                   ¦2007 -     ¦2007 -    ¦

¦   ¦перехода муниципальных      ¦                   ¦2009 гг.   ¦2009 гг.  ¦

¦   ¦образовательных учреждений  ¦                   ¦           ¦          ¦

¦   ¦на ведение самостоятельного ¦                   ¦           ¦          ¦

¦   ¦бухгалтерского учета в      ¦                   ¦           ¦          ¦

¦   ¦соответствии с планом       ¦                   ¦           ¦          ¦

+---+----------------------------+-------------------+-----------+----------+

¦ 5 ¦Разработка механизма        ¦коллегия комитета  ¦2 квартал  ¦2008 г.   ¦

¦   ¦доведения нормативного      ¦по образованию     ¦2008 г.    ¦          ¦

¦   ¦финансирования до           ¦Мурманской области,¦           ¦          ¦

¦   ¦образовательного учреждения ¦мониторинг         ¦           ¦          ¦

¦   ¦и его апробация в отдельных ¦реализации         ¦           ¦          ¦

¦   ¦муниципальных образованиях и¦разработанного     ¦           ¦          ¦

¦   ¦учреждениях                 ¦механизма          ¦           ¦          ¦

+---+----------------------------+-------------------+-----------+----------+

¦ 6 ¦Введение подушевого         ¦100-процентное     ¦2009 г.    ¦2008 г.   ¦

¦   ¦нормативного финансирования ¦финансирование     ¦           ¦          ¦

¦   ¦общеобразовательных         ¦образовательных    ¦           ¦          ¦

¦   ¦учреждений на основе        ¦учреждений на      ¦           ¦          ¦

¦   ¦нормативов финансирования   ¦основе нормативов  ¦           ¦          ¦

¦   ¦образовательной услуги с    ¦финансирования     ¦           ¦          ¦

¦   ¦учетом реализуемых          ¦образовательной    ¦           ¦          ¦

¦   ¦образовательных программ    ¦услуги с учетом    ¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦реализуемых        ¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦образовательных    ¦           ¦          ¦

¦   ¦                            ¦программ           ¦           ¦          ¦

L---+----------------------------+-------------------+-----------+-----------

3. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ 
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ (СОКО)" 

3.1. Мурманская область участвует в эксперименте по введению единого государственного экзамена 4 года (с 2003 года).

--------------------------------T-------T-----------------------¬

¦    Наименование показателя    ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                               +-------+-------T-------T-------+

¦                               ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦3.2. Количество учебных        ¦     10¦     12¦     12¦     12¦

¦предметов, по которым          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦выпускникам общеобразовательных¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учреждений предоставляется     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦возможность сдачи ЕГЭ          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-------------------------------+-------+-------+-------+--------

--------------------------------T-------T-----------------------¬

¦    Наименование показателя    ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                               +-------+-------T-------T-------+

¦                               ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦3.3. Доля выпускников          ¦   99,5¦   99,5¦   99,5¦    100¦

¦общеобразовательных учреждений,¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦проходящих государственную     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦(итоговую) аттестацию по       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦русскому языку и математике в  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦форме ЕГЭ, в %                 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-------------------------------+-------+-------+-------+--------

--------------------------------T-------T-----------------------¬

¦    Наименование показателя    ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                               +-------+-------T-------T-------+

¦                               ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦3.4. Доля выпускников          ¦     16¦     20¦     50¦    100¦

¦общеобразовательных учреждений,¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сдающих ЕГЭ по трем и более    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦учебным предметам, в %         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-------------------------------+-------+-------+-------+--------

--------------------------------T-------T-----------------------¬

¦    Наименование показателя    ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                               +-------+-------T-------T-------+

¦                               ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦3.5. Доля выпускников 9-х      ¦      0¦     15¦     50¦    100¦

¦классов, проходящих внешнюю    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦независимую итоговую           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦аттестацию, осуществляемую     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦муниципальными, межшкольными   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦экзаменационными комиссиями, в ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦%                              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-------------------------------+-------+-------+-------+--------

3.6. Программа создания региональной системы оценки качества образования. 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
программа 

Региональная политика в оценке качества образования в Мурманской области осуществляется в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, региональной целевой программой "Развитие образования Мурманской области на 2006 - 2010 годы". Основной целью создания региональной системы оценки качества образования (далее - РСОКО) является обеспечение условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности образования Мурманской области. 
Достижение современного качества образования предполагает модернизацию системы управления качеством образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях. Это подразумевает разработку и внедрение организационных структур, мероприятий, методов, средств, направленных на установление качества образования, получение объективной информации, устранение причин несоответствия результатов образования государственным требованиям. В настоящее время оценка качества образования в регионе осуществляется через сложившуюся систему механизмов государственного контроля, к которым относятся: 
- процедуры лицензирования образовательной деятельности, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений; 
- процедуры повышения квалификации и аттестации руководящих и педагогических кадров; 
- процедуры инспектирования; 
- процедура государственной итоговой аттестации выпускников. 
В Мурманской области осуществляется работа по диагностике качества общего образования и формированию системы показателей качества образования, которые могут быть использованы для оценки состояния системы общего образования и прогнозирования основных направлений его развития и совершенствования. 
На базе Мурманского областного института повышения квалификации работников образования и культуры создан отдел обработки информации, обеспечивающий информационное и технологическое обслуживание эксперимента по введению ЕГЭ с 2003 года. Создан сайт информационной поддержки ЕГЭ в Мурманской области. Организована курсовая подготовка, проведение семинаров, консультаций для организаторов ЕГЭ, учителей, руководителей школ, методистов и специалистов муниципальных органов управления образованием по методике и технологии проведения Единого государственного экзамена. 
С каждым годом увеличивается количество предметов, по которым можно сдать экзамен в форме и по материалам ЕГЭ: 2003 год - 4 предмета, 2004 год - 6 предметов, 2005 год - 8 предметов, 2006 год - 10 предметов, 2007 год - 12 предметов (план). 
Начиная с 2004 года, государственная итоговая аттестация в форме и по материалам ЕГЭ по русскому языку и математике для выпускников 11 классов является обязательной (по русскому языку более 99 % выпускников, по математике более 95 %). 
Создана необходимая методическая и материально-техническая база для расширения эксперимента по введению Единого государственного экзамена. 
Вместе с тем, созданию объективной системы оценки качества образования в Мурманской области препятствует наличие следующих проблем: 
- недостаточная разработанность методологической и концептуальной основ формирования системы оценки качества образования на федеральном уровне; 
- отсутствие масштабной системы профессиональной подготовки тестологов, экспертов и повышения квалификации специалистов в области управления и оценки качества образования; 
- отсутствие взаимосвязи между результатами труда учителя, присвоением квалификационной категории и оплатой труда педагога; 
- медленное внедрение современных технологий и методик оценки качества образования в процедуры аккредитации (аттестации) общеобразовательных учреждений, аттестации педагогических и руководящих работников образования. 
Отсутствие единых подходов к оценке качества образования на федеральном, региональном, муниципальном уровне, уровне общеобразовательного учреждения не позволяет систематизировать информационные потоки и объективно оценивать качество образовательной услуги, предоставляемой как системой образования в целом, так и конкретным образовательным учреждением. 
Чтобы обеспечить соответствующее качество образовательных программ и услуг, объективность контроля и надежность оценивания результатов познавательной деятельности в современных условиях на всех уровнях образования, требуется формирование региональной системы оценки качества образования, носящей государственно-общественный характер. 
В Мурманской области имеются организационные, технологические и информационные ресурсы, необходимые для построения и функционирования региональной системы оценки качества образования, при этом предполагается развивать уже существующие механизмы и процедуры: аттестационные и диагностические обследования образовательных учреждений и обучающихся, региональную систему мониторинга качества образования и методический опыт разработки оценочных материалов. 
Созданный потенциал позволит построить региональную систему оценки качества образования, как совокупность организационных и функциональных структур, основанную на единой концептуально-методологической базе и обеспечивающую оценку образовательных достижений, а также выявление факторов, влияющих на образовательные результаты. 
Решение сформулированных в проекте задач программно-целевым методом направлено на создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления процессом формирования системы оценки качества образования в Мурманской области в соответствии с концепцией построения общероссийской системы оценки качества образования. 

Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов 
ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей 

Построение региональной системы оценки качества образования, определение ее целей и задач опираются на принципы, положенные в основу создания общероссийской системы оценки качества образования: 
- ориентация на требования внешних пользователей; 
- учет потребностей системы образования Мурманской области; 
- минимизация системы показателей качества образования с учетом потребностей разных уровней управления системой образования; 
- инструментальность и технологичность используемых показателей; 
- иерархичность системы показателей; 
- гласность и доступность информации о качестве образования для населения Мурманской области. 
Программа создания системы оценки качества образования в Мурманской области (далее - Программа) будет способствовать достижению следующих целей: 
- повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг в Мурманской области о качестве образования; 
- принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества образования; 
- обеспечению объективности и справедливости при приеме выпускников школ в учреждения профессионального образования; 
- обеспечению объективности в оценке труда педагогов, деятельности общеобразовательных учреждений. 
Задачи, которые должны выполняться системой оценки качества образования в Мурманской области: 
- создание нормативной правовой и методической базы управления качеством образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях; 
- формирование системы показателей качества образования для различных пользователей; 
- развитие и совершенствование независимых и объективных процедур оценки образовательных достижений учащихся на различных ступенях обучения, в том числе в рамках мониторинговых исследований качества образования; 
- обеспечение систематического анализа состояния региональной системы образования и прогноза ее развития на основе результатов оценочных процедур; 
- развитие механизмов общественной оценки качества образования; 
- совершенствование форм и процедур аккредитации (аттестации) образовательных учреждений, аттестации педагогических и управленческих кадров системы образования, учитывающих результаты оценки качества образования; 
- создание информационно-коммуникационных систем для обеспечения мониторинга и оценки качества образования. 
Сроки реализации Программы: 2-й квартал 2007 года - декабрь 2009 года. 
Этапы реализации: 
Проектный - 2-й квартал 2007 - ноябрь 2007 года: определение концептуальных подходов в создании региональной системы оценки качества, а также системы аттестации образовательных учреждений, педагогических и управленческих кадров, учитывающей результаты оценки качества образования; разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов. 
Основной - 4-й квартал 2007 года - сентябрь 2008 года: реализация основных мероприятий программы. 
Заключительный - 3-й квартал 2008 года - декабрь 2009 года: завершение мероприятий программы, анализ и обобщение результатов их реализации. 

Целевые показатели и индикаторы

----T-----------------------------------------T-------------------¬

¦ № ¦          Наименование показателя        ¦       Годы        ¦

¦п/п¦                                         +----T----T----T----+

¦   ¦                                         ¦2006¦2007¦2008¦2009¦

+---+-----------------------------------------+----+----+----+----+

¦ 1 ¦Количество учебных предметов, по которым ¦  10¦  12¦  12¦  12¦

¦   ¦выпускникам общеобразовательных          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

¦   ¦учреждений предоставляется возможность   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

¦   ¦сдачи ЕГЭ                                ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

+---+-----------------------------------------+----+----+----+----+

¦ 2 ¦Доля выпускников общеобразовательных     ¦99,5¦99,5¦99,5¦ 100¦

¦   ¦учреждений, проходящих государственную   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

¦   ¦(итоговую) аттестацию по русскому языку и¦    ¦    ¦    ¦    ¦

¦   ¦математике в форме ЕГЭ, в %              ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

+---+-----------------------------------------+----+----+----+----+

¦ 3 ¦Доля выпускников общеобразовательных     ¦  16¦  20¦  50¦ 100¦

¦   ¦учреждений, сдающих ЕГЭ в 2006 году по   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

¦   ¦трем и более учебным предметам, в %      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

+---+-----------------------------------------+----+----+----+----+

¦ 4 ¦Доля выпускников 9-х классов, проходящих ¦   0¦  15¦  50¦ 100¦

¦   ¦внешнюю итоговую аттестацию,             ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

¦   ¦осуществляемую муниципальными            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

¦   ¦экзаменационными комиссиями, в %         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

L---+-----------------------------------------+----+----+----+-----

Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий включает 7 разделов, сгруппированных по основным направлениям деятельности: 
- обеспечение методической и организационной основ формирования региональной системы оценки качества образования; 
- развитие технологии аккредитации (аттестации) общеобразовательных учреждений; 
- совершенствование форм и процедур аттестации педагогических и руководящих работников; 
- расширение участия общественности в оценке качества общего образования; 
- создание регионального центра оценки качества образования; 
- развитие системы повышения квалификации работников образования по оценке качества образования; 
- совершенствование информационно-технологического обеспечения региональной системы оценки качества образования. 

Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Источниками финансирования общеобразовательных учреждений и органов управления образованием в регионе являются средства областного, местных бюджетов и внебюджетные средства. 
Для реализации мероприятий Программы дополнительных ассигнований из областного бюджета не потребуется, расходы предполагается осуществить в пределах сметных назначений по разделу "Образование", за исключением средств, направляемых на создание областного учреждения "Региональный центр оценки качества образования" (Центр). 
Расходы на создание Центра в 2008 году по предварительным расчетам составят около 6,0 млн. рублей. При этом объем ежегодного финансирования из областного бюджета на содержание и обеспечение функционирования Центра (с учетом фонда заработной платы сотрудников) - 5,5 млн. рублей. 

Механизм реализации, организация управления и контроль 
за ходом реализации программы 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы. 
Координирующим органом, формирующим и осуществляющим политику управления качеством образования в регионе, является комитет по образованию Мурманской области. Реализация мероприятий программы и ее организационно-техническое сопровождение осуществляется региональным центром мониторинга и оценки качества образования. 
Комитет по образованию Мурманской области осуществляет контроль и текущую координацию реализации Программы, обеспечивает представление отчетности о ходе реализации Программы в формах и сроки, установленные нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней. 
Реализация программы предполагает обеспечение взаимодействия между субъектом РФ и муниципальными образованиями. 

Оценка эффективности, социально-экономических 
и экологических последствий от реализации программы 

Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение следующих положительных эффектов: 
- создание открытой государственно-общественной системы оценивания и контроля качества образования на основе распределения ответственности между различными субъектами в области образовательной политики; 
- достижение объективного оценивания результатов образовательной деятельности, соотношения их с затраченными ресурсами, обеспечения стимулирования и оплаты труда педагогов по достигнутому результату; 
- развитие общественной экспертизы и оценки работодателей. 

Аннотированный перечень документов

----------------------T-------------------------------T---------------------¬

¦    Наименование     ¦ Краткое содержание документа  ¦        Сроки        ¦

¦      документа      ¦          (аннотация)          +----------T----------+

¦                     ¦                               ¦разработки¦введения в¦

¦                     ¦                               ¦          ¦ действие ¦

+---------------------+-------------------------------+----------+----------+

¦                         Нормативно-правовые акты                          ¦

+---------------------------------------------------------------------------+

¦                                ПЛАНИРУЕМЫЕ                                ¦

+---------------------T-------------------------------T----------T----------+

¦Закон Мурманской     ¦внесение поправок, касающихся  ¦2007 г.   ¦с 2008 г. ¦

¦области от 19.12.2005¦вопросов качественного         ¦          ¦          ¦

¦№ 707-01-ЗМО "Об     ¦образования, вносит новые      ¦          ¦          ¦

¦образовании в        ¦положения, относящиеся к       ¦          ¦          ¦

¦Мурманской области"  ¦регламентации процедур оценки  ¦          ¦          ¦

¦                     ¦качества образования и         ¦          ¦          ¦

¦                     ¦полномочиям различных уровней  ¦          ¦          ¦

¦                     ¦власти в рамках создания       ¦          ¦          ¦

¦                     ¦региональной системы оценки    ¦          ¦          ¦

¦                     ¦качества образования           ¦          ¦          ¦

+---------------------+-------------------------------+----------+----------+

¦Постановление        ¦утверждение Программы создания ¦2007 г.   ¦с 2008 г. ¦

¦Правительства        ¦региональной системы оценки    ¦          ¦          ¦

¦Мурманской области "О¦качества образования, ее       ¦          ¦          ¦

¦создании             ¦ресурсного обеспечения;        ¦          ¦          ¦

¦регионального центра ¦региональной системы аттестации¦          ¦          ¦

¦качества образования"¦педагогических и управленческих¦          ¦          ¦

¦                     ¦кадров; создания и ресурсного  ¦          ¦          ¦

¦                     ¦обеспечения регионального      ¦          ¦          ¦

¦                     ¦центра оценки и контроля       ¦          ¦          ¦

¦                     ¦качества образования           ¦          ¦          ¦

+---------------------+-------------------------------+----------+----------+

¦                    Инструктивно-методические документы                    ¦

+---------------------T-------------------------------T----------T----------+

¦Приказ комитета по   ¦утверждение структуры и        ¦2007 г.   ¦с 2008 г. ¦

¦образованию          ¦содержания информационного     ¦          ¦          ¦

¦Мурманской области "О¦портала в сети Интернет        ¦          ¦          ¦

¦создании             ¦"Образовательный портал        ¦          ¦          ¦

¦информационного      ¦Мурманской области", его       ¦          ¦          ¦

¦портала в сети       ¦ресурсное обеспечение,         ¦          ¦          ¦

¦Интернет             ¦периодичность обновляемости    ¦          ¦          ¦

¦"Образовательный     ¦размещаемой на нем информации  ¦          ¦          ¦

¦портал Мурманской    ¦                               ¦          ¦          ¦

¦области"             ¦                               ¦          ¦          ¦

+---------------------+-------------------------------+----------+----------+

¦Приказ комитета по   ¦утверждение региональной       ¦2007 г.   ¦с 2008 г. ¦

¦образованию          ¦технологии аккредитации        ¦          ¦          ¦

¦Мурманской области "О¦(аттестации)                   ¦          ¦          ¦

¦региональной         ¦общеобразовательных учреждений,¦          ¦          ¦

¦технологии           ¦основанной на едином           ¦          ¦          ¦

¦аккредитации         ¦технологическом инструментарии ¦          ¦          ¦

¦(аттестации)         ¦оценки деятельности            ¦          ¦          ¦

¦образовательных      ¦общеобразовательных учреждений ¦          ¦          ¦

¦учреждений"          ¦                               ¦          ¦          ¦

L---------------------+-------------------------------+----------+-----------

План-график мероприятий

----T---------------------------------T----------T-----------------------¬

¦ № ¦    Наименование направления     ¦  Сроки   ¦      Дальнейшее       ¦

¦п/п¦           мероприятия           ¦реализации¦     использование     ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦      результатов      ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦ 1 ¦Обеспечение методической и организационной основ формирования РСОКО ¦

+---+---------------------------------T----------T-----------------------+

¦1.1¦Анализ действующей системы оценки¦4 квартал ¦разработка программы   ¦

¦   ¦качества образования в регионе,  ¦2006 г.   ¦создания региональной  ¦

¦   ¦анализ социальных и других       ¦          ¦системы оценки качества¦

¦   ¦рисков, связанных с реформой     ¦          ¦образования            ¦

¦   ¦системы оценки качества          ¦          ¦                       ¦

¦   ¦образования                      ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.2¦Изучение международного и        ¦1 квартал ¦разработка программы   ¦

¦   ¦российского опыта в части        ¦2007 г.   ¦создания региональной  ¦

¦   ¦используемых систем оценки       ¦          ¦системы оценки качества¦

¦   ¦качества образования             ¦          ¦образования            ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.3¦Участие в федеральных            ¦ежегодно  ¦создание системы       ¦

¦   ¦экспериментах по оценке качества ¦          ¦независимой оценки     ¦

¦   ¦образования (ЕГЭ, новая форма    ¦          ¦результатов обучения   ¦

¦   ¦итоговой аттестации)             ¦          ¦выпускников трех       ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦ступеней общего        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦образования            ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.4¦Сбор статистических данных о     ¦ежегодно  ¦формирование банка     ¦

¦   ¦показателях качества образования ¦(сентябрь ¦данных динамических    ¦

¦   ¦в общеобразовательных учреждениях¦- октябрь)¦показателей качества   ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦образования на         ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦институциональном      ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦уровне в рамках        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦процедур аккредитации  ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦(аттестации). Принятие ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦управленческих решений ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦1.5¦Создание сайта "Образовательный  ¦4 квартал ¦информирование         ¦

¦   ¦портал Мурманской области" по    ¦2007 г.   ¦общественности о       ¦

¦   ¦информационной поддержке         ¦          ¦системе оценки качества¦

¦   ¦комплекса мероприятий по         ¦          ¦образования Мурманской ¦

¦   ¦формированию РСОКО               ¦          ¦области                ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦ 2 ¦       Совершенствование технологии аккредитации (аттестации)       ¦

¦   ¦                   общеобразовательных учреждений                   ¦

+---+---------------------------------T----------T-----------------------+

¦2.1¦Совершенствование системы        ¦2007 г.   ¦формирование единых    ¦

¦   ¦показателей оценки деятельности  ¦          ¦подходов и критериев   ¦

¦   ¦образовательных учреждений       ¦          ¦регламентации          ¦

¦   ¦Мурманской области в соответствии¦          ¦деятельности           ¦

¦   ¦с видом общеобразовательного     ¦          ¦образовательных        ¦

¦   ¦учреждения                       ¦          ¦учреждений             ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.2¦Разработка региональной формы    ¦2007 г.   ¦структурирование       ¦

¦   ¦информационной карты для         ¦          ¦информации о           ¦

¦   ¦общеобразовательных учреждений   ¦          ¦деятельности           ¦

¦   ¦всех видов                       ¦          ¦образовательных        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦учреждений             ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.3¦Формирование организационной     ¦2007 г.   ¦модель деятельности    ¦

¦   ¦модели деятельности экспертных   ¦          ¦экспертных комиссий по ¦

¦   ¦комиссий по аттестации           ¦          ¦аттестации             ¦

¦   ¦общеобразовательных учреждений   ¦          ¦общеобразовательных    ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦учреждений             ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦2.4¦Апробация комплексной            ¦2008 -    ¦введение единого       ¦

¦   ¦автоматизированной системы       ¦2009 гг.  ¦технологического       ¦

¦   ¦диагностики (КАС ДОУ) в рамках   ¦          ¦инструментария оценки  ¦

¦   ¦процедур аккредитации            ¦          ¦деятельности           ¦

¦   ¦(аттестации) общеобразовательных ¦          ¦общеобразовательных    ¦

¦   ¦учреждений                       ¦          ¦учреждений             ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦ 3 ¦      Совершенствование технологии аттестации педагогических и      ¦

¦   ¦             управленческих кадров системы образования              ¦

+---+---------------------------------T----------T-----------------------+

¦3.1¦Разработка диагностического      ¦2007 -    ¦обеспечение единых     ¦

¦   ¦инструментария оценки            ¦2009 гг.  ¦подходов при оценке    ¦

¦   ¦деятельности педагогических и    ¦          ¦деятельности           ¦

¦   ¦управленческих кадров            ¦          ¦педагогических и       ¦

¦   ¦образовательных учреждений,      ¦          ¦управленческих кадров  ¦

¦   ¦учитывающего результаты оценки   ¦          ¦                       ¦

¦   ¦качества образования             ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.2¦Формирование организационной     ¦2007 г.   ¦оптимизация форм и     ¦

¦   ¦модели деятельности экспертных   ¦          ¦процедур аттестации    ¦

¦   ¦комиссий по аттестации           ¦          ¦педагогических и       ¦

¦   ¦педагогических и управленческих  ¦          ¦управленческих кадров  ¦

¦   ¦кадров                           ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦3.3¦Разработка технологии аттестации ¦2008 г.   ¦внедрение единой       ¦

¦   ¦педагогических и управленческих  ¦          ¦технологии оценки      ¦

¦   ¦кадров, соответствующей новой    ¦          ¦деятельности           ¦

¦   ¦системе оплаты труда, учитывающей¦          ¦педагогических и       ¦

¦   ¦результаты оценки качества       ¦          ¦управленческих кадров в¦

¦   ¦образования                      ¦          ¦рамках процедур        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦аттестации             ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦ 4 ¦  Расширение участия общественности в оценке качества образования   ¦

+---+---------------------------------T----------T-----------------------+

¦4.1¦Разработка и реализация механизма¦2007 -    ¦включенность           ¦

¦   ¦участия в оценке качества        ¦2009 гг.  ¦общественной экспертизы¦

¦   ¦образования представителей       ¦          ¦на всех этапах и во все¦

¦   ¦органов общественного управления ¦          ¦процессы обеспечения   ¦

¦   ¦образовательных учреждений,      ¦          ¦качества образования   ¦

¦   ¦руководителей общеобразовательных¦          ¦Мурманской области     ¦

¦   ¦учреждений, учителей -           ¦          ¦                       ¦

¦   ¦победителей конкурсов,           ¦          ¦                       ¦

¦   ¦родительских комитетов,          ¦          ¦                       ¦

¦   ¦общественных организаций         ¦          ¦                       ¦

¦   ¦муниципальных образований        ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦4.2¦Привлечение руководителей        ¦ежегодно  ¦включенность           ¦

¦   ¦общеобразовательных учреждений - ¦          ¦общественной экспертизы¦

¦   ¦победителей конкурсов к          ¦          ¦при проведении         ¦

¦   ¦процедурам оценки качества       ¦          ¦оценочных процедур     ¦

¦   ¦образования на региональном и    ¦          ¦                       ¦

¦   ¦муниципальном уровнях            ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦4.3¦Привлечение представителей       ¦ежегодно  ¦включенность           ¦

¦   ¦общеобразовательных учреждений,  ¦          ¦общественной экспертизы¦

¦   ¦учителей - победителей конкурсов ¦          ¦при проведении         ¦

¦   ¦к проведению процедур аттестации ¦          ¦оценочных процедур     ¦

¦   ¦педагогических и руководящих     ¦          ¦                       ¦

¦   ¦работников, учитывающих          ¦          ¦                       ¦

¦   ¦результаты оценки качества       ¦          ¦                       ¦

¦   ¦образования                      ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦ 5 ¦ Создание регионального центра оценки качества образования (РЦОКО)  ¦

+---+---------------------------------T----------T-----------------------+

¦5.1¦Принятие нормативно-правовых     ¦3 квартал ¦разделение функций     ¦

¦   ¦актов, устанавливающих структуру ¦2007 г.   ¦государственного       ¦

¦   ¦и регламент РЦОКО                ¦          ¦управления и контроля, ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦мониторинга и оценки   ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦качества образования   ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦5.2¦Создание регионального центра    ¦2008 г.   ¦научно-методическое,   ¦

¦   ¦оценки качества образования      ¦          ¦информационное,        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦организационно-        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦технологическое        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦обеспечение            ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦региональной системы   ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦оценки качества        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦образования            ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦5.3¦Разработка научно-методических,  ¦2008 г.   ¦формирование единых    ¦

¦   ¦информационных, организационно-  ¦          ¦подходов к оценке      ¦

¦   ¦технологических основ            ¦          ¦качества образования в ¦

¦   ¦осуществления процедур,          ¦          ¦регионе                ¦

¦   ¦отнесенных к функциям РЦОКО      ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦ 6 ¦ Развитие системы повышения квалификации работников образования по  ¦

¦   ¦                     оценке качества образования                    ¦

+---+---------------------------------T----------T-----------------------+

¦6.1¦Разработка модулей               ¦2007 г.   ¦единство подходов к    ¦

¦   ¦образовательных программ         ¦          ¦подготовке             ¦

¦   ¦повышения квалификации:          ¦          ¦педагогических кадров, ¦

¦   ¦а) управленческих кадров         ¦          ¦профессиональных       ¦

¦   ¦"Совершенствование управления    ¦          ¦экспертов по вопросам  ¦

¦   ¦качеством образования";          ¦          ¦оценки качества        ¦

¦   ¦б) учителей "Оценка качества     ¦          ¦образования            ¦

¦   ¦образования"                     ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+                       ¦

¦6.2¦Разработка образовательной       ¦2007 г.   ¦                       ¦

¦   ¦программы по обучению экспертов  ¦          ¦                       ¦

¦   ¦"Оценка качества образования"    ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+                       ¦

¦6.3¦Подготовка специалистов по       ¦4 квартал ¦                       ¦

¦   ¦проблемам управления качеством   ¦2007 г.   ¦                       ¦

¦   ¦образования (эксперты, методисты,¦          ¦                       ¦

¦   ¦организаторы, руководители ОУ,   ¦          ¦                       ¦

¦   ¦педагоги)                        ¦          ¦                       ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦ 7 ¦    Совершенствование информационно-технологического обеспечения    ¦

¦   ¦          региональной системы оценки качества образования          ¦

+---+---------------------------------T----------T-----------------------+

¦7.1¦Разработка диагностического      ¦2008 г.   ¦формирование единых    ¦

¦   ¦инструментария оценки качества   ¦          ¦подходов к оценке      ¦

¦   ¦образовательных результатов      ¦          ¦качества               ¦

¦   ¦обучающихся                      ¦          ¦образовательных        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦результатов обучающихся¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦7.2¦Разработка и организация         ¦ежегодно  ¦информационное         ¦

¦   ¦мониторинга удовлетворенности    ¦          ¦обеспечение процедур   ¦

¦   ¦качеством образования:           ¦          ¦аттестации             ¦

¦   ¦а) родителей;                    ¦          ¦образовательных        ¦

¦   ¦б) обучающихся;                  ¦          ¦учреждений и           ¦

¦   ¦в) педагогов                     ¦          ¦педагогических и       ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦управленческих кадров  ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦7.3¦Введение во всех                 ¦2006 -    ¦формирование единого   ¦

¦   ¦общеобразовательных учреждениях  ¦2009 гг.  ¦информационного        ¦

¦   ¦информационно-коммуникационных   ¦          ¦пространства региона.  ¦

¦   ¦систем сбора и передачи          ¦          ¦Оперативный обмен      ¦

¦   ¦информации по показателям оценки ¦          ¦информацией с          ¦

¦   ¦качества образования             ¦          ¦образовательными       ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦учреждениями           ¦

+---+---------------------------------+----------+-----------------------+

¦7.4¦Разработка структуры раздела     ¦2008 г.   ¦информирование о       ¦

¦   ¦сайта по (аккредитации)          ¦          ¦деятельности           ¦

¦   ¦аттестации общеобразовательных   ¦          ¦образовательных        ¦

¦   ¦учреждений, аттестации           ¦          ¦учреждений, результатах¦

¦   ¦педагогических и управленческих  ¦          ¦аттестации и           ¦

¦   ¦кадров Мурманской области        ¦          ¦государственной        ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦аккредитации, о ведущих¦

¦   ¦                                 ¦          ¦педагогах области,     ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦результатах их         ¦

¦   ¦                                 ¦          ¦аттестации             ¦

L---+---------------------------------+----------+------------------------

4. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ 
"РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА"

-------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя       ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                    +-------+-------T-------T-------+

¦                                    ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4.1. Доля школьников, обучающихся в ¦     20¦     35¦     50¦     70¦

¦общеобразовательных учреждениях,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦отвечающих современным требованиям к¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦условиям осуществления              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦образовательного процесса, в %      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L------------------------------------+-------+-------+-------+--------

Примечание: Справки о соответствии санитарным правилам и нормам общеобразовательных учреждений и о наличии высокоскоростного, симметричного доступа в сеть Интернет прилагаются.

-------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя       ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                    +-------+-------T-------T-------+

¦                                    ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4.2. Средняя наполняемость классов в¦     23¦   23,5¦     24¦     25¦

¦общеобразовательных учреждениях,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦расположенных в городской местности,¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦в пределах норм, установленных      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦Санитарно-эпидемиологическими       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦правилами и нормативами             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L------------------------------------+-------+-------+-------+--------

-------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя       ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                    +-------+-------T-------T-------+

¦                                    ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4.3. Средняя наполняемость классов в¦   12,5¦   13,0¦   13,5¦   14,5¦

¦общеобразовательных учреждениях,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦расположенных в сельской местности, ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦в пределах норм, установленных      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦Санитарно-эпидемиологическими       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦правилами и нормативами             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L------------------------------------+-------+-------+-------+--------

-------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя       ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                    +-------+-------T-------T-------+

¦                                    ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4.4. Создание для учащихся старшей  ¦     83¦     74¦     74¦     76¦

¦ступени возможности выбора профиля  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦обучения, обеспеченного необходимым ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦оборудованием и                     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦высококвалифицированными кадрами для¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦качественной реализации             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦соответствующих образовательных     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦программ по каждому предмету и      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦эффективного с точки зрения         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦использования образовательных       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ресурсов                            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L------------------------------------+-------+-------+-------+--------

4.5. Комплекс мероприятий по реализации данного направления. 
Цели реструктуризации сети учреждений общего образования: 
- повышение доступности качественного образования; 
- обеспечение полноты предоставляемых сетью образовательных услуг с учетом их территориальной доступности; 
- рационализация использования материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов сети общеобразовательных учреждений. 
Планируемая реструктуризация сети учреждений общего образования позволит обеспечить: 
- психофизическую безопасность учащихся и комфортные условия образовательного процесса; 
- пространственную доступность услуг, предоставляемых сетью; 
- расширить возможность выбора индивидуальной образовательной траектории в образовательном учреждении и других образовательных учреждениях сети; 
- обучение старшеклассников по программам профильной подготовки различной направленности с учетом образовательных запросов и потребностей обучающихся. 
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 
- разработка и принятие в каждом муниципальном образовании программ реструктуризации сети общеобразовательных учреждений; 
- создание ресурсных центров и базовых школ, реализующих программы профильного обучения на старшей ступени общего образования; 
- реализация мероприятий по созданию возрастосообразной среды для обучения детей разного возраста в отдельных образовательных учреждениях или изолированных помещениях образовательных учреждений; 
- оптимизация сети профильного обучения на старшей ступени общего образования; 
- нормативное правовое и инструктивно-методическое обеспечение процесса реструктуризации; 
- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений, обеспечению соответствия условий осуществления образовательного процесса современным требованиям. 

Анализ состояния сети общеобразовательных учреждений 

Мурманская область продолжает оставаться одним из самых урбанизированных регионов России с низкой плотностью населения в сельской местности. На долю городских жителей приходится 91,4 %, что определяет пространственную структуру сети образовательных учреждений. 
В 2006 году в Мурманской области функционирует 237 общеобразовательных учреждений, в том числе 235 государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 1 общеобразовательное учреждение Министерства обороны, 1 частная общеобразовательная школа. Из 235 государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений - 44 сельские школы, что составляет 18,7 % от числа общеобразовательных учреждений, при этом в них обучается 6339 человек (7,2 % от численности обучающихся). Четверть общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, относятся к отдаленным военным гарнизонам и населенным пунктам. Треть сельских общеобразовательных учреждений - малокомплектные. Из числа сельских школ 34 - средние общеобразовательные (77 %), 5 - основные и 5 - начальные. 
В области 219 дневных общеобразовательных учреждений, 16 вечерних (сменных). Из 219 дневных общеобразовательных учреждений: 22 - учреждения начального общего образования, 4 - основного общего, 176 - среднего (полного) общего образования, 17 - для детей с ограниченными возможностями здоровья. Получила развитие сеть учреждений, реализующих программы повышенного уровня: 16 гимназий, 5 лицеев, 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 42 школы с классами углубленного изучения отдельных предметов. Учреждения повышенного уровня составляют 30,6 % от общей численности общеобразовательных учреждений. 
По сравнению с 2000 годом количество дневных общеобразовательных учреждений сократилось на 28 (13 %), из них 50 % составили учреждения среднего (полного) общего образования. В том числе сокращено 9 сельских школ, в основном за счет реорганизации малокомплектных начальных школ в филиалы средних общеобразовательных школ. При проведении мероприятий по реструктуризации обеспечены условия для обучения младших школьников по месту их проживания. 
Необходимо отметить, что контингент обучающихся за соответствующий период сократился на 39 % преимущественно за счет обучающихся дневных общеобразовательных учреждений. Контингент вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений практически стабилен. 
Осуществляется работа по индивидуализации и дифференциации обучения, реализуемая через углубленное изучение отдельных предметов, профильное обучение на старшей ступени, систему факультативных занятий, межшкольных факультативов, ресурсных центров, дистанционное обучение. В 2006 году 13,7 % обучающихся основной школы и 6 % старшеклассников осваивают программы углубленного изучения отдельных предметов, 48 % старшеклассников обучаются по программам профильного обучения различной направленности. В целом 54 % старшеклассников обучаются по программам повышенного уровня. 
В области формируется система профильного обучения на старшей ступени общего образования. В образовательных учреждениях реализуются следующие подходы к организации профильного обучения: 1) реализация одного или нескольких профилей в учреждении; 2) организация групп профильного обучения; 3) организация профильного обучения в условиях малых групп в сельских школах; 4) создание базовых школ, ресурсных центров; 5) межшкольные факультативы. В структуре профильного обучения в 2006 году классы гуманитарной направленности составляют 20 %, физико-математической - 21 %, информационно-технологической и технологической - 25 %, естественно-научной - 14 %, социально-экономической - 15 %, другие - 5 %. Накоплен определенный опыт предоставления образовательных услуг различного уровня и различной профильной направленности на базе образовательных учреждений - ресурсных центров, базовых школ. Преимущественно в качестве ресурсных центров определены образовательные учреждения - региональные экспериментальные площадки по отработке структуры, содержания, технологий профильного обучения на старшей ступени общего образования. Это позволяет предоставить старшеклассникам возможность получения качественного образования по различным программам повышенного уровня, создать условия для исследовательской деятельности. Отрабатываются модели ресурсных центров, обеспечивающих взаимодействие учреждений общего, дополнительного и профессионального образования. Образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, включены в перечень региональных экспериментальных площадок по различным направлениям инновационной работы. В рамках эксперимента по введению профильного обучения отрабатываются различные подходы к реализации обучения старшеклассников с целью выявления эффективных моделей реструктуризации сети сельских школ, организации общего образования в муниципальном образовании, имеющем сельские школы. Обобщен опыт работы образовательных учреждений Ковдорского и Кольского районов по созданию сельских базовых школ по отдельным направлениям профильного обучения. 
Эффективность реализуемых в рамках эксперимента моделей обучения на старшей ступени общего образования подтверждают результаты государственной (итоговой) аттестации, проводимой в форме единого государственного экзамена, участие в конкурсном отборе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" (60 % школ-победителей - региональные экспериментальные площадки). 
Сеть специального общего образования представлена как специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в 2006 году таких учреждений 17; 2000 году - 18), так и специальными (коррекционными) классами в общеобразовательных учреждениях (в 2006 году - 170; 2000 году - 211). В них обучается 1455 детей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 1,7 % от общего числа обучающихся (в 2000 году - 1,6 %). Процент детей с отклонениями в развитии, обучающихся в образовательных учреждениях, с 2000 года сохраняется практически неизменным. 
В целом при сохранении количества специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии произошли качественные изменения в сети данных учреждений. Реорганизация специальных (коррекционных) образовательных учреждений позволяет улучшить условия проживания детей, создать надлежащие условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по их месту жительства. 
Улучшились условия осуществления образовательного процесса: удельный вес обучающихся, занимающихся во вторую смену, в 2006 году составил 7,9 % против 20,8 % в 2000 году. 
При сокращении контингента обучающихся доля старшеклассников по сравнению с 2000 годом остается практически стабильной и составляет 16 %. Одной из причин сохранения удельного веса обучающихся старшей ступени является развитие сети классов профильного обучения различной направленности. 
Приняты меры по ресурсному обеспечению образовательного процесса. Мероприятия, направленные на материальное и техническое обеспечение учебного и воспитательного процессов в образовательных учреждениях, осуществлялись в рамках федеральных и региональных целевых программ, механизм реализации которых основан на принципах долевого софинансирования из бюджетов всех уровней, привлечения инвестиций из внебюджетных источников. За период с 2003 по 2006 год наметилась положительная динамика формирования материальной и технической базы образовательных учреждений, соответствующей современным нормативным требованиям: 
- оснащены компьютерным оборудованием 100 % основных и средних школ, при этом количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, снизилось с 40 до 28 человек (среднероссийский показатель - 33), в сельских образовательных учреждениях до 16 человек. Процент морально устаревшей техники снижен до 16 %; 
- увеличена обеспеченность образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем до 87 %, учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, отвечающими современным требованиям, до 76 %; 
- повышен процент обновления учебников и пособий до 22 % и обеспеченности учебных фондов библиотек до 99 %, процент физически изношенных учебников, используемых при обучении, снижен до 19 %. В среднем по области в 2006 году бюджетные расходы на приобретение учебников и пособий составили 300 рублей на 1 обучаемого. 
Недофинансирование системы образования Мурманской области в течение длительного времени привело к тому, что на начало 2006 года степень износа основных фондов в системе образования превышала 35,5 %. В целях решения проблемы обновления материальной базы объем средств, выделенных в 2006 году на строительство и реконструкцию образовательных учреждений в рамках реализации целевых программ, был увеличен в 2 раза и составил 73 млн. рублей, в том числе 51 млн. рублей из областного бюджета. 
Общий объем финансирования РЦП "Безопасность образовательного учреждения" в 2006 году составил 51,5 млн. рублей, в том числе расходы областного бюджета - 4,0 млн. руб.: автоматической противопожарной сигнализацией оснащены 30,5 % образовательных учреждений, кнопкой тревожной сигнализации - 60,9 %. 
В 2006 году образовательные учреждения приняли участие в 8 региональных, 9 федеральных целевых программах и мероприятиях, предусмотренных приоритетным национальным проектом "Образование". Расходы на реализацию программных мероприятий составили более 375 млн. рублей. 
По проекту "Подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет и оснащение компьютерным оборудованием" подключены к Интернет 196 образовательных учреждений, расходы консолидированного бюджета области составили более 10 млн. рублей. 
Особое внимание уделено финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению функционирования общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности: во всех основных и средних школах оборудованы кабинеты информатики, обеспеченность школьной мебелью составляет 98 %; с 2004 года финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ осуществляется путем предоставления субвенций на основе норматива. Для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, с 2005 года при расчете норматива наполняемость классов устанавливается по фактической численности. 
Общеобразовательные учреждения обеспечены кадрами. В общеобразовательных школах, школах-интернатах работает 7228 педагогических и руководящих работников, что на 500 человек меньше, чем в 2005 году (из них 50 % составляют учителя 5 - 11-х классов). Тенденция старения педагогических кадров наблюдается во всех муниципальных образованиях, за исключением закрытых административных территориальных округов: учителя и руководящие работники пенсионного возраста составляют 30 %. Доля учителей с высшим и незаконченным высшим образованием составляет 89,6 %, руководителей - 98,5 %. 
В общеобразовательных школах и школах-интернатах работает 124 учителя-логопеда, 178 педагогов-психологов, 180 социальных педагогов и 234 педагога дополнительного образования. 

Обеспечение транспортной доступности 

В условиях проводимой реструктуризации сети принимаются меры по обеспечению транспортной доступности качественного образования в условиях городской и сельской местности. В соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" обучающиеся государственных и муниципальных образовательных учреждений имеют право на льготный проезд на автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. Финансирование льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения осуществляется путем предоставления субвенций местным бюджетам, ежегодно предусматриваемых при формировании межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Финансирование расходов по предоставлению льготного проезда обучающимся на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения осуществляется за счет средств областного бюджета. Объем субвенций местным бюджетам на финансирование льготного проезда составил: в 2005 году - 30991 тыс. руб., в 2006 году - 43500 тыс. рублей. 
В рамках реализации РЦП "Развитие материальной и технической базы образовательных учреждений Мурманской области в 2002 - 2005 годах" в 2005 году на условиях долевого софинансирования решена проблема подвоза детей из отдаленных сел к трем школам (с. Варзуга, п. Зеленоборский, п. Лейпи). Расходы консолидированного бюджета составили 1,4 млн. рублей, в том числе областного бюджета - 1 млн. рублей. 
В 2006 году в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" обеспечены автобусами пять сельских общеобразовательных учреждений. Расходы составили 3,2 млн. рублей, в том числе 2 автобуса получено за счет средств федерального бюджета, 3 - за счет консолидированного бюджета области. 
В 2007 году запланировано приобретение четырех автобусов, в том числе два автобуса - за счет средств консолидированного бюджета, 2 - за счет федерального бюджета. Планируется приобретение автобусов в 2008 - 2009 годах. 

Оценка демографической ситуации 

Сокращение численности населения наблюдается в области с 1990 года. С 1990 по 2001 годы потери населения составили 285,7 тысячи человек (24 %). Самое большое сокращение численности населения области отмечено в 1992 году, тенденция сокращения численности населения сохранялась и в 2002 - 2005 годах. За последние 16 лет потери населения составили 326,9 тысячи человек (27,4 %). 
В 2005 году по сравнению с предыдущим годом число родившихся в области уменьшилось на 412 человек, или на 4,6 %, коэффициент рождаемости снизился на 3,9 % и составил 9,8 родившихся на 1000 населения, в 2006 году число родившихся уменьшилось на 61 человека. В 2002 - 2004 годах уровень рождаемости в области возрастал, в 2005 году зарегистрировано снижение этого показателя, в 2006 году остался на уровне 2005 года. В 2006 году по сравнению с 2002 годом число родившихся в области снизилось на 0,3 тысячи человек (на 3,7 %), а коэффициент рождаемости остался без изменения (9,8 %). 
Уровень рождаемости в области не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. В 2004 году суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных женщиной в течение жизни) составлял всего 1,29 рождений на одну женщину в возрасте 15 - 49 лет, что более чем на 40 % ниже уровня, необходимого для обеспечения простого численного замещения поколений родителей их детьми (2,15 - 2,17 рождений на одну женщину в возрасте 15 - 49 лет). 
Таким образом, в области сохраняется тенденция сокращения численности населения. По прогнозу увеличение числа родившихся в 2007 году и последующих до 2009 года не превысит 100 человек ежегодно. 
Уменьшение числа жителей происходит в большей степени за счет внешней миграции, а также и за счет естественной убыли. В связи с интенсивным оттоком лиц трудоспособного возраста в области ухудшается демографическая структура населения. 
Наиболее значительно за 2005 год уменьшилась численность населения в закрытых административно-территориальных образованиях г. Островного (на 4,3 %), г. Полярного (на 2,4 %), в Терском (на 3,7 %) и Ловозерском (на 2,4 %) районах. Необходимо отметить, именно на территории Терского и Ловозерского районов сконцентрировано преимущественно сельское население. 
Вместе с тем в пяти закрытых административно-территориальных образованиях наблюдалось увеличение численности населения: в пос. Видяево (на 2,0 %), г. Снежногорске (на 3,4 %), г. Заозерске (на 1,5 %), г. Скалистом и г. Североморске (на 0,1 %). 
За последние 4 года численность горожан уменьшилась на 5,4 %, число сельских жителей несколько возросло - на 5,9 % за счет административно-территориальных преобразований (городские населенные пункты преобразованы в сельские населенные пункты). 
Преобладающая часть городского населения области (61,8 %) по-прежнему проживает в четырех наиболее крупных городах: Мурманске, Апатитах, Североморске, Мончегорске. 
Согласно прогнозу Федеральной службы государственной статистики численность населения области и впредь будет уменьшаться. К 2015 году численность населения области уменьшится еще на 105,8 тысячи и составит 750,0 тысяч человек, то есть в среднем численность населения ежегодно будет сокращаться примерно на 13,6 тысячи человек. 
Уменьшение численности населения в области влияет на сокращение контингента обучающихся. По прогнозу количество обучающихся к 2009 году сократится на 6,6 % (при ежегодном уменьшении численности в среднем на 2 %). Сокращение обучающихся 10 - 11-х классов за соответствующий период составит 24,6 %. 
К числу основных проблем можно отнести следующие: 
- темпы сокращения контингента обучающихся общеобразовательных учреждений превышают темпы реструктуризации сети; 
- наличие значительного количества общеобразовательных учреждений в отдаленных военных гарнизонах и населенных пунктах не позволяет включить данные учреждения в план мероприятий по реструктуризации сети, что влияет на наполняемость классов и показатель предоставления услуг на старшей ступени общего образования; 
- наряду с сокращением контингента обучающихся в целом рост численности обучающихся в отдельных военных гарнизонах в связи с увеличением количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений планируется по следующим направлениям: 
- создание ресурсных центров профильного обучения в образовательных округах городов; 
- создание базовых сельских общеобразовательных школ, реализующих программы профильного обучения на старшей ступени общего образования, с организацией подвоза обучающихся из других населенных пунктов; 
- завершение строительства школы в с. Варзуга Терского района; 
- строительство пристройки к муниципальному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 5" п. Печенга Печенгского района; 
- строительство образовательного комплекса "Средняя общеобразовательная школа - детский сад" в п. Спутник Печенгского района; 
- изменение вида образовательных учреждений (реорганизация учреждений среднего (полного) общего образования в учреждения основного общего образования, основного общего образования - в учреждения начального общего образования, создание филиалов); 
- ликвидация образовательных учреждений; 
- реализация мероприятий по увеличению количества классов на старшей ступени общего образования. 

Аннотированный перечень документов

---------------------------T----------------------------T--------------------¬

¦  Наименование документа  ¦Краткое содержание документа¦       Сроки        ¦

¦                          ¦        (аннотация)         +----------T---------+

¦                          ¦                            ¦разработки¦введения ¦

¦                          ¦                            ¦          ¦    в    ¦

¦                          ¦                            ¦          ¦действие ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦                         Нормативно-правовые акты                           ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

¦                               СУЩЕСТВУЮЩИЕ                                 ¦

+--------------------------T----------------------------T----------T---------+

¦Закон Мурманской области  ¦устанавливает правовые      ¦2005 г.   ¦с 2006 г.¦

¦от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО¦основы деятельности в сфере ¦          ¦         ¦

¦"Об образовании в         ¦образования, определяет     ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области"       ¦принципы и направления      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦осуществления               ¦          ¦         ¦

¦                          ¦государственной политики в  ¦          ¦         ¦

¦                          ¦сфере образования,          ¦          ¦         ¦

¦                          ¦особенности построения и    ¦          ¦         ¦

¦                          ¦деятельности системы        ¦          ¦         ¦

¦                          ¦образования Мурманской      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦области                     ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области  ¦устанавливает меры          ¦2004 г.   ¦с 2005 г.¦

¦от 27.12.2004 № 559-01-ЗМО¦социальной поддержки для    ¦          ¦         ¦

¦"О мерах социальной       ¦обучающихся государственных ¦          ¦         ¦

¦поддержки обучающихся и   ¦областных и муниципальных   ¦          ¦         ¦

¦студентов государственных ¦образовательных учреждений  ¦          ¦         ¦

¦областных и муниципальных ¦Мурманской области, в т.ч.  ¦          ¦         ¦

¦образовательных учреждений¦предоставление права на     ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области"       ¦льготный проезд на          ¦          ¦         ¦

¦                          ¦автомобильном транспорте    ¦          ¦         ¦

¦                          ¦общего пользования          ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦определяет комплекс         ¦2005 г.   ¦с 2006 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦мероприятий, направленных на¦          ¦         ¦

¦области от 21.02.2007 №   ¦повышение качества и        ¦          ¦         ¦

¦84-ПП/3 "О новой редакции ¦доступности общего          ¦          ¦         ¦

¦региональной целевой      ¦образования                 ¦          ¦         ¦

¦программы "Развитие       ¦                            ¦          ¦         ¦

¦образования Мурманской    ¦                            ¦          ¦         ¦

¦области на 2006 - 2010    ¦                            ¦          ¦         ¦

¦годы"                     ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦определяет комплекс         ¦2006 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦мероприятий, направленных на¦          ¦         ¦

¦области от 13.07.2006 №   ¦формирование региональной   ¦          ¦         ¦

¦278-ПП/7 "О региональной  ¦структуры профессионального ¦          ¦         ¦

¦целевой программе         ¦образования, отвечающей     ¦          ¦         ¦

¦"Кадровое обеспечение     ¦требованиям экономики и     ¦          ¦         ¦

¦стратегии экономического  ¦социальной сферы региона    ¦          ¦         ¦

¦развития Мурманской       ¦                            ¦          ¦         ¦

¦области на период до 2015 ¦                            ¦          ¦         ¦

¦года" (II этап - 2007 -   ¦                            ¦          ¦         ¦

¦2010 годы)                ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦определены основные целевые ¦2006 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦показатели в части          ¦          ¦         ¦

¦области от 08.12.2006 №   ¦совершенствования структуры ¦          ¦         ¦

¦476-ПП/14 "О системе      ¦и содержания всех уровней   ¦          ¦         ¦

¦целей, основных задачах   ¦образования, создания равных¦          ¦         ¦

¦социально-экономической   ¦стартовых возможностей для  ¦          ¦         ¦

¦политики Правительства    ¦детей в получении           ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области и      ¦образования, оптимизации и  ¦          ¦         ¦

¦показателях их достижения ¦реструктуризации сети       ¦          ¦         ¦

¦в 2007 году"              ¦образовательных учреждений  ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦программа предусматривает   ¦2006 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦комплекс мероприятий по     ¦          ¦         ¦

¦области от 27.04.2006 №   ¦обеспечению безопасности    ¦          ¦         ¦

¦157-ПП/4 "Об утверждении  ¦обучающихся, воспитанников, ¦          ¦         ¦

¦региональной целевой      ¦работников образовательных  ¦          ¦         ¦

¦программы "Комплексная    ¦учреждений, приведение      ¦          ¦         ¦

¦безопасность              ¦учреждений системы          ¦          ¦         ¦

¦образовательных учреждений¦образования в соответствие с¦          ¦         ¦

¦на 2007 - 2010 годы"      ¦правилами и нормами         ¦          ¦         ¦

¦                          ¦пожарной, электрической,    ¦          ¦         ¦

¦                          ¦экологической безопасности и¦          ¦         ¦

¦                          ¦требованиями охраны труда   ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦предусмотрены меры по       ¦2006 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦совершенствованию сети и    ¦          ¦         ¦

¦области от 13.07.2006 №   ¦укреплению материально-     ¦          ¦         ¦

¦274-ПП/7 "О региональной  ¦технической базы учреждений ¦          ¦         ¦

¦целевой программе "Дети   ¦для детей с особыми         ¦          ¦         ¦

¦Кольского Заполярья" на   ¦образовательными            ¦          ¦         ¦

¦2007 - 2010 годы          ¦потребностями               ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Приказ комитета по        ¦определяет направления      ¦2003 г.   ¦с 2003 г.¦

¦образованию от 17.11.2003 ¦экспериментальной работы по ¦          ¦         ¦

¦№ 992 "Об организации     ¦отработке различных моделей ¦          ¦         ¦

¦эксперимента по введению  ¦профильного обучения,       ¦          ¦         ¦

¦профильного обучения на   ¦нормативные и               ¦          ¦         ¦

¦старшей ступени общего    ¦организационные основы      ¦          ¦         ¦

¦образования"              ¦проведения эксперимента по  ¦          ¦         ¦

¦                          ¦профильному обучению        ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Приказ комитета по        ¦регламентирует вопросы      ¦2006 г.   ¦с 2006 г.¦

¦образованию Мурманской    ¦нормативного и финансового  ¦          ¦         ¦

¦области от 30.06.2006 №   ¦обеспечения образовательного¦          ¦         ¦

¦811 "Об утверждении       ¦процесса в условиях введения¦          ¦         ¦

¦Регионального базисного   ¦Базисного учебного плана    ¦          ¦         ¦

¦учебного плана для        ¦2004 года, введения         ¦          ¦         ¦

¦образовательных           ¦профильного обучения на     ¦          ¦         ¦

¦учреждений, реализующих   ¦старшей ступени в условиях  ¦          ¦         ¦

¦программы общего          ¦городских и сельских школ   ¦          ¦         ¦

¦образования"              ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦                               ПЛАНИРУЕМЫЕ                                  ¦

+--------------------------T----------------------------T----------T---------+

¦Постановление             ¦план мероприятий по         ¦3 квартал ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦реструктуризации сети       ¦2007 г.   ¦         ¦

¦области "Об утверждении   ¦учреждений в разрезе        ¦          ¦         ¦

¦программы оптимизации сети¦муниципальных образований   ¦          ¦         ¦

¦образовательных учреждений¦Мурманской области          ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области на 2007¦                            ¦          ¦         ¦

¦- 2009 годы (в рамках РЦП ¦                            ¦          ¦         ¦

¦"Развитие образования     ¦                            ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области на 2006¦                            ¦          ¦         ¦

¦- 2010 годы")"            ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦перечень мероприятий по     ¦3 квартал ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦укреплению материально-     ¦2007 г.   ¦         ¦

¦области "Об утверждении   ¦технической базы учреждений,¦          ¦         ¦

¦региональной программы    ¦по обеспечению соответствия ¦          ¦         ¦

¦обеспечения соответствия  ¦условий осуществления       ¦          ¦         ¦

¦условий осуществления     ¦образовательного процесса   ¦          ¦         ¦

¦образовательного процесса ¦современным требованиям     ¦          ¦         ¦

¦в образовательных         ¦                            ¦          ¦         ¦

¦учреждениях современным   ¦                            ¦          ¦         ¦

¦нормам и требованиям" (в  ¦                            ¦          ¦         ¦

¦рамках РЦП "Развитие      ¦                            ¦          ¦         ¦

¦образования Мурманской    ¦                            ¦          ¦         ¦

¦области на 2006 - 2010    ¦                            ¦          ¦         ¦

¦годы")                    ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦                   Инструктивно-методические документы                      ¦

+--------------------------T----------------------------T----------T---------+

¦Примерное положение "О    ¦регламентация вопросов      ¦2007 г.   ¦с 2007 г.¦

¦базовой                   ¦организации образовательного¦          ¦         ¦

¦общеобразовательной школе"¦процесса, материально-      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦технического и финансового  ¦          ¦         ¦

¦                          ¦обеспечения, взаимодействия ¦          ¦         ¦

¦                          ¦с другими образовательными  ¦          ¦         ¦

¦                          ¦учреждениями, в т.ч.        ¦          ¦         ¦

¦                          ¦учреждениями культуры,      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦среднего и высшего          ¦          ¦         ¦

¦                          ¦профессионального           ¦          ¦         ¦

¦                          ¦образования                 ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Примерное положение "О    ¦регламентация вопросов      ¦2007 г.   ¦с 2007 г.¦

¦ресурсном центре в системе¦организации образовательного¦          ¦         ¦

¦общего образования"       ¦процесса, материально-      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦технического и финансового, ¦          ¦         ¦

¦                          ¦кадрового обеспечения,      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦приема, проведения          ¦          ¦         ¦

¦                          ¦аттестации обучающихся из   ¦          ¦         ¦

¦                          ¦других образовательных      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦учреждений                  ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Примерное положение "О    ¦регламентация вопросов      ¦2007 г.   ¦с 2008 г.¦

¦филиале                   ¦организации образовательного¦          ¦         ¦

¦общеобразовательного      ¦процесса, ресурсного        ¦          ¦         ¦

¦учреждения"               ¦обеспечения, взаимодействия ¦          ¦         ¦

¦                          ¦с головным образовательным  ¦          ¦         ¦

¦                          ¦учреждением                 ¦          ¦         ¦

L--------------------------+----------------------------+----------+----------

План-график мероприятий по улучшению условий 
образовательного процесса и материально-технической базы 
образовательных учреждений на 2007 - 2009 годы

-----------------------T-------T-------T-------T-------T---------------------¬

¦Индикаторы, показатели¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦Результат реализации ¦

¦                      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦     мероприятий     ¦

+----------------------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦Доля инвестиций на    ¦    337¦    414¦    508¦    615¦обеспечение          ¦

¦материально-          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦потребностей         ¦

¦техническое           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦населения в          ¦

¦обеспечение           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦качественных         ¦

¦обучающегося в год    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦образовательных      ¦

¦(руб./чел.)           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦услугах              ¦

+----------------------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦Коэффициент обновления¦    1,1¦    1,2¦    1,3¦    1,4¦создание условий для ¦

¦основных фондов       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦обучения             ¦

¦образовательных       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

¦учреждений (%)        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

+----------------------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦Процент оснащенности  ¦   20,5¦   37,5¦   54,5¦   71,5¦обеспечение          ¦

¦зданий учреждений     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦пожарной,            ¦

¦системы образования   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦антитеррористической,¦

¦автоматической        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦электрической        ¦

¦пожарной сигнализацией¦       ¦       ¦       ¦       ¦безопасности         ¦

+----------------------+-------+-------+-------+-------+обучающихся и        ¦

¦Процент оснащенности  ¦   55,5¦   62,7¦     71¦   79,3¦сотрудников          ¦

¦зданий учреждений     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦образовательных      ¦

¦системы образования   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦учреждений           ¦

¦кнопкой тревожной     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

¦сигнализации          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

L----------------------+-------+-------+-------+-------+----------------------

План мероприятий на 2007 - 2009 годы по развитию 
и модернизации общеобразовательных учреждений 
Мурманской области за счет средств областного, 
местных бюджетов, внебюджетных средств

----T-----------------------T-------T-------T-------T---------------------¬

¦ № ¦      Мероприятия      ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦Результат реализации ¦

¦п/п¦                       ¦       ¦       ¦       ¦     мероприятий     ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦                           ¦      млн. рублей      ¦                     ¦

+---T-----------------------+-------T-------T-------+---------------------+

¦ 1 ¦Обновление материальной¦   94,0¦   75,4¦   80,2¦                     ¦

¦   ¦базы зданий и          ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

¦   ¦сооружений системы     ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

¦   ¦образования, приведение¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

¦   ¦ее в соответствие с    ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

¦   ¦требованиями СНИПов    ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦1.1¦Строительство и        ¦   35,5¦   12,3¦   12,0¦обеспечение          ¦

¦   ¦реконструкция          ¦       ¦       ¦       ¦потребностей         ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦населения в          ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦образовательных      ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦услугах              ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦1.2¦Капитальный ремонт     ¦   58,5¦   63,1¦   68,2¦создание условий для ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦осуществления        ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦образовательного     ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦процесса в           ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦соответствии с       ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦санитарными нормами и¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦правилами            ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 2 ¦Комплексная            ¦  134,6¦  155,9¦  103,5¦обеспечение          ¦

¦   ¦безопасность учреждений¦       ¦       ¦       ¦пожарной,            ¦

¦   ¦системы образования    ¦       ¦       ¦       ¦антитеррористической,¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦электрической        ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦безопасности         ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦обучающихся и        ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦сотрудников          ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦образовательных      ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦учреждений           ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 3 ¦Развитие материально-  ¦  111,7¦  120,7¦  129,0¦обеспечение условий  ¦

¦   ¦технической базы       ¦       ¦       ¦       ¦для осуществления    ¦

¦   ¦образовательных        ¦       ¦       ¦       ¦образовательного     ¦

¦   ¦учреждений             ¦       ¦       ¦       ¦процесса в           ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦соответствии с       ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦современными         ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦требованиями, в т.ч. ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦в ресурсных центрах и¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦базовых школах       ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.1¦Модернизация учебного, ¦   31,3¦   33,8¦   36,5¦повышение качества   ¦

¦   ¦учебно-                ¦       ¦       ¦       ¦образовательных      ¦

¦   ¦производственного      ¦       ¦       ¦       ¦услуг, обновление    ¦

¦   ¦оборудования кабинетов ¦       ¦       ¦       ¦содержания и         ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦технологий           ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦образования          ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.2¦Модернизация торгово-  ¦    5,0¦    5,4¦    5,8¦обеспечение условий  ¦

¦   ¦технологического       ¦       ¦       ¦       ¦для предоставления   ¦

¦   ¦оборудования столовых и¦       ¦       ¦       ¦качественного питания¦

¦   ¦буфетов учреждений     ¦       ¦       ¦       ¦обучаемым            ¦

¦   ¦системы образования    ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.3¦Внедрение новых        ¦   11,0¦   11,9¦   12,5¦создание эффективной ¦

¦   ¦образовательных        ¦       ¦       ¦       ¦системы обучения с   ¦

¦   ¦технологий на основе   ¦       ¦       ¦       ¦использованием       ¦

¦   ¦современных            ¦       ¦       ¦       ¦современных          ¦

¦   ¦информационно-         ¦       ¦       ¦       ¦информационных       ¦

¦   ¦коммуникационных систем¦       ¦       ¦       ¦технологий,          ¦

¦   ¦(оснащение             ¦       ¦       ¦       ¦обеспечение условий  ¦

¦   ¦мультимедийными        ¦       ¦       ¦       ¦для дистанционного   ¦

¦   ¦учебными изданиями,    ¦       ¦       ¦       ¦образования          ¦

¦   ¦создание ресурсных     ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

¦   ¦центров информационных ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

¦   ¦технологий и т.д.)     ¦       ¦       ¦       ¦                     ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.4¦Обеспечение учебной,   ¦   29,5¦   31,9¦   34,5¦обеспечение условий  ¦

¦   ¦учебно-методической    ¦       ¦       ¦       ¦для осуществления    ¦

¦   ¦литературой и учебными ¦       ¦       ¦       ¦образовательного     ¦

¦   ¦пособиями              ¦       ¦       ¦       ¦процесса в           ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦соответствии с       ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦современными         ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦требованиями         ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.5¦Обеспечение            ¦    1,2¦    1,3¦    1,4¦обеспечение условий  ¦

¦   ¦аттестационно-бланочной¦       ¦       ¦       ¦для организации      ¦

¦   ¦и учебно-педагогической¦       ¦       ¦       ¦образовательного     ¦

¦   ¦документацией          ¦       ¦       ¦       ¦процесса в           ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦соответствии с       ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦предъявляемыми       ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦требованиями         ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.6¦Повышение уровня       ¦   33,7¦   36,4¦   38,3¦создание условий для ¦

¦   ¦материально-           ¦       ¦       ¦       ¦обучения и воспитания¦

¦   ¦технического оснащения ¦       ¦       ¦       ¦в соответствии с     ¦

¦   ¦учреждений системы     ¦       ¦       ¦       ¦нормативными         ¦

¦   ¦образования            ¦       ¦       ¦       ¦требованиями         ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 4 ¦Приобретение автобусов ¦    0,8¦    0,9¦    1,0¦обеспечение          ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦автобусами           ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦общеобразовательных  ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦учреждений (в первую ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦очередь сельских     ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦школ). Обеспечение   ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦транспортной         ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦доступности          ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦качественного        ¦

¦   ¦                       ¦       ¦       ¦       ¦образования          ¦

+---+-----------------------+-------+-------+-------+---------------------+

¦   ¦Расходы всего          ¦  206,5¦  197,0¦  210,2¦                     ¦

L---+-----------------------+-------+-------+-------+----------------------

На развитие и модернизацию общеобразовательных учреждений Мурманской области за счет средств областного, местных бюджетов, внебюджетных средств потребуется в 2007 - 2009 годах 613,7 млн. руб., в том числе: 
- в 2007 году - 206,5 млн. руб.; 
- в 2008 году - 197,0 млн. руб.; 
- в 2009 году - 210,2 млн. руб. 
Основным источником являются областной и местные бюджеты. За счет средств областного бюджета финансируются частично учебные расходы, входящие в норматив подушевого финансирования, что позволяет осуществить расходы, связанные с приобретением оборудования, учебной литературы, учебно-методической литературы и учебных пособий. Часть расходов предусматривается за счет реализации региональных и муниципальных целевых программ. 
Дополнительным источником является высвобождение средств, полученных в результате проведенных мероприятий по реструктуризации (оптимизации) сети. 

5. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВЛЕНИЯ 
"РАСШИРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ"

------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя      ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                   +-------+-------T-------T-------+

¦                                   ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦5.1. Доля общеобразовательных      ¦    100¦    100¦    100¦    100¦

¦учреждений, в которых согласно     +-------+-------+-------+-------+

¦зарегистрированному уставу создан и¦1,5 <*>¦     38¦     70¦    100¦

¦действует орган самоуправления,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦обеспечивающий демократический,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦государственно-общественный        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦характер управления                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦общеобразовательным учреждением,   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦обладающий комплексом              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦управленческих полномочий, в том   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦числе по принятию решений о        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦распределении средств стимулирующей¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦части фонда оплаты труда           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦общеобразовательного учреждения, в ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦%                                  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------+--------

--------------------------------

<*> Во всех общеобразовательных учреждениях созданы и действуют органы самоуправления, согласно уставу полномочиями по распределению средств стимулирования оплаты труда общеобразовательного учреждения в 2006 году наделены 2.

-----------------------------------T-------T------------------------¬

¦     Наименование показателя      ¦ Факт  ¦     Обязательства      ¦

¦                                  +-------+-------T-------T--------+

¦                                  ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г. ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦5.2. Доля муниципальных           ¦      5¦     40¦     80¦     100¦

¦образований, имеющих орган        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦управления, обеспечивающий        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦демократический, государственно-  ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦общественный характер управления  ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦образованием, ориентированный на  ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦его развитие, в том числе         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦обладающий полномочиями по        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦распределению фонда стимулирования¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦руководителей общеобразовательных ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦учреждений, в %                   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L----------------------------------+-------+-------+-------+---------

-----------------------------------T-------T------------------------¬

¦     Наименование показателя      ¦ Факт  ¦     Обязательства      ¦

¦                                  +-------+-------T-------T--------+

¦                                  ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г. ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦5.3. Доля общеобразовательных     ¦    8,5¦     45¦   70,0¦   100,0¦

¦учреждений, имеющих опубликованный¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦(в СМИ, отдельным изданием, в сети¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦Интернет) публичный отчет об      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦образовательной и финансово-      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦хозяйственной деятельности, в %   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L----------------------------------+-------+-------+-------+---------

------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя      ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                   +-------+-------T-------T-------+

¦                                   ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦5.4. Доля общеобразовательных      ¦     17¦     40¦   70,0¦   90,0¦

¦учреждений, имеющих свои регулярно ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦(не реже 2 раз в месяц) обновляемые¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сайты в сети Интернет, в %         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------+--------

------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя      ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                   +-------+-------T-------T-------+

¦                                   ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦5.5. Отношение числа общественных  ¦     45¦     60¦     80¦    100¦

¦наблюдателей при проведении ЕГЭ к  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦числу пунктов, в которых проводится¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ЕГЭ, в %                           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------+--------

------------------------------------T-------T-----------------------¬

¦      Наименование показателя      ¦ Факт  ¦     Обязательства     ¦

¦                                   +-------+-------T-------T-------+

¦                                   ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦5.6. Доля общеобразовательных      ¦     15¦     30¦     50¦    100¦

¦учреждений, лицензирование и       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦аттестация которых проводятся      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦комиссиями с привлечением          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦представителей общественности из   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦числа лиц, не являющихся           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦работниками учреждений,            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦подведомственных органам управления¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦образованием, в %                  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------+--------

5.7. Качество комплекса мероприятий по реализации данного направления. 
Вопросы государственно-общественного управления в системе образования обсуждались в 2003 году на региональной научной практической конференции, неоднократно за этот период выносились на обсуждение коллегии при рассмотрении состояния гражданского образования и воспитания, анализировались при проведении инспекционных проверок муниципальных органов управления образованием, при проведении процедур лицензирования и аттестации образовательных учреждений. 
С 2005 года комитетом по образованию и национальным управлением образования Финляндии осуществляется совместный проект "Совершенствование государственно-общественного управления на региональном, муниципальном и институциональном уровнях системы образования Мурманской области". В настоящее время разрабатывается проект о развитии форм общественного участия в региональной системе оценки качества общего образования. 
Необходимость и возможность участия общественности в управлении образованием в Мурманской области закреплены законодательно. 
Система государственно-общественного управления образованием в Мурманской области представлена органами управления на региональном уровне: коллегия комитета по образованию Мурманской области, совет ректоров вузов, совет директоров учреждений начального профессионального образования, совет руководителей среднего профессионального образования, совет директоров общеобразовательных учреждений, совет руководителей учреждений дополнительного образования детей, совет руководителей интернатных учреждений, совет руководителей детских общественных организаций, областной координационный совет по профессиональному образованию и подготовке кадров; на муниципальном уровне - коллегия комитета по образованию г. Мурманска, советы руководителей образовательных учреждений муниципальных образований, методические объединения учителей, советы родителей; на уровне учреждения - попечительские советы образовательных учреждений, советы школ, гимназий, лицеев, родительские комитеты образовательных учреждений, органы ученического самоуправления. 
Во всех общеобразовательных учреждениях действуют органы общественно-государственного управления: общешкольные родительские комитеты - 100 %, попечительские советы и одновременно советы учреждений - 20 %, советы школ, гимназий, лицеев - 80 % общеобразовательных учреждений. Полномочия советов, порядок их формирования предусмотрены официально зарегистрированными уставами образовательных учреждений. В 2006 году в уставах только двух школ к полномочиям советов учреждений отнесено участие в принятии решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Одним из сдерживающих факторов нормативного закрепления данных полномочий является необходимость прохождения официальной процедуры регистрации изменений в устав, требующей времени и дополнительного финансирования. Учитывая большое число изменений, вносимых в последние два года в федеральное и, соответственно, в региональное законодательство в сфере образования, учредители оказывают помощь учреждениям и регулируют данный процесс. Дополнительно требуется 100000 рублей. В течение 2007 года возможна регистрация изменений в уставы всех общеобразовательных учреждений. 
Наиболее распространенным органом государственно-общественного управления на муниципальном уровне является совет руководителей образовательных учреждений, который не в полной мере обеспечивает участие общественности в управлении муниципальной системой образования. Только в одном муниципальном образовании в состав совета входят представители родительской общественности и к полномочиям совета отнесено участие в распределении фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений. 
В результате анализа состояния общественно-государственного управления в системе образования области установлено, что действующие органы управления по своему составу и полномочиям в 2006 году не в полной мере соответствовали критериям комплексного эксперимента. В соответствии с этим разработано примерное положение о совете образовательного учреждения и городском, районном совете по образованию, которые будут утверждены соответствующим нормативным правовым актом. 
В 2006 году все (36) общеобразовательные учреждения, участвующие в конкурсном отборе в рамках приоритетного национального проекта "Образование", представляли отчет о деятельности, включая финансово-хозяйственную, учреждения органам государственно-общественного управления, фрагменты отчетов или информация о деятельности учреждений были опубликованы в областных и муниципальных газетах, были организованы передачи на местном телевидении и радио. В Интернете публичный отчет с анализом финансово-хозяйственной деятельности был опубликован на сайте только одной школы. 
В связи с подключением всех школ к Интернету появилась возможность публикации отчетов общеобразовательных учреждениях на собственных сайтах, а также на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайтах по ПНП "Образование", комитета по образованию. В 2007 году планируется размещение в Интернете отчетов не менее 38 % школ, кроме того, часть муниципалитетов планирует издание отчетов образовательных учреждений отдельными сборниками. 
В настоящее время 30 общеобразовательных учреждений имеют свои сайты, обновляемость которых от регулярной до двух раз в год. Для постоянной поддержки сайтов необходимы дополнительные средства в объеме 1056 тыс. рублей. 

Аннотированный перечень документов

--------------------------T-----------------------------T--------------------¬

¦ Наименование документа  ¦Краткое содержание документа ¦       Сроки        ¦

¦                         ¦         (аннотация)         +----------T---------+

¦                         ¦                             ¦разработки¦введения ¦

¦                         ¦                             ¦          ¦    в    ¦

¦                         ¦                             ¦          ¦действие ¦

+-------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦                         Нормативно-правовые акты                           ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

¦                               СУЩЕСТВУЮЩИЕ                                 ¦

+-------------------------T-----------------------------T----------T---------+

¦Закон Мурманской области ¦определено участие           ¦2005 г.   ¦с 2006 г.¦

¦от 19.12.2005 № 707-01-  ¦общественности, общественных ¦          ¦         ¦

¦ЗМО "Об образовании в    ¦и профессиональных           ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области"      ¦организаций в управлении     ¦          ¦         ¦

¦                         ¦образованием, осуществляется ¦          ¦         ¦

¦                         ¦через органы государственно- ¦          ¦         ¦

¦                         ¦общественного управления     ¦          ¦         ¦

¦                         ¦образованием, к которым      ¦          ¦         ¦

¦                         ¦относятся советы             ¦          ¦         ¦

¦                         ¦образовательных учреждений   ¦          ¦         ¦

¦                         ¦областной, отраслевые и      ¦          ¦         ¦

¦                         ¦муниципальные координационные¦          ¦         ¦

¦                         ¦советы                       ¦          ¦         ¦

+-------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦                                ПЛАНИРУЕМЫЕ                                 ¦

+-------------------------T-----------------------------T----------T---------+

¦Постановление            ¦об участии представителей    ¦2007 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской ¦исполнительных органов       ¦          ¦         ¦

¦области "О               ¦власти, хозяйствующих        ¦          ¦         ¦

¦государственно-          ¦субъектов, профессиональных  ¦          ¦         ¦

¦общественном управлении в¦объединений, общественных    ¦          ¦         ¦

¦сфере образования        ¦организаций в муниципальных  ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области"      ¦советах по образованию,      ¦          ¦         ¦

¦                         ¦советах образовательных      ¦          ¦         ¦

¦                         ¦учреждений, публичной        ¦          ¦         ¦

¦                         ¦отчетности деятельности      ¦          ¦         ¦

¦                         ¦советов, образовательных     ¦          ¦         ¦

¦                         ¦учреждений и органов         ¦          ¦         ¦

¦                         ¦управления образованием      ¦          ¦         ¦

+-------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦                    Инструктивно-методические документы                     ¦

+-------------------------T-----------------------------T----------T---------+

¦Рекомендации             ¦о порядке формирования,      ¦март      ¦март     ¦

¦муниципальным            ¦составе и отчетности         ¦2007 г.   ¦2007 г.  ¦

¦образованиям по          ¦муниципальных советов по     ¦          ¦         ¦

¦реализации принципов     ¦образованию и расширению     ¦          ¦         ¦

¦государственно-          ¦полномочий советов           ¦          ¦         ¦

¦общественного характера  ¦образовательных учреждений;  ¦          ¦         ¦

¦управления образованием и¦об участии органов местного  ¦          ¦         ¦

¦расширению общественного ¦самоуправления в работе      ¦          ¦         ¦

¦участия в управлении     ¦советов; о создании условий  ¦          ¦         ¦

¦образованием             ¦для публикации отчетов       ¦          ¦         ¦

¦                         ¦образовательных учреждений и ¦          ¦         ¦

¦                         ¦муниципальных органов        ¦          ¦         ¦

¦                         ¦управления образованием      ¦          ¦         ¦

¦                         ¦(поддержки сайтов в          ¦          ¦         ¦

¦                         ¦Интернете)                   ¦          ¦         ¦

+-------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Примерная форма          ¦о структуре, содержании и    ¦март      ¦март     ¦

¦публичного отчета        ¦публикации отчета            ¦2007 г.   ¦2007 г.  ¦

¦образовательного         ¦                             ¦          ¦         ¦

¦учреждения и             ¦                             ¦          ¦         ¦

¦муниципальных органов    ¦                             ¦          ¦         ¦

¦управления образованием  ¦                             ¦          ¦         ¦

+-------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Примерное положение о    ¦о порядке формирования,      ¦март      ¦март     ¦

¦муниципальном совете по  ¦составе, полномочиях и       ¦2007 г.   ¦2007 г.  ¦

¦образованию              ¦отчетности муниципальных     ¦          ¦         ¦

¦                         ¦советов по образованию       ¦          ¦         ¦

+-------------------------+-----------------------------+----------+---------+

¦Примерное положение о    ¦о расширении полномочий      ¦март      ¦март     ¦

¦совете образовательного  ¦советов образовательных      ¦2007 г.   ¦2007 г.  ¦

¦учреждения               ¦учреждений и внесении        ¦          ¦         ¦

¦                         ¦соответствующих изменений в  ¦          ¦         ¦

¦                         ¦устав                        ¦          ¦         ¦

L-------------------------+-----------------------------+----------+----------

План-график мероприятий

----T----------------------------T---------------T---------------------------¬

¦ № ¦  Наименование направления  ¦     Сроки     ¦ Дальнейшее использование  ¦

¦п/п¦        мероприятия         ¦  реализации   ¦        результатов        ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 1 ¦Подготовка аналитической    ¦декабрь 2006 г.¦подготовка нормативно-     ¦

¦   ¦справки по состоянию участия¦               ¦правовых актов,            ¦

¦   ¦общественности в управлении ¦               ¦инструктивно-методических  ¦

¦   ¦системой образования        ¦               ¦документов                 ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 2 ¦Обсуждение состояния и      ¦декабрь 2006 г.¦подготовка нормативно-     ¦

¦   ¦повышения эффективности     ¦               ¦правовых актов,            ¦

¦   ¦участия общественности в    ¦               ¦инструктивно-методических  ¦

¦   ¦управлении системой         ¦               ¦документов, формирование   ¦

¦   ¦образования  на заседании   ¦               ¦положительного             ¦

¦   ¦областного совета           ¦               ¦общественного мнения       ¦

¦   ¦руководителей               ¦               ¦                           ¦

¦   ¦образовательных учреждений, ¦               ¦                           ¦

¦   ¦совещаниях руководителей    ¦               ¦                           ¦

¦   ¦муниципальных органов       ¦               ¦                           ¦

¦   ¦управления образованием     ¦               ¦                           ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 3 ¦Создание и организация      ¦январь -       ¦подготовка нормативно-     ¦

¦   ¦деятельности рабочей группы ¦февраль 2007 г.¦правовых актов,            ¦

¦   ¦по разработке               ¦               ¦инструктивно-методических  ¦

¦   ¦нормативно-правовых актов,  ¦               ¦документов                 ¦

¦   ¦инструктивно-методических   ¦               ¦                           ¦

¦   ¦документов                  ¦               ¦                           ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 4 ¦Проведение семинаров с      ¦февраль -      ¦обучение руководителей     ¦

¦   ¦руководителями органов      ¦апрель 2007 г. ¦общественных советов,      ¦

¦   ¦общественного управления,   ¦               ¦органов управления         ¦

¦   ¦руководителями органов      ¦               ¦образованием и             ¦

¦   ¦управления образованием и   ¦               ¦образовательных учреждений ¦

¦   ¦образовательных учреждений  ¦               ¦                           ¦

¦   ¦по организации              ¦               ¦                           ¦

¦   ¦взаимодействия по           ¦               ¦                           ¦

¦   ¦обеспечению государственно- ¦               ¦                           ¦

¦   ¦общественного характера     ¦               ¦                           ¦

¦   ¦управления образованием     ¦               ¦                           ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 5 ¦Подготовка проекта          ¦февраль 2007 г.¦организация участия        ¦

¦   ¦постановления Правительства ¦               ¦представителей             ¦

¦   ¦Мурманской области          ¦               ¦исполнительных органов     ¦

¦   ¦"О государственно-          ¦               ¦власти, хозяйствующих      ¦

¦   ¦общественном управлении в   ¦               ¦субъектов, профессиональных¦

¦   ¦сфере образования Мурманской¦               ¦объединений, общественных  ¦

¦   ¦области"                    ¦               ¦организаций в муниципальных¦

¦   ¦                            ¦               ¦советах по образованию,    ¦

¦   ¦                            ¦               ¦советах образовательных    ¦

¦   ¦                            ¦               ¦учреждений                 ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 6 ¦Публикация  в  СМИ          ¦февраль -      ¦формирование положительного¦

¦   ¦материалов о позитивном     ¦апрель 2007 г. ¦общественного мнения,      ¦

¦   ¦опыте общественного участия ¦               ¦открытость системы         ¦

¦   ¦на разных уровнях управления¦               ¦образования для населения, ¦

¦   ¦образованием                ¦               ¦пропаганда  эффективности  ¦

¦   ¦                            ¦               ¦участия общественности в   ¦

¦   ¦                            ¦               ¦управлении образованием    ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 7 ¦Проведение семинаров для    ¦апрель - май,  ¦обеспечение объективности  ¦

¦   ¦представителей              ¦сентябрь -     ¦в оценке качества          ¦

¦   ¦общественности, принимающих ¦октябрь 2007 г.¦образования                ¦

¦   ¦участие в независимой оценке¦               ¦                           ¦

¦   ¦качества образования,       ¦               ¦                           ¦

¦   ¦аттестации педагогических и ¦               ¦                           ¦

¦   ¦руководящих работников,     ¦               ¦                           ¦

¦   ¦аттестации образовательных  ¦               ¦                           ¦

¦   ¦учреждений                  ¦               ¦                           ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 8 ¦Разработка порядка          ¦июль - август  ¦обеспечение условий для    ¦

¦   ¦подготовки и представления в¦2007 г.        ¦получения обратной         ¦

¦   ¦СМИ публичных отчетов об    ¦               ¦информации об уровне       ¦

¦   ¦образовательной и финансово-¦               ¦удовлетворения             ¦

¦   ¦хозяйственной деятельности  ¦               ¦образовательных            ¦

¦   ¦образовательных учреждений  ¦               ¦потребностей населения     ¦

+---+----------------------------+---------------+---------------------------+

¦ 9 ¦Осуществление мониторинга   ¦октябрь -      ¦принятие мер по повышению  ¦

¦   ¦предоставления ежегодных    ¦ноябрь,        ¦эффективности и качества   ¦

¦   ¦публичных отчетов           ¦ежегодно       ¦общего образования         ¦

¦   ¦образовательных учреждений  ¦               ¦                           ¦

L---+----------------------------+---------------+----------------------------

6. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА 

6.1. Объем средств, привлеченных Мурманской областью дополнительно к средствам из бюджета Мурманской области, по проектам и целевым программам развития общего образования.

----------------------T----------------T----------------T----------------¬

¦                     ¦    2004 г.     ¦    2005 г.     ¦    2006 г.     ¦

¦                     ¦профинансировано¦профинансировано¦профинансировано¦

+---------------------+----------------+----------------+----------------+

¦Привлеченные средства¦           66742¦          140628¦          207327¦

¦(тыс. руб.)          ¦                ¦                ¦                ¦

+---------------------+----------------+----------------+----------------+

¦Обучающихся          ¦          102962¦           94342¦           87560¦

+---------------------+----------------+----------------+----------------+

¦Привлечено средств   ¦            0,65¦            1,49¦            2,37¦

¦(тыс. руб.) на 1     ¦                ¦                ¦                ¦

¦обучающегося         ¦                ¦                ¦                ¦

L---------------------+----------------+----------------+-----------------

------------------------------T------------------------------------------¬

¦ Источники финансирования и  ¦                 2006 г.                  ¦

¦  направления расходования   +-------------T----------------T-----------+

¦           средств           ¦ Фактически  ¦Профинансировано¦ Выполнено ¦

¦                             ¦предусмотрено¦  (тыс. руб.)   ¦(тыс. руб.)¦

¦                             ¦ (тыс. руб.) ¦                ¦           ¦

+-----------------------------+-------------+----------------+-----------+

¦Всего,                       ¦       199455¦          227414¦     227414¦

¦                 в том числе:¦             ¦                ¦           ¦

+T----------------------------+-------------+----------------+-----------+

¦¦федеральный бюджет          ¦        27565¦           27569¦      27569¦

¦+----------------------------+-------------+----------------+-----------+

¦¦областной бюджет            ¦        20087¦           20087¦      20087¦

¦+----------------------------+-------------+----------------+-----------+

¦¦муниципальный бюджет        ¦       142591¦          157049¦     157050¦

¦+----------------------------+-------------+----------------+-----------+

¦¦внебюджетные источники      ¦         9212¦           20774¦      20774¦

¦+----------------------------+-------------+----------------+-----------+

¦¦собственные средства        ¦            0¦            1935¦       1935¦

¦¦предприятия                 ¦             ¦                ¦           ¦

++----------------------------+-------------+----------------+-----------+

¦Привлеченные средства        ¦       179368¦          207327¦     207327¦

L-----------------------------+-------------+----------------+------------

--------------------------------T----------------------------------------¬

¦  Источники финансирования и   ¦                 2005 г.                ¦

¦   направления расходования    +-----------T----------------T-----------+

¦            средств            ¦   План    ¦Профинансировано¦ Выполнено ¦

¦                               ¦(тыс. руб.)¦  (тыс. руб.)   ¦(тыс. руб.)¦

+-------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦Всего,                         ¦   161376,2¦        161374,4¦   161375,2¦

¦                   в том числе:¦           ¦                ¦           ¦

+T------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦¦федеральный бюджет            ¦    34360,4¦         34360,5¦    34360,5¦

¦+------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦¦бюджеты субъектов Федерации   ¦    20746,8¦         20746,8¦    20746,8¦

¦+------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦¦местные бюджеты               ¦    82602,8¦         82601,6¦    82601,7¦

¦+------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦¦внебюджетные источники        ¦    23666,2¦         23665,4¦    23666,2¦

++------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦Привлеченные средства          ¦   140629,4¦        140627,5¦   140628,4¦

+-------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦                               ¦                 2004 г.                ¦

+-------------------------------+-----------T----------------T-----------+

¦Всего,                         ¦    87631,2¦         81181,8¦    69957,9¦

¦                   в том числе:¦           ¦                ¦           ¦

+T------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦¦федеральный бюджет            ¦    28372,1¦         28372,1¦    20999,6¦

¦+------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦¦бюджеты субъектов Федерации   ¦    14440,2¦         14440,1¦    14290,1¦

¦+------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦¦местные бюджеты               ¦    33612,5¦         26142  ¦    22440,6¦

¦+------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦¦внебюджетные источники        ¦    11206,4¦         12227,6¦    12227,6¦

++------------------------------+-----------+----------------+-----------+

¦Привлеченные средства          ¦    73191  ¦         66741,7¦    55667,8¦

L-------------------------------+-----------+----------------+------------

(Не учтены средства федерального бюджета, поступившие в область в рамках приоритетного национального проекта.) 
6.2. Образовательными учреждениями Мурманской области подготовлены и опубликованы в различных федеральных и региональных научно-методических изданиях разработки по вопросам общего образования, которые используются как в области, так и в других субъектах Российской Федерации. 
6.3. Планируемая в Мурманской области на период с 2007 по 2009 годы система специальной подготовки управленческих кадров (работников региональных и муниципальных органов управления образованием, директоров общеобразовательных учреждений и др.) направлена на эффективную реализацию комплексного проекта. 
Цель повышения квалификации - подготовка специалистов органов управления образованием, муниципальных методических служб, директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, специалистов бухгалтерий к реализации комплексного проекта модернизации образования в Мурманской области. 
Задачи: 
1. Разработать образовательные и учебные программы по подготовке управленческих кадров к реализации комплексного проекта модернизации образования. 
2. Разработать дидактические материалы для образовательных и учебных программ. 
3. Запланировать ресурсное обеспечение образовательного процесса. 
Содержание подготовки управленческих кадров на 2007 - 2009 годы характеризуют следующие проблемы: 
"Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)"; 
"Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)"; 
"Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО)"; 
"Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства"; 
"Расширение общественного участия в управлении образованием". 
Освоение данного содержания требует разработки нового учебно-программного, дидактического, материально-технического оснащения, внедрение информационных технологий в образовательный процесс, а также разработки содержательных модулей в программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки, краткосрочного целевого обучения и методических мероприятий. 

Модуль 1. "Введение новой системы оплаты труда" (24 час.) 

Механизм связи заработной платы с качеством, результативностью труда; повышение стимулирующих функций оплаты труда; рост объема стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда; рост заработной платы учителей; разделение фонда оплаты труда и заработной платы работников общеобразовательных учреждений на базовую и стимулирующую части; наличие механизмов учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (почасовая аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, заведование учебными кабинетами и другие виды деятельности); механизм увеличения базовой части оплаты труда с учетом числа обучаемых; участие органов самоуправления образовательных учреждений (совет образовательного учреждения, попечительский совет и др.) в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; введение системы аттестации педагогических и управленческих кадров, соответствующей новой системе оплаты труда. 

Модуль 2. "Нормативно-подушевое финансирование" (24 час.) 

Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области"; нормативная база расчета региональных нормативов финансирования: базисный учебный план, положение об оплате труда; методика расчета региональных нормативов финансирования: наполняемость классов, расчет численности работников образовательных учреждений по группам, расчет средств на оплату труда, расчет регионального норматива финансирования для различных типов и видов образовательных учреждений; реализация принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения. 

Модуль 3. "Развитие региональной системы оценки качества 
образования (СОКО)" (24 час.) 

Система оценки качества образования: проблемы, тенденции. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, государственная итоговая аттестация выпускников начальной и основной школ: нормативная база, методика итоговой аттестации. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников школы. Методика оценки результатов образования: цель, методы, содержание. Мониторинг удовлетворенности качеством образования: родителей, обучающихся, педагогов. Технология аттестации общеобразовательных учреждений. Технология аттестации педагогических и руководящих работников. Информационные технологии в оценке качества образования. 

Модуль 4. "Развитие сети общеобразовательных учреждений 
региона: обеспечение условий для получения качественного 
общего образования независимо от места жительства" (24 час.) 

Проектирование муниципальной сети общего образования. Обеспечение доступности качественного образования. Дифференциация и интеграция образования. Современные требования к условиям осуществления образовательного процесса: "Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений", "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", "Высокоскоростной симметричный доступ в сеть Интернет", "Создание для обучающихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения", "Информационные технологии в обеспечении доступности общего образования". 

Модуль 5. "Расширение общественного участия в управлении 
образованием" (24 час.) 

Демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением; полномочия, права и ответственность школьного органа самоуправления; механизм принятия решения школьным органом самоуправления о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда; структура и содержание публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности; структура и содержание сайта общеобразовательного учреждения; полномочия, права, ответственность муниципального органа государственно-общественного управления образованием; механизм участия общественности в распределении фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений; формы и методы участия общественности в лицензировании и аттестации общеобразовательных учреждений; в аттестации педагогических и руководящих работников. 
По итогам обучения управленческие кадры должны уметь управлять процессом реализации комплексного проекта модернизации образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях управления. 
Организация образовательного процесса предполагает гибкие подходы к использованию различных форм обучения: очно-заочной, дистанционной, организацию индивидуальных маршрутов, активную самостоятельную, исследовательскую, проектную деятельность обучающихся. Эффективному освоению образовательных программ будет способствовать реализация принципа содержательной преемственности в деятельности учреждения дополнительного профессионального образования, муниципальных методических служб, самостоятельная работа обучающихся в межкурсовой период. 
Для обучения предполагается использовать базу Мурманского областного института повышения квалификации работников образования и культуры, Российской академии повышения квалификации и переподготовки работников образования в г. Москве, Санкт-Петербургской академии постдипломного образования и опыт зарубежных партнеров. 
Институт повышает квалификацию управленческих кадров с 1998 года. Оснащен современными учебными пособиями, 5 компьютерными классами, имеет общежитие, библиотеку. Преподаватели института подготовлены к реализации новых учебных программ по подготовке управленческих кадров к реализации комплексного проекта модернизации образования. 
Для финансирования повышения квалификации дополнительно необходимо для: специалистов комитета по образованию 200000 рублей; специалистов муниципальных органов управления образованием 400000 рублей; директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений 1200000 рублей; специалистов бухгалтерий 400000 рублей. Всего 2000000 рублей. 
Расходы включают: командировочные расходы, дидактическое оснащение, использование интернет-технологий. 
6.4. Качество комплекса мероприятий по мониторингу реализации регионального комплексного проекта модернизации образования. 
В настоящее время мониторинг проводится в рамках реализации региональных целевых программ, анализа материалов региональной статистической информации, комплексных проверок муниципальных органов управления образованием, проведения специальных отчетно-аналитических региональных семинаров и конференций. 
В ходе мониторинга выявляется и регулируется воздействие внутренних и внешних факторов на процесс реализации тех или иных мероприятий программ и достижения намеченных результатов. 
Принят ряд законодательных и нормативных правовых актов Мурманской области, которые устанавливают правовые основы деятельности в сфере образования Мурманской области, определяют принципы и направления осуществления государственной политики в сфере образования, особенности построения и деятельности системы образования, основные принципы экономической политики в сфере образования, системы финансирования образовательных учреждений. 
В соответствии с решением коллегии комитета по образованию Мурманской области от 25.11.2005 "О целевых индикаторах и показателях региональных целевых программ" внесены дополнения и изменения во все действующие региональные целевые программы в части определения и утверждения целевых индикаторов и показателей. Индикаторы и показатели согласованы с департаментом экономического развития Мурманской области и позволяют определить социальный и экономический эффект от реализации программных мероприятий. Целевые индикаторы и показатели, не вошедшие в региональные целевые программы, используются для оценки качества образования, предоставляемых образовательных услуг и подготовки ежегодных аналитических отчетов о состоянии системы образования Мурманской области. 
Мониторинг реализации региональных целевых программ осуществляется комитетом по образованию ежеквартально, по окончанию года предоставляется в департамент экономического развития Мурманской области развернутый аналитический отчет. Информация о реализации региональных целевых программ и состоянии системы образования области размещается на официальном сайте Правительства Мурманской области, на сайте информационной поддержки приоритетного национального проекта "Образование". 
Основной задачей мониторинга является получение обратной связи о процессе реализации проектных мероприятий и их последствиях. Целевые показатели и индикаторы приведены в соответствие с мероприятиями, реализуемыми в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Основными источниками для получения количественной информации являются показатели существующих форм государственной статистической и финансовой отчетности по образованию. 
Для получения объективной информации в области применяются формы, ориентированные как на количественные, так и на качественные данные. Принятая в регионе модель мониторинга позволяет: 
- обеспечить единый подход к сбору, обработке, анализу полученной информации; 
- обеспечить надежность информации; 
- создать общую базу информации; 
- оперативно принимать решения для эффективного управления образованием. 
В рамках реализуемого в области российско-финского проекта "Информатизация системы управления образованием" осуществляется разработка единой взаимосвязанной информационной системы управления образованием (ИСУО), которая позволит создать единую взаимосвязанную систему управления информационными потоками на всех уровнях (региональном, муниципальном, институциональном), внедрить единую информационную политику для всех образовательных учреждений и органов управления образованием. 
Апробируемая в регионе информационная модель направлена на оптимизацию системы управления на основе точной и объективной информации. 
Имеющиеся в регионе подходы к осуществлению мониторинга системы образования будут положены в основу мониторинга мероприятий, проводимых в рамках комплексного проекта модернизации образования. 
Объектом мониторинга в данном случае являются направления комплексного проекта модернизации образования в регионе. 
Предметом мониторинга будут являться процесс реализации комплексного проекта, результаты и социально-экономические эффекты его реализации. 
Мониторинг будет осуществляться по показателям основных направлений комплексного проекта модернизации образования. Планируемым к принятию в марте 2007 года постановлением Правительства Мурманской области будут установлены наиболее значимые показатели и индикаторы их достижения, которые позволят определить социально-экономический эффект реализации проекта в соответствии с поставленными в проекте целями, задачами и планом мероприятий. 
Для обеспечения реализации проекта комплексной модернизации системы образования, в том числе и организационного обеспечения мониторинга, с органами местного самоуправления будут заключены соответствующие соглашения. 
Предоставление ежеквартальных отчетов органов местного самоуправления позволит планировать дальнейшие действия, вносить коррективы с учетом результатов мониторинга. 
Мониторинг осуществления мероприятий по реализации комплексного проекта модернизации образования Мурманской области предусматривает: 
- анализ отчетной документации по проекту; 
- анализ региональной статистической информации по КПМО и системе образования Мурманской области в целом; 
- анализ нововведений в региональной нормативной базе; 
- проведение экспертной оценки в ходе инспекционных проверок; 
- проведение специальных отчетно-аналитических региональных семинаров и конференций по реализации КПМО; 
- участие представителей комитета по образованию Мурманской области в мероприятиях, проводимых муниципальными органами управления образованием (семинарах, конференциях и т.п.) в рамках реализации КПМО; 
- проведение специальных мониторинговых исследований по основным направлениям реализации проекта; 
- рассмотрение обращений граждан, общественных и иных организаций по вопросам реализации КПМО; 
- анализ материалов СМИ, связанных с ходом и результатами проекта. 
Ход реализации КПМО и его основные результаты планируется регулярно представлять общественности, в том числе размещать на официальных сайтах Правительства Мурманской области, комитета по образованию Мурманской области, в региональных и муниципальных средствах массовой информации. 

Аннотированный перечень документов

---------------------------T----------------------------T--------------------¬

¦  Наименование документа  ¦Краткое содержание документа¦       Сроки        ¦

¦                          ¦        (аннотация)         +----------T---------+

¦                          ¦                            ¦разработки¦введения ¦

¦                          ¦                            ¦          ¦    в    ¦

¦                          ¦                            ¦          ¦действие ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦                         Нормативно-правовые акты                           ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

¦                               СУЩЕСТВУЮЩИЕ                                 ¦

+--------------------------T----------------------------T----------T---------+

¦Закон Мурманской области  ¦устанавливает правовые      ¦2005 г.   ¦с 2006 г.¦

¦от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО¦основы деятельности в сфере ¦          ¦         ¦

¦"Об образовании в         ¦образования, особенности    ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области"       ¦построения и деятельности   ¦          ¦         ¦

¦                          ¦системы образования         ¦          ¦         ¦

¦                          ¦Мурманской области, основные¦          ¦         ¦

¦                          ¦принципы экономической      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦политики в сфере            ¦          ¦         ¦

¦                          ¦образования, системы        ¦          ¦         ¦

¦                          ¦финансирования              ¦          ¦         ¦

¦                          ¦образовательных учреждений  ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦направлено на создание      ¦2005 г.   ¦с 2006 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦организационных основ       ¦          ¦         ¦

¦области от 21.02.2007 №   ¦региональной политики в     ¦          ¦         ¦

¦84-ПП/3 "О новой редакции ¦области образования.        ¦          ¦         ¦

¦региональной целевой      ¦Устанавливает целевые       ¦          ¦         ¦

¦программы "Развитие       ¦показатели и индикаторы     ¦          ¦         ¦

¦образования Мурманской    ¦развития системы образования¦          ¦         ¦

¦области на 2006 - 2010    ¦Мурманской области          ¦          ¦         ¦

¦годы"                     ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦программа предусматривает   ¦2006 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦комплекс мероприятий по     ¦          ¦         ¦

¦области от 27.04.2006 №   ¦обеспечению безопасности    ¦          ¦         ¦

¦157-ПП/4 "Об утверждении  ¦обучающихся, воспитанников, ¦          ¦         ¦

¦региональной целевой      ¦работников образовательных  ¦          ¦         ¦

¦программы "Комплексная    ¦учреждений, приведение      ¦          ¦         ¦

¦безопасность              ¦учреждений системы          ¦          ¦         ¦

¦образовательного          ¦образования в соответствие с¦          ¦         ¦

¦учреждения" на 2007 - 2010¦правилами и нормами         ¦          ¦         ¦

¦годы"                     ¦пожарной, электрической,    ¦          ¦         ¦

¦                          ¦экологической безопасности и¦          ¦         ¦

¦                          ¦требованиями охраны труда   ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦определяет комплекс         ¦2006 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦мероприятий, направленных на¦          ¦         ¦

¦области от 13.07.2006 №   ¦развитие региональной       ¦          ¦         ¦

¦278-ПП/7 "О региональной  ¦структуры профессионального ¦          ¦         ¦

¦целевой программе         ¦образования, отвечающей     ¦          ¦         ¦

¦"Кадровое обеспечение     ¦требованиям экономики и     ¦          ¦         ¦

¦стратегии экономического  ¦социальной сферы региона    ¦          ¦         ¦

¦развития Мурманской       ¦                            ¦          ¦         ¦

¦области на период до 2015 ¦                            ¦          ¦         ¦

¦года" (II этап - 2007 -   ¦                            ¦          ¦         ¦

¦2010 годы)                ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦определены основные целевые ¦2006 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦показатели в части          ¦          ¦         ¦

¦области от 08.12.2006 №   ¦совершенствования структуры ¦          ¦         ¦

¦476-ПП/14 "О системе      ¦и содержания всех уровней   ¦          ¦         ¦

¦целей, основных задачах   ¦образования, создания равных¦          ¦         ¦

¦социально-экономической   ¦стартовых возможностей для  ¦          ¦         ¦

¦политики Правительства    ¦детей в получении           ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области и      ¦образования, оптимизации и  ¦          ¦         ¦

¦показателях их достижения ¦реструктуризации сети       ¦          ¦         ¦

¦в 2007 году"              ¦образовательных учреждений  ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦предусмотрены меры по       ¦2006 г.   ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦совершенствованию сети и    ¦          ¦         ¦

¦области от 13.07.2006 №   ¦укреплению материально-     ¦          ¦         ¦

¦274-ПП/7 "О региональной  ¦технической базы учреждений ¦          ¦         ¦

¦целевой программе "Дети   ¦для детей с особыми         ¦          ¦         ¦

¦Кольского Заполярья на    ¦образовательными            ¦          ¦         ¦

¦2007 - 2010 годы"         ¦потребностями               ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦                               ПЛАНИРУЕМЫЕ                                  ¦

+--------------------------T----------------------------T----------T---------+

¦Постановление             ¦перечень изменений и        ¦1 квартал ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦дополнений к имеющимся      ¦2007 г.   ¦         ¦

¦области "О новой редакции ¦разделам программы в связи с¦          ¦         ¦

¦региональной целевой      ¦разработкой и реализацией   ¦          ¦         ¦

¦программы "Развитие       ¦комплексного проекта        ¦          ¦         ¦

¦образования Мурманской    ¦модернизации образования    ¦          ¦         ¦

¦области на 2006 - 2010    ¦Мурманской области на 2007 -¦          ¦         ¦

¦годы"                     ¦2009 годы, устанавливает    ¦          ¦         ¦

¦                          ¦систему показателей         ¦          ¦         ¦

¦                          ¦мониторинга реализации КПМО ¦          ¦         ¦

¦                          ¦в Мурманской области        ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦устанавливает порядок       ¦2007 г.   ¦с 2007 г.¦

¦правительства Мурманской  ¦участия представителей      ¦          ¦         ¦

¦области "О государственно-¦исполнительных органов      ¦          ¦         ¦

¦общественном управлении в ¦власти, хозяйствующих       ¦          ¦         ¦

¦сфере образования         ¦субъектов, общественных     ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области"       ¦организаций в муниципальных ¦          ¦         ¦

¦                          ¦советах по образованию,     ¦          ¦         ¦

¦                          ¦советах образовательных     ¦          ¦         ¦

¦                          ¦учреждений, публичной       ¦          ¦         ¦

¦                          ¦отчетности деятельности     ¦          ¦         ¦

¦                          ¦советов образовательных     ¦          ¦         ¦

¦                          ¦учреждений и органов        ¦          ¦         ¦

¦                          ¦управления образованием     ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦утверждение перечня         ¦2 квартал ¦с 2007 г.¦

¦Правительства Мурманской  ¦мероприятий в части         ¦2007 г.   ¦         ¦

¦области "Об утверждении   ¦реструктуризации сети       ¦          ¦         ¦

¦программы оптимизации сети¦общеобразовательных         ¦          ¦         ¦

¦образовательных учреждений¦учреждений в разрезе        ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области на 2007¦муниципальных образований   ¦          ¦         ¦

¦- 2009 годы (в рамках РЦП ¦                            ¦          ¦         ¦

¦"Развитие образования     ¦                            ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области на 2006¦                            ¦          ¦         ¦

¦- 2010 годы")"            ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Закон Мурманской области  ¦законопроектом вносятся     ¦3 квартал ¦с 2008 г.¦

¦"О внесении изменений в   ¦изменения и дополнения в    ¦2007 г.   ¦         ¦

¦Закон "Об образовании в   ¦Закон "Об образовании в     ¦          ¦         ¦

¦Мурманской области" в     ¦Мурманской области" в части ¦          ¦         ¦

¦части регламентации       ¦регламентации процедур      ¦          ¦         ¦

¦процедур оценки качества  ¦оценки качества образования ¦          ¦         ¦

¦образования"              ¦и разграничения полномочий в¦          ¦         ¦

¦                          ¦рамках создания региональной¦          ¦         ¦

¦                          ¦системы оценки качества     ¦          ¦         ¦

¦                          ¦образования                 ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Постановление             ¦документ направлен на       ¦3 квартал ¦2008 г.  ¦

¦Правительства Мурманской  ¦утверждение создания        ¦2007 г.   ¦         ¦

¦области "О создании       ¦региональной системы оценки ¦          ¦         ¦

¦регионального центра      ¦качества образования, ее    ¦          ¦         ¦

¦оценки качества           ¦ресурсного обеспечения;     ¦          ¦         ¦

¦образования"              ¦региональной системы        ¦          ¦         ¦

¦                          ¦аттестации педагогических и ¦          ¦         ¦

¦                          ¦управленческих кадров;      ¦          ¦         ¦

¦                          ¦создания и ресурсного       ¦          ¦         ¦

¦                          ¦обеспечения Регионального   ¦          ¦         ¦

¦                          ¦центра оценки и контроля    ¦          ¦         ¦

¦                          ¦качества образования        ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦                   Инструктивно-методические документы                      ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

¦                               СУЩЕСТВУЮЩИЕ                                 ¦

+--------------------------T----------------------------T----------T---------+

¦Решение коллегии комитета ¦определен перечень целевых  ¦февраль   ¦с 2006 г.¦

¦по образованию Мурманской ¦индикаторов и показателей   ¦2006 г.   ¦         ¦

¦области "О ходе выполнения¦реализации РЦП              ¦          ¦         ¦

¦решения коллегии от       ¦                            ¦          ¦         ¦

¦25.11.2005 "О целевых     ¦                            ¦          ¦         ¦

¦индикаторах и показателях ¦                            ¦          ¦         ¦

¦региональных целевых      ¦                            ¦          ¦         ¦

¦программ"                 ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Приказ комитета по        ¦устанавливает порядок       ¦март      ¦с 2006 г.¦

¦образованию Мурманской    ¦предоставления отчетности,  ¦2006 г.   ¦         ¦

¦области "О предоставлении ¦периодичность               ¦          ¦         ¦

¦отчетности по реализации  ¦организационного обеспечения¦          ¦         ¦

¦федеральных и региональных¦                            ¦          ¦         ¦

¦целевых программ"         ¦                            ¦          ¦         ¦

+--------------------------+----------------------------+----------+---------+

¦Приказ комитета по        ¦утверждены формы отчетов,   ¦март      ¦с 2006 г.¦

¦образованию Мурманской    ¦порядок организации их      ¦2006 г.   ¦         ¦

¦области "Об утверждении   ¦предоставления              ¦          ¦         ¦

¦формы отчетности, порядка ¦                            ¦          ¦         ¦

¦и сроков ее предоставления¦                            ¦          ¦         ¦

¦по реализации             ¦                            ¦          ¦         ¦

¦приоритетного             ¦                            ¦          ¦         ¦

¦национального проекта     ¦                            ¦          ¦         ¦

¦"Образование"             ¦                            ¦          ¦         ¦

L--------------------------+----------------------------+----------+----------

План-график мероприятий

-------------------------T-----------------T----------------------------------¬

¦      Мероприятие       ¦Сроки реализации ¦     Дальнейшее использование     ¦

¦                        ¦                 ¦            результатов           ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦                Определение перечня показателей мониторинга                  ¦

+------------------------T-----------------T----------------------------------+

¦Принятие нормативных    ¦1 квартал 2007 г.¦использование качественных,       ¦

¦правовых актов,         ¦                 ¦количественных и временных        ¦

¦регламентирующих        ¦                 ¦характеристик реализации          ¦

¦реализацию мероприятий в¦                 ¦мероприятий в рамках комплексного ¦

¦рамках комплексного     ¦                 ¦проекта модернизации образования, ¦

¦проекта модернизации    ¦                 ¦установление целей и задач        ¦

¦системы образования     ¦                 ¦реализации проекта                ¦

¦Мурманской области в    ¦                 ¦                                  ¦

¦части программы         ¦                 ¦                                  ¦

¦мониторинга, внесение   ¦                 ¦                                  ¦

¦изменений и дополнений в¦                 ¦                                  ¦

¦РЦП "Развитие           ¦                 ¦                                  ¦

¦образования в Мурманской¦                 ¦                                  ¦

¦области на 2006 - 2010  ¦                 ¦                                  ¦

¦годы"                   ¦                 ¦                                  ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦Определение целевых     ¦1 квартал 2007 г.¦целевые показатели и индикаторы   ¦

¦показателей и           ¦                 ¦используются для осуществления    ¦

¦индикаторов по          ¦                 ¦мониторинга хода, результатов и   ¦

¦направлениям проекта    ¦                 ¦эффективности реализации проекта, ¦

¦                        ¦                 ¦необходимой корректировки плана   ¦

¦                        ¦                 ¦действий                          ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦                  Организационное обеспечение мониторинга                    ¦

+------------------------T-----------------T----------------------------------+

¦Подготовка и заключение ¦2 квартал 2007 г.¦обеспечение взаимодействия        ¦

¦соглашений с органами   ¦                 ¦исполнительных органов            ¦

¦местного самоуправления ¦                 ¦государственной власти Мурманской ¦

¦по реализации           ¦                 ¦области и органов местного        ¦

¦комплексного проекта    ¦                 ¦самоуправления, проведения        ¦

¦модернизации образования¦                 ¦мониторинга (сроки и периодичность¦

¦                        ¦                 ¦предоставления информации)        ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦Приказ комитета по      ¦2 квартал 2007 г.¦определение мониторинговой группы,¦

¦образованию Мурманской  ¦                 ¦распределение функций, полномочий,¦

¦области "Об             ¦                 ¦ответственности, схемы сбора      ¦

¦организационном         ¦                 ¦информации, временных рамок и     ¦

¦обеспечении мониторинга ¦                 ¦периодичности проведения          ¦

¦комплексного проекта    ¦                 ¦мониторинга                       ¦

¦модернизации            ¦                 ¦                                  ¦

¦образования"            ¦                 ¦                                  ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦Организация семинаров,  ¦2 квартал 2007 г.¦подготовка кадрового состава для  ¦

¦повышения квалификации  ¦                 ¦проведения качественного и        ¦

¦по вопросам             ¦                 ¦всестороннего мониторинга         ¦

¦осуществления           ¦                 ¦                                  ¦

¦мониторинга, подготовка ¦                 ¦                                  ¦

¦мониторинговых групп по ¦                 ¦                                  ¦

¦направлениям реализации ¦                 ¦                                  ¦

¦проекта комплексной     ¦                 ¦                                  ¦

¦модернизации образования¦                 ¦                                  ¦

¦Мурманской области      ¦                 ¦                                  ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦                           Проведение мониторинга                            ¦

+------------------------T-----------------T----------------------------------+

¦Проведение текущего и   ¦ежеквартально и  ¦использование результатов         ¦

¦итогового мониторинга   ¦ежегодно по      ¦мониторинга для планирования      ¦

¦реализации комплексного ¦итогам года      ¦дальнейших действий и необходимой ¦

¦проекта модернизации    ¦                 ¦коррекции                         ¦

¦образования в Мурманской¦                 ¦                                  ¦

¦области                 ¦                 ¦                                  ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦Информационное          ¦в течение всего  ¦используется для выявления        ¦

¦сопровождение проекта   ¦периода          ¦отношения субъектов к реализуемому¦

¦                        ¦                 ¦проекту, выявления качественных   ¦

¦                        ¦                 ¦аспектов, эффектов реализации     ¦

¦                        ¦                 ¦проекта                           ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦Обеспечение             ¦в течение всего  ¦обеспечение проведения мониторинга¦

¦взаимодействия субъектов¦периода          ¦по единым показателям, обмена     ¦

¦мониторинга             ¦                 ¦информацией на всех уровнях       ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦Подготовка ежегодного   ¦ежегодно, октябрь¦для обобщения и принятия мер по   ¦

¦доклада, включающего    ¦                 ¦дальнейшей реализации проекта,    ¦

¦обобщенные данные по    ¦                 ¦внесению возможных корректив      ¦

¦реализации проекта, а   ¦                 ¦                                  ¦

¦также данные в разрезе  ¦                 ¦                                  ¦

¦всех муниципальных      ¦                 ¦                                  ¦

¦образований, внедряющих ¦                 ¦                                  ¦

¦РКП, и в разрезе        ¦                 ¦                                  ¦

¦основных контрольных    ¦                 ¦                                  ¦

¦показателей             ¦                 ¦                                  ¦

+------------------------+-----------------+----------------------------------+

¦Размещение доклада в    ¦ежегодно, декабрь¦предоставление информации         ¦

¦Интернете и СМИ         ¦                 ¦общественности                    ¦

L------------------------+-----------------+-----------------------------------

6.5. Использование современных информационных технологий для операционного сопровождения регионального комплексного проекта модернизации образования в Мурманской области, в том числе создание и открытое размещение в сети интернет-сайта проекта. 
Комитетом по образованию Мурманской области поддерживаются следующие интернет-сайты в рамках информационного сопровождения регионального комплексного проекта модернизации образования: 
- http://www.gov-murman.ru/power/comit/edu/; 
- http://www.edu-murman.ru. 
Сайт http://www.gov-murman.ru/power/comit/edu/ содержит общую официальную информацию о КПМО Мурманской области. 
Основным региональным сайтом реализации комплексного проекта модернизации образования является http://www.edu-murman.ru, который содержит всю информацию о реализации комплексного проекта. 
По состоянию на 1 февраля 2007 года по адресу http://www.edu-murman.ru/index.php?module=pages&page=kpmo размещено следующее: 

Информация 

1. Новая система оплаты труда работников образования "Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования". 
2. Нормативное подушевое финансирование "Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования". 
3. Примерное положение о публичном докладе общеобразовательного учреждения. 
4. Примерное положение о совете общеобразовательного учреждения. 
5. Программа поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации российского образования, включающие введение новой системы оплаты труда, направленной на повышение доходов учителей. 

Документы 

1. Приказ комитета по образованию Мурманской области от 25.09.2006 № 934 "Об обеспечении разработки комплексного проекта модернизации образования в Мурманской области на 2007 - 2009 годы". 
2. Распоряжение Правительства Мурманской области от 19.09.2006 № 204-РП "О составе проектной группы по разработке комплексного проекта модернизации образования в Мурманской области на 2007 - 2009 годы". 
3. Постановление Правительства Российской Федерации "О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования". 
4. Объявление о проведении конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования. 
5. Заявка на участие в конкурсном отборе субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты модернизации образования. 
Обновление сайтов осуществляется регулярно, по мере поступления информации. 
Планируется переход на электронные формы отчетности по реализации РКЦ на региональном и муниципальном уровнях. 
Осуществляется использование СМИ, в т.ч. телевидения и радио, для освещения хода реализации проекта. Так, 21 декабря 2006 года опубликовано интервью заместителя председателя комитета Волковой А.В. в газете "Мурманский вестник", 21 февраля 2007 года состоялась пресс-конференция председателя комитета по образованию Мурманской области Костюкевича В.Ф. "О приоритетных направлениях развития системы образования Мурманской области в 2007 году", 24 февраля 2007 года в телепрограмме "Губернский час" на ВГТРК "Мурман" при участии председателя комитета по образованию освещался ход подготовки комплексного проекта модернизации образования в Мурманской области. 
6.6. Качество планируемых мероприятий по привлечению к реализации РКП победителей и участников ПНПО (лучшие учителя, общеобразовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные программы и пр.). 
Руководители образовательных учреждений - победителей конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и учителя - победители конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений Мурманской области включены в состав рабочих групп по разработке заявки на участие Мурманской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации. 
Общеобразовательные учреждения - победители конкурсного отбора и учителя - победители приоритетного национального проекта "Образование" привлекаются к реализации мероприятий комплексного проекта модернизации в целях: 
- дальнейшего развития или создания на базе общеобразовательных учреждений - победителей ресурсных центров или базовых школ в рамках мероприятий по реструктуризации сети образовательных учреждений; 
- представления опыта работы учреждений-победителей в части эффективного использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов; 
- внедрения опыта работы по реализации различных моделей профильного обучения, индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечению высокого качества образования, организации инновационной деятельности; 
- внедрения опыта работы учреждений-победителей по вопросам общественно-государственного управления.

------------------------------------------------------------------