Инициативный проект

«Развитие общественных инициатив через  расширение взаимодействия органов

государственно-общественного управления и систему подготовки общественных  управляющих»

I.  ПАСПОРТ

инициативного проекта

| Наименование субъекта бюджетного финансирования | Департамент образования администрации города Томска |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Развитие общественных инициатив через расширение взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих |
| Должностное лицо, утвердившее проект | Начальник департамента образования администрации города Томска |
| Дата утверждения, наименование и номер приказа |  |
| Руководитель проекта | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации города Томска |
| Разработчики проекта | - Тихонова Н.И., начальник отдела развития образования департамента образования администрации города Томска; - Тужикова Т.А., главный специалист отдела развития образования департамента образования администрации города Томска, кандидат педагогических наук; - Еремина Е.Г., руководитель детско-юношеского парламента города Томска |
| Исполнители проекта | - Тихонова Н.И., начальник отдела развития образования департамента образования администрации города Томска; - Тужикова Т.А., главный специалист отдела развития образования департамента образования администрации города Томска, кандидат педагогических наук. |
| Соисполнители по проекту | - Дворец творчества детей и молодежи; - образовательные учреждения города Томска. |
| База реализации проекта | Департамент образования администрации города Томска. |
| Цели и задачи | Цель проекта: развитие общественных инициатив через расширение взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих. Задачи: - формирование и апробация модели развития общественной инициативы через расширение взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих на муниципальном уровне; - развитие инициативы через практическое участие в деятельности органов ГОУ и МГОУ; - разработка и реализация программ подготовки общественных управляющих, направленных на развитие общественной инициативы, системное взаимодействие органов ГОУ, МГОУ; - расширение подготовки общественных управляющих школьников на базе Детско- юношеского парламента ДТДиМ, Центров гражданского образования гимназии № 6, школ № 16,33,37, Академического лицея); - методическое сопровождение деятельности органов ГОУ образовательных учреждений в процессе реализации общественных инициатив; - апробация методических рекомендаций для общественных управляющих по основным направлениям деятельности органов ГОУ. |
| Характеристика основных мероприятий проекта | I. Организационный этап (март – октябрь 2009 года). 1. Мероприятия по оформлению замысла инициативного проекта: - определение и обсуждение замысла инициативного проекта (проблемы, темы, идеи), возможностей его реализации в муниципальной системе образования; - оформление проектной заявки, аннотации для участия в областном конкурсе инициативных проектов; - размещение проектной заявки на сайте «Эврика»; - создание персональной страницы проекта на портале «Эврика» и размещение на нем проектных материалов; - оформление полной версии инициативного проекта, согласование действий по его реализации с соисполнителями, социальными партнерами. 2. Мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: - организация работы городских проблемно-творческих групп по направлениям; - изучение опыта формирования общественных инициатив на разных уровнях; - анализ нормативно-правовой базы (федерального, регионального, муниципального уровней), подготовка проектов нормативных документов по развитию общественных инициатив, расширению деятельности органов ГОУ на муниципальном уровне. 3. Организационные мероприятия по формированию моделей: - четырехуровневой подготовки кадров общественных управляющих на муниципальном уровне; - формирования и развития общественной инициативы в сфере образования; - обучающие и проектные семинары с членами городских ПТГ по формированию моделей, проблемам развития общественной инициативы в сфере образования. II. Реализационный этап (2009-2010 учебный год). 1. Апробация и внедрение четырехуровневой модели подготовки кадров общественных управляющих на муниципальном уровне: - деятельность проблемно-творческих групп по апробации методического сопровождения инициативного проекта, разработанной модели; - апробация и внедрение программ и методики подготовки общественных управляющих: - представителей учредителя (1 модульный уровень ПК); - председателей (заместителей), секретарей, общественных управляющих органов ГОУ образовательных учреждений (2 модульный уровень ПК); - профессиональной педагогической и родительской общественности (3 модульный уровень ПК), реализация мероприятий переговорной площадки; - управляющих школьников на базе «Школы самоуправления» ДЮПа, Центров гражданского образования города Томска (4 модульный уровень ПК); - проведение промежуточных мониторинговых исследований в рамках экспериментальной проверки модели. 2. Апробация и внедрение модели формирования и развития общественной инициативы в сфере образования: - моделей органов ГОУ, механизма взаимодействия ученических органов самоуправления, ГОУ, МГОУ (процесс формирования инициатив в условиях развития деятельности органов ГОУ); - деятельность муниципальных инновационных площадок ОУ по проблемам формирования детских инициатив, организации социального партнерства; - реализация мероприятий Центров гражданского образования по развитию общественной инициативы; - организация и проведение городского фестиваля управляющих школьников «Школа самоуправления»; - подготовка пакета документов на статус МИП, проведение процедуры экспертизы представленных материалов, организация деятельности муниципальных инновационных площадок ООУ№ 33, 37 по проблемам формирования общественных инициатив; - активизация развития общественной инициативы в процессе участия образовательных учреждений в мероприятиях разного уровня. III. Итоговый этап (апрель – июнь 2009 года). 1. Проведение мониторинговых исследований реализации инициативного проекта: - мониторинг деятельности городских проблемно-творческих групп: - «Развитие общественных инициатив через расширение взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих»; - «Мониторинг инновационной деятельности УДОД и инновационной воспитательной деятельности ООУ» (направление – мониторинг реализации проекта по развитию государственно-общественного управления); - мониторинг развития общественных инициатив в условиях расширения взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих на муниципальном уровне; - мониторинг развития деятельности органов ГОУ образовательных учреждений города Томска. 2. Подведение итогов реализации инициативного проекта, определение перспектив развития направления. Круглый стол для участников проекта. 3. Распространение опыта реализации проекта: - организация и проведение городской научно-практической конференции «Инновации в дополнительном образовании детей и по воспитательной работе общеобразовательных учреждений» (работа секций по направлению); - распространение опыта общественного участия управления образованием на школьном и муниципальном уровнях; - освещение практики общественного участия в управлении образованием через СМИ, сайты. |
| Сроки реализации | Проект реализуется в течение 2009 – 2010 учебного года. |
| Область изменения | - Развитие ГОУ на уровне учреждений и муниципальном уровне; - система подготовки кадров общественных управляющих образовательных учреждений; - изменение форм и методов подготовки общественных управляющих; - система формирования общественной инициативы в сфере образования; - системная модель взаимодействия с муниципальным советом по развитию общего образования в городе Томске; - мотивационная сфера деятельности общественных управляющих, педагогических и руководящих кадров; - мотивационные изменения в сфере управления образованием на уровне учреждений и муниципальном уровне; - сфера нормативно-правового обеспечения; - система заказа на образовательные услуги в области общего и дополнительного образования (участие общественности). |
| Продукт проектной деятельности | Апробированные в образовательных учреждениях и на муниципальном уровне модельные, программные, методические продукты: - четырехуровневая модель подготовки кадров общественных управляющих на муниципальном уровне (представители учредителя - председатели органов ГОУ – общественность – школьники); - модель формирования и развития общественной инициативы в сфере образования и методические рекомендации по ее реализации; - методика формирования общественной инициативы в условиях развития ГОУ; - целевые программы подготовки общественных управляющих на муниципальном уровне; - система групповых, тренинговых, консультационных занятий по подготовке общественных управляющих; - программа работы переговорной площадки МГОУ по реализации общественной инициативы, заказа на образование, открытому диалогу с общественностью, ДЮПом, органами ГОУ образовательных учреждений; - модель методического сопровождения органов ГОУ и методические рекомендации по ее реализации; - пакет нормативно-правовых документов по данным направлениям. |

# II. Теоретическое обоснование проекта

# Характеристика проблемы

Развитие демократического уклада в системе общего образования  – одно из основных направлений образовательной политики города Томска. Это способствует накоплению положительного опыта, появлению различных форм и методов общественного участия в управлении образованием. Новый этап в развитии государственно – общественного управления муниципальной системой образования связан с началом реализации Комплексного проекта модернизации образования (март 2008 года).

На 1 января 2009 года во всех образовательных учреждениях территории муниципального образования «Город Томск» созданы органы государственно-общественного управления образовательными учреждениями (ГОУ). Начал деятельность    муниципальный государственно-общественный совет по развитию общего образования в городе Томске (МГОУ). Общественность активно включается  в процесс управления образовательными учреждениями. Так 58 школьных органов ГОУ возглавляют представители родительской общественности (75, 3 %) и  19- представители общественных  организаций(24,7%).

Наблюдается не только увеличение численности данных органов на муниципальном уровне, но и  их качественно новое участие в  управлении образованием (полномочия в распределении стимулирующей части ФОТ, участие в  разработке Программ (концепций) развития и  Публичных докладов образовательных учреждений и т.д.).

Родительская общественность   активнее стала принимать участие в решении проблем образования,  заинтересована в деятельности  органов ГОУ, работе созданных комитетов и комиссий. Общественность  выступает источником ресурсов развития системы образования, партнером в решении образовательных и воспитательных задач, способствует развитию системы дополнительного образования детей.

В рамках проектной деятельности образовательных учреждений муниципального образования «Город Томск» реализуются общественно значимые инициативы. Положительный опыт реализации детских и общественных инициатив имеется во Дворце творчества детей и молодежи, где  при поддержке администрации и Думы города Томска работает  Детско- юношеский парламент.

Выстраивается  взаимодействие МГОУ с  органами ГОУ образовательных учреждений, местным самоуправлением, ДЮПом.

Вместе с тем, в развитии государственно-общественного управления,  общественных инициатив, подготовке кадров общественных управляющих на муниципальном уровне имеется ряд проблем:

- отсутствие системы формирования и развития общественной инициативы в сфере образования;

- отсутствие системы обучения общественных управляющих, методического сопровождения данной деятельности; программы    подготовки кадров общественных управляющих, способных к созданию социально значимых программ и проектов, открытому диалогу с другими органами самоуправления образовательного учреждения, общественностью, муниципальным советом по развитию общего образования в городе Томске;

- низкая мотивация к качественно новой деятельности  представителей общественности;

- недостаточная психологическая установка на демократизацию управления образованием руководящих кадров  образовательных учреждений;

- отсутствие опыта и механизма формирования общественной инициативы в сфере образования;

- слабый механизм взаимодействия органов государственно-общественного управления ученического самоуправления и ДЮПа.

Возникновению вышеперечисленных проблем способствует недостаточная сформированность   политики в области расширения государственно-общественного управления и развития общественных инициатив,  в том числе ее нормативно-правового закрепления на региональном и муниципальном уровне; недостаточное методическое сопровождение деятельности органов  ГОУ образовательных учреждений в процессе реализации общественных инициатив.

  - Анализ подходов к решению проблемы

Для решения вышеназванных проблем требуется  совершенствование нормативно-правовой базы по направлению; разработка и апробация  моделей  формирования общественной инициативы в сфере образования и  подготовки кадров общественных управляющих, включающих  разработку и реализацию четырехуровневой программы, расширение  подготовки управляющих школьников на базе  Детско- юношеского парламента ДТДиМ и Центров гражданского образования, а также апробация  методических рекомендаций (в том числе по развитию инициатив) ГОУ  по данной  деятельности.

Решить имеющиеся проблемы, развить положительную   динамику результатов деятельности по направлению, позволит инициативный   проект департамента образования  администрации города Томска «Развитие общественных инициатив через  расширение взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих», способствующий  повышению качества управления образованием, апробации и внедрению    вышеназванных моделей и методических рекомендаций по их обеспечению и сопровождению, изменениям системы подготовки  представителей органов ГОУ, мотивационной сферы деятельности общественных управляющих, педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений, формированию общественной инициативы в сфере образования.

Данный проект направлен на повышение качества управления образованием, развитие общественных инициатив через  расширение взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих.

Государственно-общественное управление в сфере общего образования – это ответственное участие общества, профессиональных сообществ, деловых кругов в выработке и реализации основных направлений образовательной политики, принятии стратегических управленческих решений по ключевым вопросам развития образовательных систем и образовательных учреждений; взаимодействие субъектов, выражающих государственный заказ и корпоративные интересы (органы государственной власти, органы управления образованием, руководители общеобразовательных учреждений), и субъектов, выражающих интересы потребителей и общественный заказ к сфере образования.

Система государственно-общественного управления образованием включает в себя:

-  всех участников образовательного процесса, органы управления и самоуправления разных уровней, органы государственного, общественного и государственно-общественного управления образованием;

- процедуры и механизмы их взаимодействия;

- нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов государственно-общественного управления образованием.

К основным признакам демократического, государственно-общественного характера управления системой общего образования относятся:

- наличие государственно-общественной структуры управления образованием, в которой каждый субъект управления наделен конкретными реальными полномочиями и ответственностью;

- наличие общественной структуры управления образованием, все субъекты которой наделены реальными полномочиями и вытекающей из них ответственностью;

- согласованное и взаимно принятое распределение полномочий и ответственности между субъектами государственно-общественного управления образованием на всех его уровнях;

- принятая органами государственно-общественного управления образованием система разрешения противоречий и конфликтов, возникающих между их субъектами (участниками).

Субъектами государственно-общественного управления образованием являются:

- государственные и муниципальные органы управления образованием, созданные решением субъекта федерации и органами местного самоуправления;

- коллегиальные, совещательные и координирующие общественные органы, действующие при государственных и муниципальных органах управления образованием;

- муниципальные государственно-общественные органы по развитию образования и действующие при них коллегиальные, совещательные и координирующие органы педагогического, ученического и родительского самоуправления;

- органы государственно-общественного управления образовательными учреждениями и действующие при них коллегиальные, совещательные и координирующие органы педагогического, ученического и родительского самоуправления;

- региональные, муниципальные и школьные общественные и профессиональные  объединения, профессиональные союзы, советы территориального общественного самоуправления;

- заказчики и потребители социальных и образовательных услуг, результатов системы образования.

Субъекты государственно-общественного управления образованием реализуют свои полномочия, права, интересы и ответственности через своих представителей в составе органов ГОУ.

Под развитием  понимаем целенаправленные и управляемые изменения, как на уровне образовательных учреждений, так и муниципальном.

В ходе реализации проекта предполагаются изменения в следующих областях:

- качестве управления образованием на уровне образовательного учреждения и муниципальном;

- системе, формах и методах подготовки  общественных управляющих образовательных учреждений;

- системе формирования общественной инициативы в сфере образования;

- системной модели взаимодействия с муниципальным советом по развитию общего образования в городе Томске;

- мотивационной сфере деятельности общественных управляющих, педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений;

- сфере нормативно-правового обеспечения;

- системе заказа на образовательные услуги в области общего и дополнительного образования.

Разработанная четырехуровневая модель подготовки  общественных управляющих на муниципальном уровне, учитывающая  уровень и степень их представительства в органах ГОУ, наличие опыта и необходимых знаний сферы образования, включает 4 модульных блока программы и рассчитана на:

- представителей учредителя (1 модульный уровень ПК);

- председателей (заместителей), секретарей, общественных управляющих органов ГОУ образовательных учреждений (2 модульный уровень ПК);

- профессиональной педагогической и родительской общественности (3 модульный уровень ПК), реализация   мероприятий   переговорной площадки;

- управляющих школьников на базе «Школы самоуправления» ДЮПа, Центров гражданского образования города Томска (4 модульный уровень ПК).

Данная модель позволит включить в систему управления образованием представителей разных целевых групп, комплексно и  системно осуществлять на муниципальном уровне их подготовку, сформировать необходимые компетенции, навыки и опыт командного взаимодействия, используя современные тренинговые, групповые, интерактивные формы и методы обучения, обеспечить методическое сопровождение деятельности органов  ГОУ образовательных учреждений в процессе реализации общественных инициатив.  Формирование и развитие общественных инициатив осуществляется  в ходе  практической  деятельности органов ГОУ и МГОУ, переговорных площадок и фокус-групп, участия в мероприятиях разного уровня.

Основной целью проекта является   развитие  общественных инициатив через  расширение взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих.

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:

- формирование и апробация модели развития общественной инициативы через  расширение взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих      на муниципальном уровне;

- развитие инициативы через практическое участие в деятельности органов ГОУ и МГОУ;

- разработка и реализация программ подготовки общественных управляющих, направленных на развитие общественной инициативы, системное взаимодействие органов ГОУ, МГОУ;

- расширение  подготовки общественных управляющих школьников на базе  Детско- юношеского парламента (ДТДиМ), Центров гражданского образования (ООУ № 6,16,33,37, Академического лицея);

- методическое сопровождение деятельности органов  ГОУ образовательных учреждений в процессе реализации общественных инициатив;

- апробация методических рекомендаций для общественных управляющих по основным направлениям деятельности органов ГОУ.

Программные мероприятия проекта

Проект  включает в себя приоритетные направления по организации и развитию государственно-общественного управления образованием, общественной инициативы на уровне образовательных учреждений и муниципальном:

- мероприятия по оформлению замысла инициативного проекта:

- мероприятия по организационному обеспечению реализации  проекта, в том числе:

- организация  работы городских проблемно-творческих групп по направлениям;

- изучение опыта формирования общественных инициатив на разных уровнях;

- анализ нормативно-правовой базы (федерального, регионального, муниципального уровней), подготовка проектов нормативных документов по развитию общественных инициатив, расширению деятельности органов ГОУ  на муниципальном уровне;

- организационные мероприятия по формированию  моделей, в том числе:

- четырехуровневой  подготовки кадров общественных управляющих на муниципальном уровне;

- формирования и развития общественной инициативы в сфере образования;

- обучающие и проектные семинары с членами  городских ПТГ по формированию моделей, проблемам развития общественной инициативы в сфере образования.

- апробация и внедрение   четырехуровневой модели подготовки кадров общественных управляющих на муниципальном уровне, в том числе:

- апробация и внедрение программ и методики подготовки общественных управляющих:

-  представителей учредителя (1 модульный уровень ПК);

- председателей (заместителей), секретарей, общественных управляющих органов ГОУ образовательных учреждений (2 модульный уровень ПК);

- профессиональной педагогической и родительской общественности (3 модульный уровень ПК), реализация   мероприятий   переговорной площадки;

-  управляющих школьников на базе «Школы самоуправления» ДЮПа, Центров гражданского образования города Томска (4 модульный уровень ПК);

- апробация и внедрение   модели  формирования и развития общественной инициативы в сфере образования, в том числе:

- моделей органов ГОУ, механизма взаимодействия ученических органов самоуправления,  ГОУ, МГОУ (процесс формирования инициатив в условиях развития  деятельности органов ГОУ);

- деятельность муниципальных инновационных площадок ОУ по проблемам формирования детских инициатив, организации социального партнерства;

- реализация мероприятий Центров гражданского образования по развитию общественной инициативы;

- организация и проведение городского фестиваля управляющих школьников «Школа самоуправления»;

- подготовка пакета документов на статус МИП, проведение процедуры экспертизы представленных материалов, организация деятельности муниципальных инновационных площадок ООУ№ 33, 37 по проблемам формирования общественных инициатив;

- активизация  развития общественной инициативы в процессе  участия образовательных учреждений в мероприятиях разного уровня.

- проведение  мониторинговых исследований реализации инициативного проекта, в том числе:

- деятельности городских проблемно-творческих групп;

- развития общественных инициатив в условиях  расширения взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих      на муниципальном уровне;

- развития деятельности органов ГОУ образовательных учреждений города Томска.

- подведение итогов реализации инициативного проекта, определение перспектив развития направления. Круглый стол для участников проекта.

- распространение опыта реализации проекта:

- организация и проведение городской  научно-практической конференции «Инновации в дополнительном образовании детей и по воспитательной работе общеобразовательных учреждений» (работа секций по направлению);

- распространение опыта общественного участия   управления  образованием  на   школьном и муниципальном уровнях;

Подробный перечень  мероприятий  с указанием сроков исполнения, ответственных лиц, предполагаемых результатов приведен в план – графике реализации инициативного проекта.

Ожидаемые результаты и  индикаторы

Реализация данного проекта позволит:

I. На организационном этапе (март – октябрь 2009 года):

- оформить замысел инициативного проекта, определить  возможные  пути его реализации в муниципальной системе образования (сформированность проблемы, темы, идеи проекта, охват 12 человек);

- обеспечить  организационные условия  реализации  проекта, в том числе:

скоординировать работу городских проблемно-творческих групп по направлениям (скоординированность  работы городских проблемно-творческих групп по направлениям, организационная, информационно - методическая обеспеченность проекта;   охват 25 человек);

изучить опыт формирования общественных инициатив на разных уровнях (информационно - нормативная обеспеченность проекта; охват 5 человек; опыт 4 регионов; 5 муниципалитетов Томской области; 77 образовательных учреждений города Томска);

проанализировать  нормативно-правовую базу федерального, регионального, муниципального уровней, подготовить проекты  нормативных документов по развитию общественных инициатив, расширению деятельности органов ГОУ  на муниципальном уровне (подготовленность  проектов 6  нормативных документов, охват 25 человек);

- провести обучающие и проектные семинары с членами  городских ПТГ по формированию моделей, проблемам развития общественной инициативы в сфере образования (наличие проектных  моделей; охват 50 человек).

II. На реализационном этапе (2009-2010 учебный год):

- апробировать и внедрить   четырехуровневую модель подготовки кадров общественных управляющих на муниципальном уровне (наличие апробированной модели и механизма ее реализации; охват 75 человек; опыт внедрения в 40% образовательных учреждений;  апробация в 77 образовательных учреждениях города Томска);

- организовать и скоординировать деятельность городских проблемно-творческих групп по апробации методического сопровождения инициативного проекта, разработанной модели (механизм и система методического сопровождения  проекта и модели; 10 мероприятий, охват 250 человек);

- апробировать и внедрить   программы и методики подготовки общественных управляющих, в том числе:

-  представителей учредителя (наличие апробированных программ и методик 1 модульного уровня ПК; изменение мотивации; сформированность компетенций; 2 мероприятия, охват 40 человек);

- председателей (заместителей), секретарей, общественных управляющих органов ГОУ образовательных учреждений (наличие апробированных программ и методик 2 модульного уровня ПК; изменение мотивации; сформированность компетенций; 7 мероприятий, охват 450 человек);

- - профессиональной педагогической и родительской общественности (наличие апробированных программ и методик 3 модульного уровня ПК; изменение мотивации; сформированность компетенций; 4 мероприятия, охват 400 человек), реализация   мероприятий   переговорной площадки (5 мероприятий, охват 50 человек);

- управляющих школьников на базе «Школы самоуправления» ДЮПа, Центров гражданского образования города Томска (наличие апробированных программ и методик 4 модульного уровня ПК; изменение мотивации; сформированность компетенций; 12 мероприятий, охват 1400 человек);

- провести промежуточные мониторинговые исследования в рамках  экспериментальной проверки модели (наличие апробированных критериев и показателей мониторинга; информация о реализации проекта, моделей; уровень изменений в ОУ, целевое внесение корректив в ход реализации проекта; справка о реализации проекта; 12 мероприятий, 35 общеобразовательных учреждений; охват 400 человек);

- апробировать и внедрить   модель  формирования и развития общественной инициативы в сфере образования:

- апробировать  модели органов ГОУ общеобразовательных учреждений , механизм  взаимодействия ученических органов самоуправления,  ГОУ, МГОУ (процесс формирования инициатив в условиях развития  деятельности органов ГОУ) и внедрить в практику на муниципальном уровне (наличие апробированной модели и механизма ее реализации; охват 105 человек; опыт внедрения в 40% общеобразовательных учреждений;  апробация в 77 образовательных учреждениях; 10 УДОД города Томска);

- осуществить деятельность муниципальных инновационных площадок ОУ по проблемам формирования детских инициатив, организации социального партнерства (наличие апробированных программ и методик; изменение мотивации; сформированность компетенций, механизма; 10 мероприятий, охват 2000 человек);

- реализовать мероприятия Центров гражданского образования по развитию общественной инициативы (наличие апробированных обновленных программ и методик; изменение мотивации; сформированность компетенций, механизма формирования инициативы; 40 мероприятий, охват 4000 человек);

- организовать и провести городской фестиваль управляющих школьников «Школа самоуправления» (наличие апробированных  программы, методики, механизма проведения фестиваля; критериев и показателей эффективности проведеного мероприятия; изменение мотивации, сформированность компетенций, механизма формирования инициативы  у 140 человек);

- подготовить  пакет документов на статус МИП, провести процедуры экспертизы представленных материалов, организовать деятельность муниципальных инновационных площадок ООУ№ 33, 37 по проблемам формирования общественных инициатив (наличие пакетов документов 2 ООУ, их экспертиза, присвоение статуса МИП; 4 мероприятия, охват 40 человек);

- активизировать  развитие общественной инициативы в процессе  участия образовательных учреждений в мероприятиях разного уровня (уровень и степень участия в мероприятиях; 14 мероприятий, охват 540 человек).

III. На итоговом этапе (апрель – июнь 2009 года):

- провести  мониторинговые исследования реализации инициативного проекта, в том числе:

- мониторинг деятельности городских проблемно-творческих групп в рамках реализации проекта (наличие апробированных критериев и показателей мониторинга; информация о реализации проекта, деятельности групп; справка о реализации проекта; уровень изменений в ОУ; 20 мероприятий; охват 400 человек);

- мониторинг развития общественных инициатив в условиях  расширения взаимодействия органов государственно-общественного управления и систему подготовки общественных управляющих      на муниципальном уровне (наличие апробированных критериев и показателей мониторинга; информация о реализации проекта, уровне и степени развития общественных инициатив; справка о реализации проекта; уровень изменений в ОУ; 45 мероприятий; 35 общеобразовательных учреждений; охват 1400 человек);

- мониторинг развития деятельности органов ГОУ образовательных учреждений города Томска (наличие апробированных критериев и показателей мониторинга; информация о реализации проекта, уровне и степени развития деятельности органов ГОУ образовательных учреждений; справка о результатах мониторинга, реализации проекта; уровень изменений в ОУ; 45 мероприятий; 35 общеобразовательных учреждений; охват 1400 человек);

- подвести итоги реализации инициативного проекта, определить перспективы развития направления (результативность проекта, уровень изменений в ОУ, муниципалитете; итоговое мероприятие, охват в 40 человек);

- распространение опыта реализации проекта, в том числе:

- организация и проведение городской  научно-практической конференции «Инновации в дополнительном образовании детей и по воспитательной работе общеобразовательных учреждений», работа секций по направлению (уровень и степень участия в мероприятии; презентация опыта 15 ОУ; охват 40 человек);

- распространение опыта общественного участия   в управлении  образованием  на   школьном и муниципальном уровнях (уровень и степень распространенности опыта ОУ; охват 15 учреждений; 40 человек);

- освещение практики общественного участия в управлении образованием через СМИ, сайты (наличие медиа-плана; уровень и степень освещения практики; число опубликованных материалов).

III. Анализ нормативно-правовой базы

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» управление муниципальными образовательными учреждениями носит демократический, государственно-общественный характер и строится на принципах единоначалия и самоуправления. В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года отмечается, что образование должно стать открытой системой, способствующей становлению гражданского общества, а потому требующей серьезного и заинтересованного участия самого общества в ее функционировании и развитии (п.п. 1.4).

В проекте современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики до 2020 года, среди основных задач расширения общественного участия в управлении образованием названы:

- обеспечение открытости системы образования посредством развития институтов общественного участия в управлении образованием (попечительские, наблюдательные и управляющие советы) наряду с подготовкой высококвалифицированных кадров;

- разработка нормативной правовой базы с целью передачи гражданским институтам части полномочий и ответственности за реализацию некоторых управленческих функций;

- обеспечение полноценного и неформального участия граждан в управлении образовательными учреждениями, открытости и восприимчивости системы образования к общественным потребностям, соответствия качества образовательных услуг социально-экономическим реалиям и перспективам.

Основой современной образовательной политики государства является социальная адресность и сбалансированность социальных интересов.

Одним из основных инструментов перехода к государственно-общественной системе образования в Томской области стал Комплексный проект модернизации образования (КПМО). В процессе модернизации системы образования постепенно складываются механизмы, стимулирующие не традиционное качество образования, стандарты которого задавались внутри системы и не претерпели существенных изменений за последние десятилетия, а новое качество образования, востребованное в современном обществе, соответствующее ожиданиям  и запросу потребителей образовательных услуг, гражданскому (общественному) заказу.

В действующем Законе  «Об образовании в Томской области» одним из принципов государственной политики является демократический, государственно-общественный характер управления образованием (ст.4); работникам образовательных учреждений, обучающимся и их родителям, предоставлено право на участие в управлении образовательным учреждением. Закон определяет механизмы разработки образовательного заказа (ст.8), других управленческих решений  на основе привлечения представителей органов местного самоуправления, профсоюзных и общественных организаций (ст.17).

На региональном уровне предполагается разработка и принятие Закона  «О государственно-общественном управлении образованием», который бы регулировал полномочия и ответственность государственных,  государственно–общественных и общественных органов управления в системе образования Томской области.

На сегодняшний день на областном уровне разработаны нормативно-правовые документы, регулирующие создание и деятельность органов ГОУ, определяющие порядок выборов и кооптации их членов, а также Положение о Публичном докладе общеобразовательного учреждения.

В городе Томске  создана  нормативная база деятельности органов ГОУ на уровне образовательных учреждений и муниципальном, в том числе, по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ). В 2008 – 2009 годах разработаны Положения:

- «О муниципальном совете по развитию общего образования в городе Томске»;

- «Об Управляющем совете муниципального общеобразовательного учреждения»;

- «О порядке выборов членов Управляющего совета муниципального общеобразовательного учреждения »;

- «О порядке кооптации членов Управляющего совета муниципального общеобразовательного учреждения»;

- «Об открытых информационно- аналитических докладах директора ООУ и МОУО»;

- о  регистрации органов государственно-общественного управления  образовательных учреждений города Томска;

- об Управляющем совете муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей;

- «О порядке выборов членов Управляющего совета муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей»;

- «О порядке кооптации членов Управляющего совета муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей»;

- пакет нормативно-правовых документов деятельности органов ГОУ общеобразовательных учреждений и УДОД;

- Регламент муниципального совета по развитию общего образования в городе Томске;

- нормативно закрепленного регламента участия  общественных наблюдателей в процедуре ЕГЭ; итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений города Томска;

- регламенты деятельности представителей учредителя в составе органов ГОУ;

- проекты регламентов деятельности органов ГОУ общеобразовательных учреждений и УДОД;

- внесены изменения в Уставы образовательных учреждений (в части численности состава и деятельности органов ГОУ).

Наблюдается положительная динамика в содержательной составляющей  нормативно-правовой базы  государственно-общественного  управления образованием, как на уровне образовательных учреждений, так и  муниципальном, направленной на развитие моделей, выстраивание механизмов взаимодействия школьных органов самоуправления (в том числе ученических) с  ГОУ и МГОУ; на включение общественности в процесс разработки, принятия и реализации решений на всех уровнях управления образования. Достижению положительных результатов и динамики способствовали скоординированные действия департамента образования с образовательными учреждениями, городской рабочей  группы по  5 направлению КПМО и общественных управляющих образовательных учреждений города Томска. Проблемным вопросом является нормативно-правовое закрепление разграничения полномочий между представителями государственных органов и общественностью в муниципальной системе образования, между руководителем образовательного учреждения и органом государственно-общественного управления, отсутствие документов по развитию

На муниципальном уровне в ходе  реализации проекта предполагается разработать:

Положения:

- о переговорной площадке по вопросам образования и  ГОУ;

- о развитии общественных инициатив на уровне образовательных учреждений и  муниципальном;

- об участии общественности в процедуре аттестации педагогических и руководящих кадров;

- о реализации инициативных проектов ОУ в муниципальной системе образования и др.

На разработку вышеназванных  документов и совершенствование в целом нормативно-правовой базы развития государственно-общественного управления направлен данный проект.