Приложение к постановлению Правительства Курганской области от  «____» _________ 2010 года № _______

«О целевой программе Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 годы»

Целевая программа Курганской области

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ

целевой программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области

на 2011-2015 годы»

| Наименование | Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Правительство Курганской области |
| Исполнитель-координатор | Главное управление образования Курганской области |
| Разработчик | Главное управление образования Курганской области |
| Исполнители | Главное управление образования Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Главное управление здравоохранения Курганской области, Главное управление социальной защиты населения Курганской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, Управление культуры Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию), учреждения (по согласованию), организации (по согласованию) |
| Целевые индикаторы | - доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Курганской области, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Курганской области; - доля детей и подростков с сохраненным интеллектом, обучающихся на дому, охваченных дистанционной формой образования, в общей численности детей и подростков с сохраненным интеллектом, обучающихся на дому; - доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Курганской области; - доля учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, обучающихся в современных условиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области; - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, в возрасте 17-18 лет, получивших среднее (полное) общее образование, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в Курганской области в возрасте 17-18 лет; - доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа образовательных учреждений; - доля молодых специалистов со стажем до 5 лет в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области; - доля педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области; - доля молодых людей, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей численности молодежи, проживающей на территории Курганской области; - количество молодых людей, проживающих на территории Курганской области, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов; - доля муниципальных образований Курганской области, создавших инфраструктуру по работе с молодежью в соответствии с установленными нормативами, в общем количестве муниципальных образований Курганской области; - доля программ профессионального образования, разработанных с участием работодателей, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, в общем количестве программ профессионального образования; - количество ресурсных центров по всем основным направлениям подготовки в системе начального и среднего профессионального образования Курганской области; - доля учебных расходов в субвенциях на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования от фонда оплаты труда; - доля образовательных учреждений, в которых эффективно функционируют органы государственного общественного управления образованием; - доля государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курганской области и муниципальных образовательных учреждений Курганской области, перешедших на нормативно-подушевое финансирование, от общего количества государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений Курганской области; - доля государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курганской области и муниципальных образовательных учреждений Курганской области, перешедших на новую систему оплаты труда, от общего количества государственных образовательных учреждений Курганской области, находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений Курганской области; - доля образовательных учреждений Курганской области, имеющих официальные сайты, от общего количества образовательных учреждений Курганской области; - динамика роста средней заработной платы работников образовательных учреждений Курганской области |
| Сроки реализации | 2011-2015 годы |
| Финансовое обеспечение | Средства областного бюджета: 2011 год – 670 729 рублей; 2012 год – 680 185 рублей; 2013 год – 637 655 рублей; 2014 год – 714 545 рублей; 2015 год – 714 235 рублей; Всего – 3417349 тыс рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | - увеличение количества детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Курганской области, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, на 8-10 % от общего количества детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Курганской области; - охват 100 % детей и подростков с сохраненным интеллектом, обучающихся на дому, дистанционной формой образования; - увеличение количества детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в системе дополнительного образования детей, до 70 % от общего количества детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Курганской области; - увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, обучающихся в современных условиях, до 80 % от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области; - увеличение количества обучающихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших среднее (полное) общее образование в общеобразовательных учреждениях Курганской области, до 96 %; - увеличение доли молодых специалистов (со стажем работы до 5 лет) образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, до 15 %; - увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, до 24 % от общего количества педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области; - увеличение доли молодых людей, проживающих на территории Курганской области, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи Курганской области, на 15 %; - увеличение количества молодых людей, проживающих на территории Курганской области, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов, на 10 %; - создание в муниципальных образованиях инфраструктуры по работе с молодежью в соответствии с установленными нормативами; - расширение возможностей и оказание адресной поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий; - увеличение доли программ профессионального образования, разработанных с участием работодателей, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, до 20%; - увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа образовательных учреждений не менее 6 %; - создание ресурсных центров по всем основным направлениям подготовки в системе начального и среднего профессионального образования; - увеличение доли учебных расходов в общем объеме финансирования образования, до 12 % от фонда оплаты труда; - увеличение доли образовательных учреждений, в которых эффективно функционируют органы государственно-общественного самоуправления образованием, до 100 %; - перевод 100% государственных образовательных учреждений, находящихся ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений Курганской области на нормативно-подушевое финансирование; - перевод 100% государственных образовательных учреждений Курганской области, находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений на новую систему оплаты труда |

Раздел I. Общая характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Система образования Курганской области включает 1196 образовательных учреждений: дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения государственной поддержки детства, учреждения дополнительного образования детей, учреждения профессионального образования. Контингент обучающихся и воспитанников 189,6 тыс. человек. Образовательный процесс обеспечивают более 18 тысяч педагогических работников.

В последние годы были предприняты меры в рамках реализации предыдущих целевых программ, направленные на поиск и отработку механизмов, ведущих к необходимым системным позитивным изменениям в системе образования, в реализации молодежной политики.

Это, прежде всего, касается совершенствования структуры и содержания образования, развития профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной школы. Успешно завершен эксперимент по введению единого государственного экзамена, заложены основы для активного использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, расширилась возможность использования ресурсов сети Интернет. Накоплен определенный опыт сетевого взаимодействия образовательных учреждений различных видов, типов и уровней образования. Повысилась инновационная активность образовательных учреждений, творческий поиск педагогических работников.

Создана основа для будущего обновления и пополнения кадрового корпуса отрасли, накоплен первичный опыт участия общественности в оценке деятельности образовательных учреждений, учителей. Сформировалась система передачи инновационного опыта лучших.

Активно развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начата системная работа по обеспечению их жильем. Ведется целенаправленная деятельность по интеграции учреждений профессионального образования институтом работодателей. Наметилась положительная динамика по созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования и охвата дополнительным образованием.

Достигнуты позитивные изменения в решении молодежных проблем: обеспечение молодых семей жильем, сложилась система поддержки способной и талантливой молодежи, развивается движение студенческих строительных отрядов.

В то же время в процессе функционирования и развития областной системы образования отмечаются ряд проблем и противоречий, проводимая работа не всегда носит системный характер, направленный на достижение качественного социально-педагогического результата.

1.1 Дошкольное образование

По состоянию на 1 января 2010 года в области работает 428 образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Из них 388 детских садов, 17 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет охватить лишь 54,2% детей дошкольного возраста. С учетом других форм оказания услуг населению в сфере дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, микрогруппы на дому родителей) общий охват составляет 66,5%, т.е. более трети детей дошкольного возраста воспитываются на дому. У этих детей узкий социальный опыт, опыт разновозрастного общения. В этой связи важно повсеместно организовать психолого-педагогическую помощь родителям, воспитывающим детей на дому.

Увеличение рождаемости, трудовой занятости родителей, повышение уровня образовательных потребностей семей, имеющих детей дошкольного возраста, привели к тому, что число семей, желающих устроить ребенка в детский сад, значительно возросло и превышает количество имеющихся в дошкольных образовательных учреждениях мест.

Количество детей в возрасте от 1,5-6 лет, нуждающихся в детских садах, составляет 14347 человек. Необходимо принятие комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного образования.

Введение новых образовательных стандартов в начальной школе еще более обострило проблему предшкольной подготовки будущих первоклассников, которая должна обеспечить равные стартовые возможности при поступлении в школу. Предстоит системная организационно-методическая работа с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений для обеспечения преемственности с начальной школой.

Система дошкольного образования характеризуется фактическим отсутствием ответственности дошкольных образовательных учреждений за конечные результаты образовательной деятельности. Не развиты в достаточной мере формы и механизмы участия родителей, профессиональных сообществ в независимой оценке готовности детей к обучению в школе при выпуске из дошкольных образовательных учреждений.

Совершенствование системы дошкольного образования в ближайшие годы должно быть направлено на решение следующих задач:

- обеспечение доступности дошкольного образования, как за счет развития сети дошкольных образовательных учреждений, так и развития вариативных форм предоставления образовательных услуг;

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг на основе использования современных образовательных технологий и обеспечение преемственности с начальной школой, переходящей на новые государственные образовательные стандарты;

- организация систематического мониторинга готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

1.2. Общее образование

На 1 января 2010 г. сеть муниципальных общеобразовательных учреждений представлена 610 школами, в которых обучается 85,17 тыс. школьников. В последние годы сохраняется тенденция сокращения общей численности обучающихся, при небольшом приросте числа обучающихся 1-х классов.

Неудовлетворительная демографическая ситуация привела к росту числа малокомплектных школ, которые составляют 45,9 % от общего количества школ. Последнее обусловило наличие значительных неэффективных расходов, бюджетных средств, направляемых в общее образование. Во многих случаях реструктуризация сети школ в целях их укрупнения невозможна из-за значительной удаленности школ друг от друга или отсутствия дорог с твердым покрытием. Так, для реорганизации  малокомплектных школ требуется строительство 543 км. дорог с твердым покрытием.

Обучение в массовой школе сегодня преимущественно преследует цель усвоения обучающимися определенной суммы знаний по основам наук.

Современное школьное образование должно обеспечить формирование умений приобретать, находить, добывать, осмысленно воспринимать знания, а затем применять их в различных ситуациях, т. е. актуальной является проблема научить учиться на протяжении всей жизни.

Преодоление данного противоречия предполагается осуществить через введение новых государственных образовательных стандартов общего образования, что потребует:

- основательного пересмотра школьных программ;

- системного обновления учебно-материальной базы, которая позволяла бы активно привлекать обучающихся к исследовательским проектам, творческим занятиям, а учителю широко использовать современные интерактивные средства обучения;

- целенаправленной работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководящих и педагогических кадров, по формированию новых профессиональных умений, на основе эффективного использования современных методов управления и обучения;

- создание новой среды для организации внеурочной деятельности на основе кооперации учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, которые бы обеспечивали удовлетворение разнообразных интересов и развитие способностей обучающихся;

- модернизацию системы оценки результатов освоения образовательных программ от систематической диагностики, проводимой учителем, до мониторинга, организуемого региональным центром оценки качества образования.

В области сложилась определенная система по выявлению и поддержке способных и талантливых детей: олимпиады, творческие конкурсы, конференции; профильные оздоровительные смены, премия Правительства области и др. В 2009-2010 учебном году сделаны первые шаги по созданию системных условий для развития технического мышления, технического творчества обучающихся, формирования учебно-исследовательских умений и навыков в рамках реализации образовательного проекта «Малая академия наук». В сети школьных технопарков, созданных при профессиональных учебных заведениях, занимается более 200 старшеклассников.

Вместе с тем следует отметить отставание первичного звена в этой работе. Далеко не в каждом районе, в каждой школе созданы условия, творческая среда для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений талантливых детей. Недостаточно развита система специальной поддержки, сопровождения талантливых детей, система стимулирования педагогов.

Создание системы выявления и поддержки талантливых детей предусматривает:

- создание условий, творческой среды для проявления и развития способностей каждого ребенка;

- расширение системы олимпиад и иных творческих испытаний школьников;

- совершенствование практики деятельности летних (сезонных) профильных школ (смен);

- создание филиалов «Малой академии наук»;

- развитие дистанционного, очно-заочного образования талантливых детей;

- совершенствование деятельности областного лицея для сельских школьников.

За последнее время возможности наших школ серьезно возросли. Обновлено учебное оборудование, поставлены компьютерные классы, все школы подключены к сети Интернет. В школах активно стали появляться современные интерактивные средства обучения.

Но, в конечном счете, никакие, даже современные средства обучения не заменят хорошего педагога. Учитель был и остается ключевой фигурой развития образования.

Сложившаяся система развития кадрового потенциала не соответствует требованиям инновационного развития, это прежде всего, связано со старением педагогических кадров, наличием значительной доли педагогических работников, не имеющих педагогического образования.

Социальный статус учителя, престижность учительского труда не соответствует той роли, которая отводится учителю в современном обществе, роли образования в инновационном развитии страны в 21 веке.

Работа в школе по прежнему мало привлекательна для молодых специалистов, не только из-за низкой заработной платы, которая не соответствует интенсивности труда педагога и высокой ответственности учительского труда. Молодежь не устраивают условия труда, низкий уровень развитости социокультурной среды, бытовые условия.

Решение этих непростых задач предполагает:

- активное внедрение системы моральных и материальных стимулов. Введение новой системы оплаты труда, нормативно-подушевого финансирования школ, которые приведут не только к повышению средней заработной платы, но и создадут такой механизм оплаты труда, который позволит стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа работы и привлекать молодых учителей;

- введение новой системы аттестации педагогических и руководящих кадров, на основе обновленных квалификационных требований и квалификационных характеристик, центральное место в которых занимают профессиональные педагогические компетентности;

- совершенствование системы переподготовки, повышения квалификации, которая бы базировалась на интересе педагогов, образовательных учреждений и позволила осуществить развитие учительского потенциала. Средства на повышение квалификации должны предоставляться коллективам школ на принципах подушевого финансирования, чтобы педагоги могли выбирать и программы, и образовательные учреждения, в которых они хотели бы пройти повышение квалификации. Учителя, руководители образовательных учреждений должны иметь возможность обучаться в других регионах в целях ознакомления с инновационным опытом соседей;

- активное использование современных информационных и коммуникационных технологий в переподготовке и повышении квалификации;

- обеспечение целостности системы подготовки педагогических кадров, включающей этапы от мотивации выбора педагогических профессий, педагогической профориентации до целевого заочного обучения. Педагогические вузы должны стать базовыми центрами качественной фундаментальной подготовки учителей. В системе педагогического образования следует более активно распространять опыт лучших учителей, педагогическая практика студентов должна проходить на базе школ, учителей, ставших победителями в рамках конкурсов по приоритетному национальному проекту «Образование».

Результаты профилактических осмотров детского населения Курганской области в организованных коллективах ежегодно показывают высокий уровень патологии, связанный с воздействием неблагоприятных «школьных» факторов: нарушение зрения, осанки, алиментарно-зависимых заболеваний.

Сохраняется проблема обеспечения школьников качественным, сбалансированным двухразовым питанием в связи с дефицитом финансирования из бюджетов и низкой платежеспособностью родителей.

32 школы области не обеспечены спортивными залами. 26 % школ не имеют оборудованные комплексные спортивные площадки, требует дооснащения учебная база.

Практически во всех школах области ведется третий дополнительный урок физкультуры оздоровительной направленности. Однако далеко не всегда они интересны и эффективны. Это всецело зависит от мастерства учителя физкультуры и от их мотивации на результативную деятельность. Анализ педагогических кадров, преподающих уроки физкультуры, показывает, что 27 %, а это 200 учителей — неспециалисты.

Сегодня в спортивных секциях школ занимается только каждый пятый обучающийся.

Сложной остается проблема медицинского обеспечения образовательных учреждений, медицинского сопровождения образовательного процесса. Только 26 % школ обеспечены медицинскими кадрами.

За последние годы в целом по России и в Курганской области в частности сформировалась устойчивая тенденция к росту распространения среди подростков вредных привычек, сопряженных с риском для здоровья, а проблема распространения среди детей и подростков употребления различных психоактивных веществ и все более раннего приобщения к ним превратилась в одну из ведущих медико-социальных проблем.

Системно организованная здоровьесберегающая педагогическая деятельность должна быть направлена на:

- создание и совершенствование безопасной и комфортной здоровьесберегающей школьной среды;

- осуществление здоровьесберегающего образовательного процесса, который предупреждает переутомление, гиподинамию и, напротив, учитывает индивидуальные психофизические и личностные особенности детей;

- организацию систематической физкультурной оздоровительной работы;

- организация рационального, сбалансированного питания;

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;

- обеспечение медицинского сопровождения образовательного процесса.

Анализ состояния материально-технической базы говорит о необходимости значительных капитальных вложений в ремонт школьных зданий, в ремонт инженерных сетей для обеспечения безопасных, здоровьесберегающих условий.

По состоянию на 1 июня 2010 г. лишь 47 % школ имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. Основная причина — несоблюдение требований и норм пожарной безопасности и санитно-эпидемиологических требовапний.

Для приведения зданий школ к нормативным требованиям необходимо выполнить следующее:

- установить аварийно-пожарную сигнализацию в 280 школах;

- восстановить (обустроить) пожарные водоемы в 186 школах;

- провести капитальный ремонт электропроводки в 	236 школах;

- обустроить теплые туалеты в 319 школах;

- провести внутренний водопровод в 402 школах;

- канализовать пищеблоки в 212 школах;

- обеспечить источниками качественной питьевой воды 120 школ.

160 школ требуют капитального ремонта, из них 19 школ требует срочного капитального ремонта в виду аварийности отдельных строительных конструкций. Необходимо строительство 5 школ в замен аварийных, капитальный ремонт которых нецелесообразен.

1.3. Профессиональное образование

Система профессионального образования Курганской области включает 22 профессиональных училища, 23 техникума и колледжа, 6 высших учебных заведений и 8 филиалов вузов. Общий контингент обучающихся составляет 60 тыс. чел.

Сегодня система профессионального образования области осуществляет подготовку по 89 профессиям и 140 специальностям. В основном удовлетворяется потребность социально-экономического комплекса в кадрах. Вместе с тем сохраняется дисбаланс подготовки квалифицированных рабочих и специалистов по профилям и уровням профессионального образования с потребностями рынка труда.

Данная диспропорция также выражается в медленной реакции системы профессионального образования на потребности рынка труда с учетом перспективы развития социально-экономического комплекса области и обусловлена отсутствием реального механизма формирования государственного заказа системе профессионального образования, сложностями в создании соответствующей учебно-материальной базы и искаженными представлениями старшеклассников и их родителей о престижности той или иной профессии.

Все это потребует системной работы по профориентации со старшеклассниками и выработки механизма заинтересованности работодателей по подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров для своего производства, в том числе в форме целевой подготовки.

Недостаточная конкурентоспособность выпускников учреждений профессионального образования в условиях перехода региональной экономики на инновационный путь развития — одна из проблем системы профессионального образования.

Ускорение темпов обновления технологий производства приводит к необходимости разработки адекватного содержания образования и технологий обучения. В рамках предыдущей целевой программы было начато движение в этом направлении, в основном — через улучшение материально-технической базы учреждений профессионального образования. В этих целях были созданы ресурсные центры по 8 направлениям. Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета за последние два года составил более 10 млн. руб. Однако несоответствие ресурсного обеспечения сферы профессионального образования задачам подготовки современных квалифицированных кадров для социально-экономического комплекса области сохраняется.

Эту работу предполагается вывести на новый уровень — создать техническую основу для применения современных информационных образовательных технологий и обеспечить ресурсные центры учреждений начального и среднего профессионального образования современными программно-техническими комплексами.

В целях социальной адаптации и повышения престижа рабочих профессий на базе учреждений начального и среднего профессионального образования Курганской области осуществляется профессиональная подготовка старшеклассников. Эта работа будет продолжена, будет расширен спектр профессий, исходя из запросов регионального рынка труда.

С целью реализации регионального кадрового заказа с учетом потребностей работодателей, для максимального сближения образовательного процесса с условиями производства создано 20 образовательно-производственных комплексов на основе многосторонних договоров с участием работодателей. Несмотря на позитивные тенденции достигнутый уровень заимодействия с работодателями пока нельзя охарактеризовать как оптимальный.

Для реализации вышеназванных проблем необходимо:

- продолжить работу по гармонизации образовательных услуг в сфере профессионального образования с потребностью рынка труда;

- обеспечить обновление содержания образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов нового поколения, запросов личности, реальными потребностями работодателя;

- содействовать развитию учебно-материальной базы, информационной инфраструктуры учреждений начального и среднего профессионального образования, созданию современных учебно-производственных комплексов, в том числе на основе внедрения компьютерных тренажеров и виртуальных лабораторий;

- создать условия для развития форм взаимодействия учреждений профобразования и предприятий, в т. ч. в рамках образовательно-производственных комплексов;

- обеспечить внедрение технологий для интеграции образования и производства;

- организовать независимую сертификацию выпускников на базе ресурсных центров учреждений профессионального образования;

- осуществить переход учреждений профессионального образования в статус автономных организаций.

1.4. Воспитательная деятельность и дополнительное образование детей

Образовательные стандарты второго поколения в качестве цели образования определяют развитие личности обучающегося на основе овладения универсальными способами деятельности. Под школьным обучением понимается не просто усвоение системы знаний, умений и навыков, но и процесс воспитания личности, обретение духовно-нравственного опыта и социальной компетентности.

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений воспитательной работы. В последние годы произошел рост числа образовательных учреждений, в которых преподаются предметы или ведутся кружки духовно-нравсвенного содержания. Если в 2007-2008 учебном году такие предметы и кружки велись в 11,1% общеобразовательных учреждений, то в 2009-2010 учебном году они введены в 123 общеобразовательных учреждениях, что составляет 28% от общего числа основных и средних школ области.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в Курганской области проводится апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

В целях формирования патриотизма, как важнейшей духовно-нравственной социальной ценности, воспитания чувств национальной гордости, гражданского достоинства и долга в образовательных учреждениях Курганской области продолжено развитие кадетского и мариинского движения. В настоящее время кадетским движением охвачено 17 районов Курганской области (23 общеобразовательных школ, в том числе кадетские школы-интернаты в г. Шадринске и г. Куртамыше и 8 учреждений начального профессионального образования). Численность кадет составляет 2648 чел. В мариинском движении участвует 256 девушек в пяти учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования.

Однако дальнейшее развитие кадетского и мариинского движения сдерживает отсутствие соответствующей региональной нормативно-правовой базы, низкий уровень учебной материально-технической базы и неполный охват районов области кадетскими классами (группами).

В учреждениях образования слабо развито ученическое самоуправление.

Решение указанных проблем предполагает реализацию следующих задач:

- создание условий для формирования у обучающихся и воспитанников гражданской ответственности, правового самосознания, патриотизма;

- создание условий для формирования инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации  в обществе;

- совершенствование взаимоотношений образовательных учреждений с семьей в интересах обучающихся и воспитанников;

- развитие различных форм самоорганизации и самоуправления обучающихся и воспитанников.

В системе образования Курганской области на 1 января 2010 г. функционирует 66 учреждений дополнительного образования детей (дворец – 1, дома детского творчества – 26, центры – 8, станции – 3, детско-юношеские спортивные школы – 28), где занимается более 57 тысяч детей и подростков преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет. Охват детей услугами дополнительного образования составляет 72% от общего количества школьников.

В учреждениях дополнительного образования детей активно внедряются социально-педагогические модели деятельности. Стиль и методы работы этих учреждений направлены на максимальный учет особенностей и потребностей социума.

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций.

Повышается профессиональная компетентность работников учреждений дополнительного образования детей.

Сохраняется положительная динамика роста числа детских объединений, охват дополнительным образованием детей в общеобразовательных учреждениях различных типов и видов: 2007 г. – 53%, 2008 г. – 57%, 2009 г. – 72%.

Вместе с тем недостаточность мер, направленных на компьютеризацию учреждений дополнительного образования детей, не позволяет внедрять новые образовательные программы дополнительного образования детей с использованием информационно-коммуникационных технологий, иметь доступ к глобальной сети Интернет, использовать в повышении квалификации дистанционные методы обучения.

Сохраняется противоречие между динамично растущей потребностью детей и молодежи в образовательных программах дополнительного образования и невозможностью в полной мере использовать дополнительное образование для удовлетворения разнообразных интересов детей и молодежи, прежде всего, из-за слабой учебно-материальной базы.

Решение указанных проблем предлагается осуществить через реализацию следующих задач:

- обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей, в том числе создание и развитие новых информационных технологий, включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждениях дополнительного образования детей, введение новой системы оплаты труда;

- повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей;

- создание современной инфраструктуры и материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

1.5. Система образования детей с ограниченными возможностями здоровья

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Курганской области осуществляется 14 учреждениями специального образования и 252  общеобразовательными школами, осуществляющими интегрированное обучение.

Современное состояние системы специального образования детей в области характеризуется недостаточным уровнем обеспеченности специалистами в сфере коррекционной педагогики и специальной психологии.

Требует системного обновления учебно-материальная база специальных (коррекционных) образовательных учреждений современными комплексами для организации эффективной медико-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проблема современной системы специального образования заключается в межведомственной разобщенности ее институтов по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. Это замедляет темпы позитивных изменений специального образования и наиболее ярко проявляется в вопросах оказания информационной, медико-психолого-социальной помощи родителям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сохраняется недостаточность нормативно-правовой базы и программно-методического обеспечения обучения и воспитание детей с проблемами в развитии в условиях школьной интеграции.

Особого внимания и системного решения требует создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования (общего и профессионального) и успешную социализацию для лиц по состоянию здоровья вынужденных обучаться на дому.

Обеспечение доступности качественного образования и успешная социализация в современном обществе детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в значительной степени зависит от создания безбарьерной среды в учреждениях и организациях.

Эти и ряд других проблем не позволяют обеспечить всем детям с ограниченными возможностями здоровья получать качественное образование.

Решение ключевой цели (на среднесрочную перспективу) — создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья, потребует реализации следующих задач:

- укрепление материально-технической базы специальных (коррекционных) образовательных учреждений современными средствами обучения, диагностики и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья;

- проведение целенаправленной работы по повышению квалификации учителей общеобразовательных школ, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, включение в штаты образовательных учреждений специалистов в сфере коррекционной педагогики и специальной психологии;

- создание сети межведомственных консультационных пунктов психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и родителям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание регионального центра по дистанционному образованию лиц, по состоянию здоровья обучающихся на дому;

- создание безбарьерной среды в учреждениях и организациях с целью обеспечения доступности образования.

1.6. Молодежная политика

По состоянию на 1 января 2010 г. молодежь (население в возрасте 14-30 лет) составляет 244 тыс. человек или четверть населения области. Из них около 40 % – это учащаяся молодежь. 65 % молодых людей проживает в городской местности.

В настоящее время в Курганской области сформирована система мер по реализации государственной молодежной политики. Определены основные направления и механизмы ее реализации. Сформирована система региональных молодежных мероприятий, определены методы оценки эффективности работы с молодежью в муниципальных образованиях.

Ведется целенаправленная работа по обеспечению молодых семей доступным жильем, только за 2009 г.	 361 молодая семья получила государственную поддержку на строительство (приобретение) жилья на общую сумму 109,9 млн. рублей.

Сделаны первые шаги по созданию эффективной системы информирования молодежи о создаваемых для нее условиях, предоставляемых возможностях по широкому спектру вопросов жизни молодежи в современном обществе.

Вместе с тем создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития области и страны сопряжено с преодолением ряда проблем.

Все более актуальным становится вопрос трудоустройства молодежи. В силу недостаточного опыта работы, отсутствия соответствующих практических навыков и профессионализма молодое поколение менее конкурентоспособно на рынке труда. На трудоустройство молодежи также влияет недостаточность мер, содействующих развитию и поддержки молодежного предпринимательства в производственной, научно-технической и сфере оказания услуг населению, недостаточная развитость малого и среднего бизнеса как среды профессиональной самореализации молодежи.

Сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой деятельности. Одной из причин данной проблемы является несовершенство системы выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.

Перечень конкурсных мероприятий, в которых молодые люди могут проявить свои способности, а соответствующие органы выявить талантливую молодежь не достаточно широк для решения поставленных зачач. Далеко не в полной мере используются возможности учреждений высшего профессионального образования, научных организаций, конструкторских бюро ведущих предприятий и т. д.

Отсутствие у значительной части молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества, несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям государства и общества. Причина – низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет менее 7 процентов от общей численности молодежи. И, как следствие, уровень социально-негативных проявлений молодежи достаточно высок (правонарушение, употребление наркотиков, алкоголя и т.д.).

Изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения их в трудовую деятельность.

Перечисленные выше негативные тенденции усугубляются недостаточной развитостью инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствием материально-технической базы работающих с молодежью организаций, современным требованиям и ожиданиям молодых людей. Проблема занятости и досуга молодых людей наиболее обострена в сельской местности.

Реализацию основной цели по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи предполагается осуществить за счет решения следующих задач:

- содействие успешной адаптации молодежи на рынке труда через развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развитие молодежных агентств занятости, реализацию программ поддержки молодежного предпринимательства, содействие временной и сезонной занятости;

- вовлечение молодежи в социальную практику путем реализации программ социального просвещения по широкому спектру вопросов жизни молодежи, популяризация через СМИ и социальную рекламу общественных ценностей (здоровье, труд, семья, толерантность, патриотизм, ответственность и т. д.);

- создание условий для творческой самореализации молодежи через расширение перечня творческих, научных молодежных объединений и конкурсов и значительного увеличения количества молодых людей, участвующих в них, развития системы поддержки и сопровождения проявившихся талантливых молодых людей, проведения летних научных лагерей;

- профилактика социально-негативных тенденций путем поиска и апробации инновационных форм и методов профилактики, социально-адаптационной работы в области наркозависимости, алкогольной зависимости и других социально-негативных проявлений;

- совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью через развитие системы информационно-консалтинговой помощи молодежи, обеспечение доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и представляемых возможностях, развитие вариативных моделей молодежного самоуправления, развитие сети и модернизации материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, совершенствование системы подготовки и повышения квалификаций специалистов по работе с молодежью.

1.7. Социальная функция системы образования

В последние годы значительно возросла роль учреждений образования в окружающем социуме. Во многих случаях школа стала объединяющим фактором в решении проблем местного самоуправления.

С 2001 года в Курганской области развивается движение культурно-образовательных центров (КОЦ). Сегодня функционирует 240 КОЦ, из них 131 имеют областной статус и 109 — муниципальный.

В культурно-образовательных центрах дети и взрослые включаются в совместную социально-значимую деятельность по различным направлениям, что позволяет преодолевать разрыв между поколениями и на основе разновозрастного общения осуществлять передачу социального опыта.

В условиях КОЦ успешно решаются задачи организации культурного досуга населения, предшкольной подготовки детей, не имеющих возможности посещать дошкольные образовательные учреждения, а также проведения работы с неблагополучными семьями.

С высокой эффективностью в области реализуется проект «Тренер-общественник Зауралья». Так, в 2009 году для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства в летний период было привлечено 440 общественных инструкторов, которые провели около 6 тысяч мероприятий, организовали работу свыше 900 кружков и секций по различным видам спорта.

Вместе с тем, в Курганской области насчитывается более 150 малых населенных пунктов с отсутствующей социальной сферой, где создание культурно-образовательных центров позволило бы увеличить охват социальными услугами жителей малых деревень, в том числе детей дошкольного возраста.

В системе образования области также имеет место позитивный опыт реализации социально-педагогических проектов, обеспечивающих межведомственное взаимодействие всх субъектов социальной сферы в решении как социальных, социально-экономических, так и образовательных проблем муниципальных образований.

Однако данный опыт имет единичный и локальный характер, большая часть реализуемых инновационных проектов педагогические, то есть замыкаются на системе образования, не используется механизм межведомственного взаимодействия, потенциал всех субъектов социальной сферы, как для развития системы образования, так и для выполнения его социальных функций — социально-профессионального самоопределения обучающихся, их успешной социализации, ориентированности на решение проблем социума.

В соврменных условиях наряду с образовательными, информационно-коммуникационными возрастает роль социальных технологий в управлении, обеспечивающих соорганизацию различных субъектов сферы для решения социально-педагогических проблем и развития образования.

Система открытого образования ориентирована на реализацию высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий. Именно технологический базис новых информационных технологий будет совершенствовать систему управления образованием, позволит более эффективно использовать социальные, социально-педагогические технологии в управлении системой образования.

Решение указанных проблем предполагает реализацию следующих мер:

- создание условий для формирования социально-профессиональной компетентности;

- создание условий для развития социальной мобильности обучающихся, всех субъектов социума;

- внедрение механизмов соорганизации всех субъектов социальной сферы, образования на основе межведомсвенного взаимодействия;

- расширение социальной функции образования в поселениях, не имеющих развитой социальной сферы.

1.8. Экономика образования

На протяжении последних лет объем средств, направленных в образование, ежегодно растет. Вместе с тем дефицит финансирования отрасли также достаточно сохраняется, это не позволяет оперативно решать существующие проблемы в образовании.

В области сделаны первые шаги по переходу на новые организационно-экономические механизмы. 40 школ области переведены на новую отраслевую систему оплаты труда, которая учитывает качество и результативность деятельности работников. Разрабатывается норматив подушевого финансирования. Недостаточно используется грантовая система дополнительного финансирования образовательных учреждений, реализующих перспективные инновационные проекты.

В системе образования сохраняется значительный объем неэффективных расходов средств, направляемых в образование. Одна из основных причин — малокомплектность образовательных учреждений в результате неудовлетворительной демографической ситуации.

Все это предопределяет, что одним из ключевых изменений в системе образования должна стать модернизация подходов к существующей системе текущего финансирования образовательных учреждений.

В системе образования будет действовать новый организационно-экономический механизм.

Меры, направленные на увеличение бюджетного и внебюджетного финансирования, должны сочетаться с мерами, направленными на эффективность использования выделяемых средств.

Нормативное финансирование — основной механизм, позволяющий уйти от затратности бюджетных расходов в образовании. Переход от финансирования существования образовательного учреждения к финансированию образовательной услуги составляет основу реформирования экономики образования. При этом экономическую эффективность не следует противопоставлять социальной.

Действующая система оплаты труда работников образования крайне неэффективна, практически не стимулирует качественный и результативный труд педагогов.

В целях повышения самостоятельности образовательных учреждений, более активного привлечения внебюджетных средств при сохранении ответственности за качественный результат деятельности часть образовательных учреждений будет переведена в статус автономных.

Достижение поставленной в Программе стратегической цели и решение соответствующих задач требуют применения эффективных механизмов и методов преодоления противоречий и проблем в образовании. Использование программно-целевого метода для решения проблем образования направлено на создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами региональной политики в области образования и с учетом бюджетных ограничений.

Предыдущая практика реализации целевых программ показала эффективность использования программно-целевого метода. В условиях ограниченности финансовых средств программно-целевой метод позволяет сконцентрировать их на главных, прорывных направлениях и максимально эффективно управлять ими в соответствии с приоритетами региональной политики в сфере образования.

В отсутствие такой программы будут ограничены возможности создания единых условий, механизмов, обеспечивающих развитие региональной системы образования, адекватно требованию социально-экономического комплекса Курганской области.

Программа как организационная основа региональной политики в сфере образования представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий.

Реализация мероприятий Программы носит межотраслевой характер и направлена на все субъекты системы образования, исполнительные органы государственной власти Курганской области, осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (по согласованию), государственные областные образовательные учреждения (по согласованию), государственные федеральные образовательные учреждения (по согласованию), другие организации, участвующие в выполнении мероприятий Программы (по согласованию), что позволит проводить единую региональную образовательную политику, обеспечит решение проблемы диспропорций в развитии муниципальных систем образования и формирование единого образовательного и информационного пространства.

Реализация программно-целевым методом комплекса мероприятий предусматривает создание централизованных механизмов их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений в сфере образований.

Раздел II. Цели и задачи программы

Программа разработана с учетом основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020  года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р, Программы социально-экономического развития Курганской области на 2010 год и среднесрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 13 октября 2009 года № 513, а также проекта концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.

Цель Программы — повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи, содействие социально-экономическому развитию Курганской области.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

- Развитие системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей;

- Совершенствование содержания и технологий образования;

- Улучшение материально-технической, учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- Развитие кадрового потенциала системы образования;

- Повышение доступности и качества предоставляемых образовательных услуг;

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- Повышение конкурентоспособности и мобильности выпускников профессиональных учебных заведений;

- Создание условий для успешной социализации и саморазвития молодежи;

- Усиление социальной функции системы образования;

- Повышение эффективности управления;

- Совершенствование экономических механизмов.

Достижение стратегической цели приоритетных задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий:

- Развитие системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей.

Решение данной задачи предполагает:

- развитие сети дошкольных образовательных учреждений путем строительства новых детских садов, восстановления ранее закрытых, реконструкции иных зданий под дошкольные образовательные учреждения;

- развитие вариативных форм оказания образовательных услуг в сфере дошкольного образования через создание микрогрупп на дому родителей, открытие дошкольных групп в других образовательных учреждениях, развитие сети групп кратковременного пребывания;

- увеличение охвата дополнительным образованием детей старшего дошкольного возраста.

- Совершенствования содержания и технологии образования.

Решение данной задачи достигается за счет:

- внедрения новых государственных образовательных стандартов общего и профессионального образования;

- внедрение системы прикладного бакалавриата;

- создания условий и активной поддержки использования современных образовательных технологий, реализующих компетентностный личностно-деятельностной подход в обучении и воспитании;

- реализации комплекса мер по активизации духовно-нравственного гражданско-патриотического и трудового воспитания;

- развитие профилактической направленности образовательных программ;

- совершенствование профильного обучения и обучения по индивидуальным образовательным программам в общеобразовательных и профессиональных учреждениях образования.

- Улучшение материально-технической и учебно-материальной базы и кадрового обеспечения образовательных учреждений.

Решение данной задачи предполагает:

- проведение комплекса мер по созданию безопасных, комфортных, здоровьесберегающих условий в зданиях образовательных учреждений: новое строительство, капитальный ремонт, использование современного дизайна в обустройстве внутренних помещений и территории образовательных учреждений;

- оснащение образовательных учреждений современным учебно-лабораторным оборудованием, научно-исследовательскими, цифровыми лабораториями, современными интерактивными аудио-видео средствами обучения, широкополосным скоростным Интернетом;

- Развитие кадрового потенциала системы образования.

Решение данной задачи предполагает:

- привлечение в систему образования молодых, квалифицированных кадров;

- расширение комплекса мер материального и морального стимулирования продуктивной деятельности;

- внедрение новой системы аттестации руководящих и педагогических работников;

- внедрение кредитно-модульной формы переподготовки, повышения квалификации педагогических работников.

- Повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг. 	Решение данной задачи предполагается осуществить путем:

- обеспечения транспортной доступности получения качественного образования в сельской местности;

- реструктуризации сети образовательных учреждений в соответствии с задачами повышения доступности качественного образования и инновационного развития;

- развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений;

- создания условий для проявления способностей каждым обучающимся и совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

- создания прозрачной, открытой системы информирования граждан о предоставляемых образовательных услугах;

- формированием независимой объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, оценки качества образования, предоставляемого образовательным учреждением, с широким участием потребителей и общественных институтов.

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качества образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решение данной задачи будет осуществляться путем:

- совершенствования интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой общеобразовательной и профессиональной школе;

- укрепления материально-технической базы специальных (коррекционных) образовательных учреждений современными средствами обучения, диагностики и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создания системы дистанционного обучения детей и молодежи, обучающихся на дому.

- Повышение конкурентоспособности и мобильности выпускников профессиональных учебных заведений.

Решение данной задачи будет достигаться через:

- снижение дисбаланса между рынком образовательных услуг и рынком труда;

- развитие вариативности образовательных программ, в том числе реализация системы прикладного бакалавриата;

- создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся;

- создание эффективного механизма участия работодателей на всех этапах образовательного процесса от формирования образовательных программ до оценки качества подготовки выпускников;

- развитие и совершенствование деятельности ресурсных центров в системе начального и среднего профессионального образования.

- Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.

Решение этой задачи предполагает:

- развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность;

- реализацию программ социального просвещения молодежи, оказание адресной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий;

- расширение перечня творческих, научных молодежных объединений и конкурсов;

- совершенствование и развитие инфраструктуры по работе с молодежью;

- поиск и апробацию эффективных форм и работы в области нарко-алкозависимости;

- Усиление социальной функции системы образования.

- Решение данной задачи предполагает:

- - поддержка и развитие социальной активности обучающихся через участие в реализации социально значимых проектов, направленных на решение проблем социума;

- -  внедрение механизмов межведомственного взаимодействия, обеспечивающих реализацию социально-педагогических проектов, направленных на формирование социальной мобильности, социально-профессиональное самоуорпеделение обучающихся;

- - создание инфраструктуры — социального технопарка, обеспечивающего внедрение социальных технологий в социальную практику;

- - создание на базе образовательных учреждений, входящих в культурно-образовательные центры, центров информатизации, обеспечивающих доступ населения к сети Интернет, оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

- Повышение эффективности управления образованием и реализацией молодежной политики.

Решение данной задачи будет достигаться через:

- совершенствование системы подготовки, переподготовки руководящих кадров на основе современных требований;

- совершенствование управления по конечным результатам;

- повышение эффективности осуществления надзора и контроля в сфере образования;

- развитие форм общественного участия в управлении образования;

- совершенствование и повышение эффективности дессеминации опыта лучших образовательных учреждений;

- совершенствование системы управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, переход на электронный документооборот.

- Совершенствование экономических механизмов.

Решение этой задачи предполагает:

- проведение комплекса мер по сокращению неэффективных расходов, по рациональному расходованию средств, направленных в образование;

- переход на нормативно-подушевое финансирование;

- внедрение новых организационно-правовых форм образовательных учреждений.

Реализация поставленных Программой задач осуществляется также в рамках иных целевых программ Курганской области, носящих межотраслевой характер и позволяющих обеспечить целевое использование бюджетных средств для решения конкретных проблем:

- целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»;

- целевая программа Курганской области «Здоровое питание школьников в общеобразовательных учреждениях Курганской области на 2010-2014 годы»;

- целевая программа Курганской области «Доступная среда на 2011-2015 годы».

Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2011-2015 годы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

- досрочного исполнения Программы;

- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене утвержденной Программы.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств.

Средства областного бюджета будут направлены на:

- развитие сети дошкольных образовательных учреждений, строительство школ взамен непригодных для эксплуатации школьных зданий;

- развитие материально-технической базы государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курганской области и муниципальных образовательных учреждений, создание в них безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников;

- укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений в связи с переходом на новые государственные образовательные стандарты общего и профессионального образования, компьютеризацию и интернетизацию системы образования;

- создание образовательной среды для получения качественного образования детьми и молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- осуществление системы мер по выявлению и поддержке способных детей и талантливой молодежи;

- осуществление мероприятий по контролю и оценке качества образования и индивидуальных образовательных достижений обучающихся;

- улучшения качественного состава педагогических и руководящих кадров системы образования;

- создание современной инфраструктуры по работе с молодежью, проведение комплекса мероприятий в целях успешной социализации и саморазвития молодежи;

- введение новой отраслевой системы оплаты труда работников образования.

Технико-экономическое обоснование Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств составляет 3417, 349 млн. руб., в том числе по годам:

в млн. руб.

|  | ВСЕГО | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по программе | 3417,349 | 670,729 | 680,185 | 637,655 | 714,545 | 714,235 |
| Областной бюджет | 3417,349 | 670,729 | 680,185 | 637,655 | 714,545 | 714,235 |

В том числе по направлениям финансирования:

| № п/п | Направление финансирования | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет |
|  | I. Развитие дошкольного образования | 496,8 | 115,2 | 105,2 | 96,0 | 91,7 | 88,7 |
|  | II. Модернизация общего образования, реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | 2477,324 | 464,674 | 479,61 | 462,64 | 535,12 | 535,28 |
|  | 1. Переход на новые образовательные стандарты | 508,884 | 83,474 | 93,65 | 110,57 | 110,59 | 110,6 |
|  | 2. развитие системы выявления и поддержки талантливых детей | 176,1 | 7,15 | 6,9 | 7,0 | 77,45 | 77,6 |
|  | 3. Совершенствование учительского корпуса | 108,0 | 42,0 | 42,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | 4. Сохранение и укрепление здоровья школьников | 159,34 | 27,05 | 32,06 | 32,07 | 34,08 | 34,08 |
|  | 5. Совершенствование школьной инфраструктуры | 1525,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
|  | 6. Развитие самостоятельности образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | III. Развитие профессионального образования | 136,4 | 31,8 | 24,25 | 25,55 | 26,75 | 28,05 |
|  | IV. развитие воспитательной деятельности и дополнительного образования детей | 59,015 | 13,655 | 24,025 | 3,655 | 9,025 | 8,655 |
|  | V. Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 154,65 | 28,45 | 30,55 | 31,05 | 32,05 | 32,55 |
|  | VI. Реализация государственной молодежной политики | 61,56 | 9,15 | 11,0 | 12,96 | 13,8 | 14,65 |
|  | 1. Вовлечение молодежи в социальную практику | 16,2 | 2,35 | 2,8 | 3,35 | 3,65 | 4,05 |
|  | 2. Формирование системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи | 28,81 | 4,6 | 5,2 | 6,01 | 6,4 | 6,6 |
|  | 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 3,85 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,95 | 1,1 |
|  | 4. Создание условий для развития инфраструктуры государственной молодежной политики | 12,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| 7 | VII. Усиление социальной функции системы образования | 5,95 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,25 |
| 8 | VIII. Совершенствование управления и научно-методического сопровождения развития системы образования | 25,65 | 6,65 | 4,4 | 4,65 | 4,85 | 5,1 |
| ИТОГО: |  | 3417,349 | 670,729 | 680,185 | 637,655 | 714,545 | 714,235 |

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы в установленных объемах финансирования, успешная реализация Программы приведет к следующим социальным эффектам:

- увеличение количества детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Курганской области, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, на 8-10 % от общего количества детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Курганской области;

- охват 100 % детей и подростков с сохраненным интеллектом, обучающихся на дому, дистанционной формой образования;

- увеличение количества детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в системе дополнительного образования детей, до 70 % от общего  количества детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Курганской области;

- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, обучающихся в современных условиях, до 80 % от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области;

- увеличение количества обучающихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших среднее (полное) общее образование в общеобразовательных учреждениях Курганской области, до 96 %;

- увеличение доли молодых специалистов (со стажем работы до 5 лет) образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, до 15 %;

- увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, до 24 % от общего количества педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области;

- увеличение доли молодых людей, проживающих на территории Курганской области, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи Курганской области, на 15 %;

- увеличение количества молодых людей, проживающих на территории Курганской области, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов, на 10 %;

- создание в муниципальных образованиях инфраструктуры по работе с молодежью в соответствии с установленными нормативами;

- расширение возможностей и оказание адресной поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий;

- увеличение доли программ профессионального образования, разработанных с участием работодателей, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, до 20%;

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа образовательных учреждений не менее 6 %;

- создание ресурсных центров по всем основным направлениям подготовки в системе начального и среднего профессионального образования;

- увеличение доли учебных расходов в общем объеме финансирования образования до 12 % от фонда оплаты труда;

- перевод 100% государственных образовательных учреждений, находящихся  ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений Курганской области на нормативно-подушевое финансирование;

- перевод 100% государственных образовательных учреждений Курганской области, находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений на новую систему оплаты труда;

- повышение средней заработной платы педагогических работников системы образования Курганской области не менее, чем на 20 %.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующие отсроченные социально-экономические эффекты:

- повышение конкурентоспособности и эффективности экономики Курганской области, обусловленное повышением качества человеческого капитала, более полным удовлетворением потребностей экономики в трудовых ресурсах;

- повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере образования за счет создания эффективной системы обеспечения качества образовательных услуг, широкого включения в нее общественно-государственных структур и профессиональных объединений;

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;

- сохранение и поступательное развитие инновационного потенциала сферы образования;

Негативных экологических последствий от внедрения мероприятий Программы на территории Курганской области не ожидается.

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей. Система целевых индикаторов и показателей позволяет оценить ход решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и реализации последовательной политики и определить его влияние на социально-экономическое развитие области. Все целевые индикаторы и показатели доступны для определения.

| Показатели | Индикаторы, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Курганской области, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Курганской области | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
| доля детей и подростков с сохраненным интеллектом, обучающихся на дому, охваченных дистанционной формой образования, в общей численности детей и подростков с сохраненным интеллектом, обучающихся на дому | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории Курганской области | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 78,5 | 80 |
| доля учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, обучающихся в современных условиях, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| доля обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области в возрасте 17-18 лет, получивших среднее (полное) общее образование, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных Курганской области в возрасте 17-18 лет | 96 | 96,5 | 96,8 | 97 | 97,2 | 97,5 |
| доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт от общего числа образовательных учреждений | 1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 |
| доля молодых специалистов (со стажем до 5 лет) в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области | 11,4 | 12,9 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 15 |
| доля педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской области | 12 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| доля молодых людей, участвующих в региональных конкурсных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей численности молодежи, проживающей на территории Курганской области | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,82 |
| количество молодых людей, проживающих на территории Курганской области, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов | 1293 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| доля муниципальных образований Курганской области, создавших инфраструктуру по работе с молодежью в соответствии с установленными нормативами, в общем количестве муниципальных образований Курганской области | 0 | 20 | 33 | 50 | 75 | 100 |
| доля программ профессионального образования, разработанных с участием работодателей, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, в общем количестве программ профессионального образования | 0 | 5 | 8 | 11 | 16 | 20 |
| количество ресурсных центров по всем основным направлениям подготовки в системе начального и среднего профессионального образования Курганской области | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| доля учебных расходов в субвенциях на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования от фонда оплаты труда | 5,6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| доля государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений Курганской области, перешедших на нормативно-подушевое финансирование от общего количества государственных образовательных учреждений, находящихся в введении Курганской области и муниципальных образовательных учреждений Курганской области | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля государственных образовательных учреждений, находящихся в введении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений Курганской области, перешедших на новую систему оплаты труда, от общего количества государственных образовательных учреждений Курганской области, находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений Курганской области | 10 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля образовательных учреждений среднего (полного) общего и профессионального образования Курганской области, имеющих официальные сайты, от общего количества образовательных учреждений среднего (полного) общего и профессионального образования Курганской области | 50 | 62 | 70 | 85 | 100 | 100 |

Раздел IX. Контроль за реализацией Программы

- Главное управление образования Курганской области, выступающее исполнителем-координатором Программы, организует ведение отчетности по реализации утвержденной целевой программы по установленным формам в   соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года № 292 «О целевых программах Курганской области».

- Главное управление образования Курганской области направляет:

- в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и Финансовое управление Курганской области по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации целевых программ;

- ежегодно до 1 марта в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и Финансовое управление Курганской области доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

- Главное управление образования Курганской области каждое полугодие представляет отчет о реализации целевой программы по следующей форме:

Информация о ходе о реализации целевой программы Курганской области

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области в 2011-2015 годах»

за __________ 20		год

тыс. руб.

| Наименование целевой программы Курганской области (подпрограммы, перечень реализуемых мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | В том числе: |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебю джетные средства |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебю джетные средства |

Раздел X. Сведения о наличии Федеральных целевых Программ, предназначенных для достижения задач, совпадающих с задачами целевых программ

Проект «Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы».

Система мероприятий по реализации целевой программы Курганской области

«Развитие образования в Курганской области в 2011-2015 годах»

| № п/п |  | Мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнитель мероприятий |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования (млн. руб.) | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |
| - Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений |  | 2011-2015 |  | ГлавУО и ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 400,0 | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  |  | Восстановление ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений |  | 2011-2015 |  | ГлавУО и ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 76,0 | 30,0 |  | 20,0 |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 6,0 |  |
|  |  | Открытие стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных учреждениях |  | 2011-2015 |  | ГлавУО и ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 16,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  |
|  |  | Открытие и функционирование групп кратковременного пребывания детей при образовательных учреждениях |  | 2011-2015 |  | ГлавУО и ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 3,8 | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  | Открытие микрогрупп на дому многодетной семьи, имеющей детей дошкольного возраста |  | 2011-2015 |  | ГлавУО и ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 1,0 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  |  | Создание системы образовательных услуг для детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающую равные стартовые возможности при поступлении в начальную школу |  | 2011-2015 |  | ГлавУО и ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание служб (центров) психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей на дому и обеспечение продуктивной деятельности |  | 2011-2015 |  | ГлавУО и ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Модернизация общего образования, реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка тренерского состава преподавателей области на базе Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования для организации в последующем массовой подготовке управленческих и педагогических кадров к введению новых стандартов |  | По отдельному плану АПКиППРО |  | ГлавУО ИПКиПРО (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 1,5 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 1,2 |  | Разработка и реализация новых образовательных программ организации учебной и внеурочной деятельности, обеспечивающих эффективную реализацию новых образовательных стандартов, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий |  | 2011-2015 |  | ИПКиПРО (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Развитие учебно-методической базы образовательных учреждений, в том числе: обеспечение учебниками, учебно-методической, художественной литературой и другими информационными ресурсами |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет (субвен.) |  | 195,0 | 35,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 1.4 |  | Создание условий для расширения доступа всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе установка высокоскоростного Интернета |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  |  |  | 156,444 | 17,144 |  | 22,3 |  | 39,0 |  | 39,0 |  | 39,0 |  |
| 1.5 |  | Укрепление учебно-материальной базы в том числе приобретение учебно-исследовательской лаборатории, оборудования для организации внеурочной деятельности |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет (субвен.) |  | 100,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 1.6 |  | Поэтапное увеличение субвенций на ре6ализацию государственного образовательного стандарта общего образования в части материальных затрат |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  | Развитие новых форм оценки качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ с активным привлечением общественных, профессиональных объединений |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 17,5 | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  |
| 1.9 |  | Проведение переводных экзаменов в 4-х классах независимой аттестационной комиссией; |  | 2013-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 1.10 |  | Организация и проведение единого государственного экзамена для выпускников 11-классов; |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 35,0 | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |
| 1.11 |  | Участие в проведении международных мониторинговых исследования по оценке качества образования; |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 0,34 | 0,03 |  | 0,05 |  | 0,07 |  | 0,09 |  | 0,1 |  |
| 1.12 |  | Разработка, приобретение контрольно-измерительных диагностических методик, программного обеспечения для осуществления мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 2,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.15 |  | Предоставление возможности обучающимся старших классов осваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение и профессиональную подготовку |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Расширение системы олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний школьников. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам |  | 2011-2015 |  | ГлавУО КОЦДОД (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 2,7 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,6 |  |
| 2.2 |  | Участие призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе |  | 2011-2015 |  | ГлавУО КОЦДОД (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 2,65 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,55 |  | 0,6 |  |
| 2.3 |  | Совершенствование практики деятельности летних профильных школ для талантливых детей |  | 2011-2015 |  | ГлавУО КОЦДОД (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 1,7 | 0 |  | 0,35 |  | 0,4 |  | 0,45 |  | 0,5 |  |
| 2.4 |  | Создание и организация на базе областного лицея для одаренных детей деятельности Центра дистанционного образования |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,6 | 0,8 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 2.5 |  | Осуществление единовременных выплат одаренным детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,0 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 2.6 |  | Строительство учебного корпуса областного лицея для одаренных детей |  | 2014-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |
| 2.7 |  | Выплата премии Правительства области обучающимся, достигшим высоких результатов в образовании, культуре и спорте,весь период |  | 2011-2015 |  | Обл. УФКиСТ УК |  | Областной бюджет |  | 11,45 | 2,15 |  | 2,15 |  | 2,15 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 2.8 |  | Создание научно-технических объединений Малой академии наук на базе общеобразовательных учреждений |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 15,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Введение новой модели аттестации работников образования |  | 2011 |  | ГлавУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Осуществление денежного поощрения учителей, подготовивших призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,0 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 3.3 |  | Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства и иных творческих конкурсов с участием педагогических работников; участие в федеральных конкурсах |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 5,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 3.4 |  | Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 3,0 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 3.5 |  | Выплата подъемного пособия выпускникам образовательных учреждений среднего и высшего профессионального педагогического образования, поступающих на работу в образовательные учреждение контрактной основе |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 26,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 3.6 |  | Разработка и внедрение образовательных программ переподготовки и повышения квалификации педагогического и административного управленческого персонала, отвечающих современным требованиям |  | 2011-2015 |  | ИПКиПРО (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Внедрение кредитно-модульной системы повышения квалификации |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ИПКиПРО (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Развитие новых форм и технологий повышения квалификации, в том числе дистанционных |  | 2011-2015 |  | ИПКиПРО (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Введение конкурсных подходов к организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров |  | 2011-2015 |  | ИПКиПРО (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Организация целевого заочного обучения педагогических работников |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 1,0 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 3.11 |  | Введение в учреждения высшего и среднего профессионального педагогического образования спецкурсов «Организация внеучебной деятельности школьников», «Организация учебно-технического творчества молодежи» |  | 2011-2015 |  | ГлавУО учреждения педагогического профессионального образования (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Организация педагогических практик студентов на базе образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы |  | 2011-2015 |  | ГлавУО учреждения педагогического профессионального образования (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Поэтапный перевод общеобразовательных учреждений на новую отраслевую систему оплаты труда |  | 2011-2012 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  |  |  | 72,0 | 36,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Капитальный ремонт аварийных спортивных залов школ, строительство новых спортивных залов |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 149,0 | 25,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 32,0 |  | 32,0 |  |
| 4.2 |  | Подготовка медицинских пунктов общеобразовательных учреждений к лицензированию медицинской деятельности |  | 2011-2015 |  | ГУЗО ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 10,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 4.3 |  | Создание условий для занятий физической культурой обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Внедрение индивидуальных дневников (паспортов) здоровья |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 0,34 | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
| 5. Совершенствование школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Строительство новых школ (с. Михалево, с Уксянское, с. Усть-Уйское, г. Катайск, г. Шадринск) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО, ДЖКХ, ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 750,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 5.2 |  | Обеспечение соответствия зданий учреждений образования строительным нормам и правилам, в том числе капитальный ремонт |  | 2011-2015 |  | ГлавУО, ДЖКХ, ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 150,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 5.3 |  | Создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям пожарной безопасности, в том числе подготовка образовательных учреждений к лицензированию |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 500,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5.4 |  | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 50,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 5.5 |  | Вынос встроенных, пристроенных котельных из зданий образовательных учреждений |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 75,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 6. Развитие самостоятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Введение электронного документооборота, электронных классных журналов и дневников обучающихся |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Внедрение системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Поэтапное введение нормативно-подушевого финансирования |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Развитие профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие учебно-материальной базы ресурсных центров учреждений начального и среднего профессионального образования, ремонт учебных корпусов |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 70,0 | 20,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 13,0 |  | 14,0 |  |
|  |  | Развитие и информационной инфраструктуры подведомственных учреждений начального и среднего профессионального образования, в том числе обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 4,7 | 0,3 |  | 0,7 |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,5 |  |
|  |  | Введение новых государственных образовательных стандартов, направление профессиональной подготовки, востребованных на рынке труда, в том числе приобретение учебников и учебных пособий по специальным дисциплинам |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 5,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  | Реализация права обучающихся подведомственных учреждений НПО, СПО на социальную стипендию |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 4,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  | Внедрение системы независимой общественно-профессиональной аккредитации программ профессионального образования, в том числе с участием работодателей |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,7 | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  |  | Формирование системы непрерывного, многоуровневого профессионального образования на основе сетевой или системной интеграции учреждений, в том числе развитие университетско-институтских комплексов |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 7,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  |  | Проведение областных конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся учреждений НПО, студентов учреждений СПО |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,0 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  |  | Организация работы по обеспечению антитеррористической безопасности подведомственных образовательных учреждений |  | 2011-2013 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 17,5 | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  |
|  |  | Обеспечение пожарной безопасности подведомственных образовательных учреждений |  |  |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 15,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  |  | Создание современных социально-бытовых условий в студенческих общежитиях, в том числе проведение областного конкурса на лучшее общежитие |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 11,0 | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  |
|  |  | Реализация региональной модели профориентации старшеклассников, с целью обеспечения систематического характера технического образования инженеров, технологов и кадров рабочих профессий |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Развитие воспитательной деятельности и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организационно-методическое сопровождение введения курсов, предметов духовно-нравственного направления |  | 2010-2012 |  | ГлавУО ИПКиПРО (по согласованию) ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение областных образовательных Рождественских чтений |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ИПКиПРО (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 0,05 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  |  | Проведение конкурса «Социально активная семья Курганской области» |  | 2011-2013 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,3 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  | Организационно-методическое содействие деятельности областного родительского совета, в том числе проведение областного родительского собрания |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,06 |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  | Проведение областного конкурса социальных проектов образовательных учреждений «Я - гражданин земли Курганской» |  | 2011-2014 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 0,08 |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | Областной слет-соревнование «Школа безопасности» общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального образования Участие во всероссийском слете-конкурсе «Школа безопасности» |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ЦПМСС (по согласованию) КОЦДОД (по согласованию) ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 0,1 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  |  | Проведение и участие обучающихся кадетских и мариинских классов и групп образовательных учреждений в мероприятиях кадетского движения |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ЦПМСС (по согласованию) КОЦДОД (по согласованию) ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 0,625 | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,125 |  |
|  |  | Проведение областной военно-спортивная игра «Победа». Участие в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ЦПМСС (по согласованию) КОЦДОД (по согласованию) ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 1,2 | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  | Приобретение парадной формы кадет |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ЦПМСС КОЦДОД (по согласованию) ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 1,6 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Укрепление учебно-материальной базы учреждений базы дополнительного образования детей, в том числе по техническому творчеству и компьютеризации |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 15,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  |  | Проведение капитального ремонта спортивного комплекса «Трудовые резервы» |  | 2011-2012 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 30,0 | 10,0 |  | 20,0 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | Создание на базе спортивного комплекса «Трудовые резервы» современной инфраструктуры, обеспечивающей развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе приобретение специализированного спортивного оборудования |  | 2012-2014 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| V. Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание и ведение банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дошкольного возраста |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,25 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  | Укрепление материально-технической базы специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в том числе приобретение современного учебного, диагностического, реабилитационного оборудования |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 13,0 | 2,0 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  |  | Организация работы по обеспечению антитеррористической безопасности подведомственных образовательных учреждений |  | 2011-2013 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 16,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 3,5 |  |
|  |  | Обеспечение пожарной безопасности подведомственных образовательных учреждений |  | 2011-2013 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 2,4 | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  | Обеспечение функционирования консультационных пунктов, созданных на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений для консультирования семьи по вопросам обучения, воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 40,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |
|  |  | Создание регионального центра образования детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 75,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  |  | Организация подготовки учителей, преподавателей, обучающих детей в дистанционной форме |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ИПКиПРО (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 8,0 | - |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,5 |  |
| VI. Реализация государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Развитие молодёжного информационного пространства (конкурсы молодежных СМИ, сайт, журнал, изготовление выставочных стендов) |  |  |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,7 | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,35 |  | 0,4 |  | 0,45 |  |
|  |  | Содействие профессиональному самоопределению молодёжи, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства, проекта «Карьера» |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,2 | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 1.3 |  | Содействие развитию движения студенческих отрядов (мероприятия по развитию движения строительных, педагогических отрядов: слеты, фестивали, обучение дополнительным специальностям, медосмотр, школа вожатых) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,5 | 0,2 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,35 |  | 0,4 |  |
| 1.4 |  | Содействие развитию молодёжного предпринимательства (конкурс молодежных бизнес проектов) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,65 |  |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 1.5 |  | Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодёжи (фестиваль «РЧС», поисковое движение, День молодежи) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 2,65 | 0,4 |  | 0,45 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  |
| 1.6 |  | Развитие молодёжного международного и межрегионального сотрудничества (Международный молодежный фестиваль, участие в сменах ВДЦ «Орленок» и «Океан», форум «Актив», форум «Селигер») |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 2,7 | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,7 |  |
| 1.7 |  | Развитие инновационной проектной деятельности (организация деятельности проектных площадок) (форум «Зауралье», конкурсы социальных проектов, поддержка молодежных научных исследований) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 5,8 | 0,9 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |
| 2. Формирование системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Назначение именных стипендий студентам и аспирантам |  |  |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 10,2 | 1,9 |  | 2,0 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  |
| 2.2 |  | Присуждение областных молодёжных премий |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 3,1 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 2.3 |  | Проведение региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий (КВН, Лидер, Студенческая весна, Радуга) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 6,1 | 0,9 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,5 |  |
| 2.4 |  | Участие в окружных, всероссийских мероприятиях (Дельфийские игры, всероссийский лидер, российская студенческая весна, форум победителей) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 4,21 | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,91 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 2.5 |  | Государственная поддержка молодёжных проектов и инициатив (конкурс проектов МДОО, молодежное правительство, областной слет волонтеров) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 5,2 | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  |
| 3. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Развитие центров социальной адаптации молодёжи, создание опорных площадок (конкурс на присвоение статуса опорной площадки, поддержка центров социальной адаптации) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,3 | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,4 |  |
| 3.2 |  | Проведение профилактических мероприятий для молодёжи (агитпробеги) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,75 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 3.3 |  | Поддержка создания социальных рекламных продуктов (конкурс социальной рекламы среди молодежи, изготовление роликов) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,75 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 3.4 |  | Организация социальной работы с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе проведение фестиваля молодых инвалидов |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,05 | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,25 |  | 0,3 |  |
| 4. Создание условий для развития инфраструктуры государственной молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение конкурса муниципальных программ по работе с молодёжью |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 7,8 | 1,2 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |
| 4.2 |  | Развитие системы повышения квалификации специалистов сферы молодежной политики (семинар-совещание, курсы повышения квалификации, обучающие семинары, тренинги, мастер - классы) |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 1,7 | 0,1 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,5 |  |
| 4.3 |  | Организация методической помощи органам местного самоуправления по развитию сети учреждений для работы с молодежью, социологические исследования, мониторинг положения молодежи, научно-практическая конференция |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,7 |  |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  |  | Развитие системы учреждений по работе с молодежью |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 2,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| VII. Усиление социальной функции системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация деятельности инновационного центра образовательных и социальных технологий (социальный технопарк) |  | 2011-2015 |  |  |  | Областной бюджет |  | 1,25 |  |  | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Смотр-конкурс деятельности органов местного самоуправления по поддержке деятельности культурно-образовательных центров |  | 2011-2014 |  | ГлавУО ГОУ ЦПМСС КОЦДОД(по согласованию) ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смотр-конкурс культурно-образовательных центров Курганской области |  | 2012-2015 |  | ГлавУО ГОУ ЦПМСС КОЦДОД(по согласованию) ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 0,2 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | Реализация областного социального проекта «Тренер-общественник Зауралья» |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 4,4 |  |  | 0,8 | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 1 |  |
|  | Организация комрьютерного всеобуча на базе культурно-образовательных центов |  | 2011-2015 |  | ГлавУО, ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пвышение квалификации работников социальной сферы по вопросам межведомственного взаимодействия |  | 2011 |  | ГлавУО ИПКиПРО (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Совершенствование управления и научно-методического сопровождения развития системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение областных конференций руководителей органов управления и образовательных учреждений, педагогических работников по актуальным проблемам модернизации образования |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ИПКиПРО |  | Областной бюджет |  | 0,5 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | Оказание научно-методической помощи органам местного самоуправления, образовательным учреждениям, включая расходы на оплату научно-методического сопровождения областных экспериментов, стажерских площадок, команд и иных расходов, связанных с участием в конференциях, семинарах, совещаниях за пределами области |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ИПКиПРО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 1,65 |  |  | 0,25 | 0,3 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,4 |  |
|  | Совершенствование деятельности муниципальных методических служб с использованием принципов сетевой организации и маркетинга |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ИПКиПРО ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование кадрового резерва руководителей образования |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ИПКиПРО ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Издание журналов «Актуальные проблемы управления образования и молодежной политики Зауралья», «Вестник КОЦ» и иная издательская деятельность |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 5,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Переход образовательных учреждений на различные организационно-правовые формы |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение системы электронного управления образованием и мониторинга реализации основных направлений модернизации |  | 2011-2015 |  | ГлавУО ОМС (по согласованию) |  | Областной бюджет |  | 5,0 |  |  | 3,0 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Обеспечение образовательных учреждений бланками строгой отчетности: дипломами, аттестатами, почетными грамотами, медалями «За особые заслуги в обучении», классными журналами, бланками лицензий |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 13,0 |  |  | 2,2 | 2,4 |  | 2,6 |  | 2,8 |  | 3,0 |  |
|  | Организация экспертизы материалов, представленных участниками областных конкурсов |  | 2011-2015 |  | ГлавУО |  | Областной бюджет |  | 0,5 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |

Примечание

В тексте целевой программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 годы» и приложениях к ней использованы следующие условные сокращения:

ГлавУО – Главное управление образования Курганской области;

ГУЗО — Главное управление здравоохранения Курганской области;

ИПКиПРО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области»;

КОЦ — культурно-образовательный центр;

КОЦДОД – государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Курганский областной центр дополнительного образования детей»;

ЦПМСС – государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  Курганской области;

ОУ – образовательные учреждения;

СМИ – средства массовой информации;

УНПО – учреждения начального профессионального образования;

УСПО – учреждения среднего профессионального образования;

Реализация мероприятий Программы исполнителями, не являющимися органами исполнительной власти Курганской области, осуществляется по согласованию с данными исполнителями.